附件

概算费用组成表一（与工可范围一致）
	序号
	工程及费用名称
	概算价值(万元)

	第一部分：工程费用
	1110972.69

	一
	车站
	433427.25

	二
	区间
	246341.69

	三
	轨道
	51150.86

	四
	通信
	34587.42

	五
	信号
	35229.08

	六
	供电
	107932.32

	七
	综合监控
	6589.46

	八
	防灾报警、环境与设备监控
	10539.87

	九
	安防及门禁
	5862.71

	十
	通风空调
	24650.41

	十一
	给水排水与消防
	14341.01

	十二
	自动售检票
	15204.22

	十三
	车站辅助设备
	29527.05

	十四
	运营控制中心
	12963.57

	十五
	车辆段与综合基地
	72412.48

	十六
	人防
	10213.28

	第二部分：工程建设其它费用
	458346.20

	十七
	工程建设其它费用
	458346.20

	1
	建设用地费
	204374.00

	2
	其它费用
	253972.20

	　
	一、场地准备及建设单位临时实施
	96880.90

	　
	二、建设管理费
	50071.54

	　
	(一)、建设单位管理费
	27774.32

	　
	(二)、建设工程监理与相关服务费
	19997.51

	　
	(三)、招标代理服务费
	2221.95

	　
	(四)、建设工程交易服务费
	77.77

	　
	三、前期工作费
	2000.00

	　
	四、研究试验费
	1500.00

	　
	五、勘察设计费
	54493.21

	　
	六、引进技术和引进设备其它费
	575.41

	　
	七、联合试运转费
	6256.41

	　
	八、生产准备及开办费
	11007.99

	　
	九、辅助配合费
	6341.76

	　
	十、其它
	24844.98

	　
	1、工程咨询费
	2000.00

	　
	2、工程造价咨询费
	4443.89

	　
	3、工程保险费
	8887.78

	　
	4、工程安全质量保障费
	9246.67

	　
	5、专项验收费
	0.00

	　
	6、白蚁防治费
	266.64

	第三部分：预备费用
	78465.94

	十八
	预备费用
	78465.94

	　
	一、基本预备费
	78465.94

	第四部分：专项费用
	245074.95

	十九
	专项费用
	245074.95

	　
	一、车辆购置费
	101400.00

	　
	二、建设期借款利息
	142114.95

	　
	三、铺底流动资金
	1560.00

	概算总额
	1892859.79


附件

概算费用组成表二（线路延长增加）

	序号
	工程及费用名称
	概算价值(万元)

	第一部分：工程费用
	27897.73

	一
	车站
	9278.55

	1
	苏洋站
	9278.55

	二
	区间
	5212.60

	1
	祥坂站－南门兜站区间
	5212.60

	三
	轨道
	

	四
	通信
	1816.40

	2
	专用通信
	1178.64

	3
	民用通信
	396.06

	4
	公安通信
	241.70

	五
	信号
	2127.39

	1
	正线信号
	781.79

	2
	车载设备
	1345.60

	六
	供电
	4196.37

	1
	变电所
	1594.66

	2
	环网电缆
	346.58

	3
	杂散电流防护
	173.36

	4
	接触网
	156.57

	5
	电力监控
	179.35

	6
	低压配电及照明
	1745.84

	七
	综合监控
	200.33

	八
	防灾报警、环境与设备监控
	391.93

	1
	防灾报警
	207.21

	2
	环境与设备监控
	184.73

	九
	安防及门禁
	270.30

	1
	门禁系统
	50.30

	2
	安检系统
	220.00

	十
	通风空调
	1404.78

	十一
	给水排水与消防
	478.12

	1
	车站给排水及消防
	290.32

	2
	气体灭火
	187.80

	十二
	自动售检票
	646.95

	十三
	车站辅助设备
	788.51

	1
	自动扶梯
	281.92

	2
	垂直电梯
	85.81

	3
	屏蔽门
	420.78

	十四
	运营控制中心
	

	十五
	车辆段与综合基地
	1085.49

	1
	停车场运用库
	1085.49

	十六
	人防
	

	第二部分：工程建设其它费用
	3225.54

	十七
	工程建设其它费用
	3225.54

	1
	场地准备及建设单位临时实施
	163.81

	2
	建设管理费
	1257.35

	　
	一、建设单位管理费
	697.44

	　
	二、建设工程监理与相关服务费
	502.16

	　
	三、招标代理服务费
	55.80

	　
	四、建设工程交易服务费
	1.95

	3
	勘察设计费
	1368.38

	4
	工程保险费
	223.18

	5
	工程安全质量保障费
	204.83

	6
	白蚁防治费
	7.98

	第三部分：预备费用
	1556.16

	十八
	预备费用
	1556.16

	第四部分：专项费用
	24059.97

	1
	车辆购置费
	19500.00

	2
	建设期借款利息
	4259.97

	3
	铺底流动资金
	300.00

	概算总额
	56739.39


附件

概算费用组成表三（工可缺项部分）

	序号
	工程及费用名称
	概算价值(万元)

	第一部分：工程费用
	6341.75

	一
	车站
	2400.00

	1
	派出所
	2400.00

	十二
	自动售检票
	2597.94

	1
	清分中心分摊
	2597.94

	十五
	车辆段与综合基地
	1343.82

	1
	上盖绿化
	1343.82

	第二部分：工程建设其它费用
	4722.95

	十七
	工程建设其它费用
	4722.95

	1
	场地准备及建设单位临时实施
	37.44

	2
	建设管理费
	285.82

	　
	一、建设单位管理费
	158.54

	　
	二、建设工程监理与相关服务费
	114.15

	　
	三、招标代理服务费
	12.68

	　
	四、建设工程交易服务费
	0.44

	3
	勘察设计费
	311.06

	4
	工程保险费
	50.73

	5
	工程安全质量保障费
	37.89

	6
	下穿温福高铁措施费
	3000.00

	7
	专项验收费
	1000.00

	第三部分：预备费用
	553.23

	十八
	预备费用
	553.23

	第四部分：专项费用
	943.07

	十九
	建设期借款利息
	943.07

	概算总额
	12561.01


