## 在建项目
附件2
2016年福建省海洋经济在建重大项目工作目标及责任单位
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 项目 总投资 | 至2015年底进展情况 |  | 2016年 |  | 建设单位 | 主管单位 | 省直协调联系部门 | 备注
[6 empty] | 完成投资 | 建设进展 | 计划投资 | 工程进度安排
总计 | 115个 |  |  |  | 23860109.4 | 7339840.19 |  | 3611545.21
一、海洋新兴产业
（一）海洋装备和高端船舶修造 |  |  |  |  | 367000 | 244685 |  | 62000
1 | 马尾船政（连江）特种船舶生产项目 | 福州市连江县 | 建设1座中型海工船坞（兼顾7万吨级造船），1座3500吨级船舶下水设施，2个海工平台舾装码头、6个三用途工作船舾装码头，1个材料码头，1个重件码头及相应配套设施；建设室内总装车间、船体联合车间、分段涂装车间、舾装车间、机电车间、单元组装车间、综合办公楼（含食堂和船东楼）、辅助楼以及空压站、配电房相关生产、公用配套设施；配套起重机等各类机械设备。 | 2013-2017 | 288000 | 196685 | 特种船舶项目码头主体完工，船坞和船体联合车间试投产，分段涂装车间试投产。 | 30000 | 第一季度船坞和船体联合车间正式投产；第二季度综合办公楼竣工验收，第三、四季度其他配套竣工验收。 | 福建省马尾船政重工有限公司 | 福州市政府 | 省经信委 | 省在建重点项目
2 | 石狮海洋船舶北斗卫星导航系统及通讯设备飞通(福建)生产基地 | 泉州市石狮市 | 总建筑面积5.3万平方米，建设集研发、办公、生产、仓储及生活配套等功能于一体的现代化企业。 | 2014-2017 | 13000 | 3700 | 完成土地购置、环评、设计、审图等手续、办理开工证。 | 5000 | 上半年1#、2#厂房及宿舍楼主体工程建设；下半年继续建设并进行装修。 | 石狮市飞通通讯设备有限公司 | 泉州市政府 | 省经信委 | 省在建重点项目
3 | 福建鸣扬机电厂房及配套设施项目 | 泉州市石狮市 | 集船用发电机组设计成套，船用柴油机、发电机组、齿轮箱、可调浆等船舶动力配套设备销售，发电机组成套及销售，产品售后三包服务、配件供应和维修业务为一体。 | 2015-2017 | 13000 | 1300 | 项目内土石方还在爆破，所在地块仍有墓地未完成迁移。 | 7000 | 第一季度完成土地平整，施工图设计以及施工图审批；第二季度项目开工；第三季度钢结构厂房：主体完成，混凝土结构：部分完成；第四季度钢结构厂房：厂房内部设施基本调试完成；混凝土结构：仓库基本完工，办公楼、宿舍楼部分完成。 | 福建鸣扬机电有限公司 | 泉州市政府 | 省经信委
4 | 福鼎立新船舶（渔船）修造项目 | 宁德市福鼎市 | 年造渔船180艘、维修65艘，建设3000吨级泊位2个。 | 2013-2016 | 53000 | 43000 | 7000平方米生产车间已经开始投产使用，码头项目正在进行整地、填方，虾塘正在进行填方，1万吨船台已完成一期工程，二期土地正在进行整地、填方。 | 20000 | 一至四季度完成填海工程及部分设施建设。 | 福建省立新船舶工程有限公司、福建省立新码头投资开发有限公司 | 宁德市政府 | 省经信委 | 省在建重点项目
（二）邮轮游艇 |  |  |  |  | 2207436 | 212300 |  | 265800
5 | 厦门西海湾邮轮城 | 厦门市湖里区 | 航站楼、配套道路工程、市政配套设施、码头岸线改造及港前疏浚和综合体开发等。 | 2014-2018 | 1800000 | 111300 | 中央储备粮厦门直属库搬迁安置重建项目，设计院正在进行施工图设计，桩基施工招标工作进行中。海沧港区20#、21#泊位码头主体工程已完成验收，筒仓主体完成竣工验收，散粮系统设备目前已完成安装进入整体调试阶段。房建工程正在施工。 | 150000 | 开工建设。 | 厦门市土地开发总公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
6 | 厦门五缘湾游艇综合体 | 厦门市湖里区 | 打造高端滨海休闲商业、办公综合体，提升游艇港商务、休闲配套服务功能。 | 2014-2016 | 144800 | 73000 | 主体开工，地下室二层主体完成。 | 71800 | 地下室主体完成，多层部分局部主体封顶。 | 厦门路桥游艇港开发有限公司 | 厦门市政府 | 省经信委
7 | 厦门中奥游艇码头工程 | 厦门市翔安区 | 游艇泊位394个，配套地上建筑17.87万平方米左右。 | 2015-2020 | 160000 | 18000 | 开展场平、疏浚和500米内护岸建设。 | 18000 | 项目围海造地工程全部完成；游艇浮桥码头部分完成；俱乐部会所建筑主体完成。 | 厦门中奥游艇俱乐部有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
8 | 南靖标驰游艇项目 | 漳州市南靖县 | 建筑面积1.5万平方米，主要生产、研发游艇、摩托车艇、快艇等。 | 2015-2016 | 25000 | 5000 | 完成钢结构主体建设，厂房正在装修，部分设备已订。 | 20000 | 1-3月份完成厂房装修，综合楼完成主体建设；4-9月份完成设备安装及综合楼装修；10-12月份竣工并投入使用。 | 福建标驰游艇制造有限公司 | 漳州市政府 | 省经信委
9 | 宁德蕉城凯顺游艇制造项目 | 宁德市蕉城区 | 年产200艘豪华游艇，建设泊位332个的游艇厂房、海陆空天综合博览馆、东侧护岸及配套游艇码头及房车营地。 | 2014-2017 | 77636 | 5000 | 完成海域填方，交纳海域使用金，完成土地证换证。 | 6000 | 前三季度完成项目园区内“三通一平”及1#2#号厂房的建设，建筑面积为6000平方米；第四季度进行配套游艇码头及房车营地的建设。 | 福建三都澳凯顺游艇工业有限公司 | 宁德市政府 | 省经信委 | 省在建重点项目
（三）海洋生物医药 |  |  |  |  | 946970 | 296185 |  | 170275
10 | 浒苔高值化关键技术研发与产业化 | 福州市福清市 | 新建厂房和研发大楼5600平方米，建设浒苔多糖提取生产线设备一条，建设降血脂或免疫调节功能绿藻多糖包装车间（符合GMP标准）。改造车间厂房3353.6平方米，冷库2200立方米.完善配套基础和公共基础设施建设，项目建成后，可年产浒苔粉250吨，浒苔多糖30吨，浒苔多糖胶囊20吨。 | 2012-2016 | 5770 | 2903 | 厂房三4040平方米规划许可并建设封顶。外墙装饰结束，主体工程完工；浒苔多糖提取设备生产线已安装；绿藻多糖胶囊申报保健食品经动物试验检验符合国家食药监局有关要求，由省疾病预防控制中心提供检测报告，（闽疾控中心卫检健13-0173，报告书编号：13-0173,，编号1-6）。 | 2857 | 建成企业研发中心，完成冷库建设，完成所有厂房、配套建设任务；绿藻多糖提取生产线开工生产，完成绿藻多糖胶囊保健食品生产线建设，并试生产。 | 福建海兴保健食品有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅
11 | 东山海洋生物科技产业项目 | 漳州市东山县 | 建设国家海洋局第三海洋研究所东山海洋生物资源研发基地实验楼4栋、海洋药源生物中试培育实验池3座以及华昌等园区。 | 2014-2020 | 900000 | 280000 | 已签约24家企业，其中华昌食品基本完成打桩；超正食品正开展围墙和企业临时办公楼建设；远扬藻业完成围墙和土地整理，正进行打桩；海尚水产完成管理房建设以及钻探、正进行围墙建设；骏燊游艇项目调整新增用地虾池和地上构筑物初评完成，正进行理赔谈判，业主委托厦门大学做海域使用论证。 | 140000 | 一季度超正食品、远扬藻业和海尚水产等3家企业进行基础施工,华昌进行主体工程施工；二季度超正食品、远扬藻业、海尚水产和华昌公司等4家企业进行主体工程施工，金海善、茂兴生物科技进行基础施工；三季度超正食品等6家企业进行主体工程施工，2家企业开工；四季度8家企业在建，4家投产，2家开工。 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
12 | 云霄振牌海洋生物科技卡拉胶生产项目 | 漳州市云霄县 | 总建筑面积35690平方米，主要产品有卡拉胶、琼脂、软糖胶、果冻胶、肉制品胶、颗粒饮料稳定剂、冰淇淋稳定剂等。 | 2015-2017 | 20000 | 1500 | 1号厂房、仓库顶棚、外墙安装中。2号厂房动工建设。 | 18000 | 第一、二季度完成一期厂房两幢（总建筑面积7000平方米）、仓库1幢（建筑面积2000平方米）、锅炉房、设备房及污水处理设施建设并投产。第三、四季度完成2号厂房、办公楼、宿舍楼等工程建设。 | 福建振牌海洋生物科技有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
13 | 龙海绿新食品二期 | 漳州市龙海市 | 建设厂房、仓库、实验楼，生产卡拉胶。 | 2015-2016 | 16000 | 8000 | 南区生产车间及消防池竣工投产。 | 8000 | 上半年开展北区厂房建设，下半年全部竣工投产。 | 福建绿新食品有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
14 | 石狮鱼鳞鱼皮萃取胶原蛋白肽及系列产品开发产业化项目 | 泉州市石狮市 | 采用鱼鳞鱼皮萃取技术，开发将鱼鳞鱼皮胶原多肽制备系列健康产品，实现胶原多肽制品开发及产业化生产。 | 2013-2016 | 5200 | 3782 | 新建厂房竣工验收，设备进场安装、调试。 | 1418 | 2016.4新建厂房装修完成。2016.6月冻库及大型设备安装调试，正式投产。 | 石狮海星食品有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
二、现代海洋渔业
（一）现代海水养殖 |  |  |  |  | 116506 | 54000 |  | 16506
15 | 云霄瀚泽田高密度养殖项目 | 漳州市云霄县 | 租用鱼虾池2000亩，其中一期租用580亩，用于建设高密度海洋渔业养殖池。修建配套饲料厂及配套冷链物流。 | 2014-2018 | 100000 | 50000 | 建成高位养殖池300口（每口1亩），建成供水渠道1.5千米、排水渠道800米、输变电线路及相配套的变压器、配电房、发电机组、管理房30栋、综合办公楼1栋、厂区水泥路900米，沙石路2千米，已经配套各种打气机、增氧机、抽水机等设备，已建成实验室，并配套相应的各种仪器设备，建成工厂化养殖车间72口，4500平方米。在已建成的养殖区230口中养殖南美白对虾。 | 10000 | 年底前完成一期580亩高密度养殖池的建设并投产。 | 福建省瀚泽田实业有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
16 | 福建一嘉海洋生物基地建设项目 | 宁德市霞浦县 | 完成年产6万大片的标准化育苗池建设和节能环保的太阳能循环水养殖系统建设，良种紫菜苗种繁育能力为666.67万平方米，计划完成133.33万平方米海上良种养殖推广示范区建设。建设包括10000平方米的海带深加工车间、2000吨的冷库在内的海洋澡类（海带）深加工基地，建设海洋渔业休闲观光基地。 | 2015-2019 | 11500 | 500 | 开展前期工作。 | 5000 | 第一季度动工建设；第二季度施工标准化育苗池建设和节能环保的太阳能循环水养殖系统建设；第三季度施工标准化育苗池建设和节能环保的太阳能循环水养殖系统建设；第四季度完成部分标准化育苗池建设和节能环保的太阳能循环水养殖系统建设和海上良种养殖推广示范区建设。 | 福建一嘉海带苗业有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
17 | 国家级大黄鱼良种场及工业化循环水健康养殖基地建设 | 宁德市蕉城区 | 新建大黄鱼工厂化循环水养殖车间一座3600平方米，建设循环水育苗系统车间四座4400平方米，以及循环水配套设施。 | 2014-2016 | 5006 | 3500 | 完成4400平方米循环水育苗车间和蓄水池改扩建；完成养殖车间土地填海等基础设施建设。 | 1506 | 完成项目建设。 | 宁德市官井洋大黄鱼养殖有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
（二）水产品深加工及冷链物流 |  |  |  |  | 170600 | 61500 |  | 63100
18 | 中海渔生物科技项目 | 福州市福清市 | 建筑面积18598平方米。主要经营：饲料、水产饲料、宠物饲料生产销售，鱼缸、渔具生产、销售等。 | 2014-2016 | 35000 | 6000 | 厂区内部装修已基本结束；新厂房的建设正在设计；设备已订购。 | 4000 | 建设厂房车间及所有设备订购、安装。 | 中海渔（福建）生物科技有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅
19 | 福清健浩水产养殖基地及配套设施建设项目海洋生物科研及加工项目 | 福州市福清市 | 建设生产车间4500平方米，加工车间2500平方米、冷库2500平方米。 | 2015-2016 | 5100 | 2000 | 完成生产车间、冷库的厂房建设及加工车间的框架建设。 | 3100 | 完成加工车间的厂房建设及生产车间和冷库的设备安装。 | 福建省健浩水产养殖有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅
20 | 诏安铭兔环保型海洋产品包装材料及其它食品包装材料建设项目 | 漳州市诏安县 | 年产2万吨环保型海洋产品包装材料及其它食品包装材料，总建筑面积10.5万平方米。主要建设厂房3幢、综合办公楼3幢及配电房等配套基础设施建设。 | 2014-2016 | 30000 | 20000 | 一期工程主厂房已完成，厂房装修工程已完成，区间道路建设完成，消防设备安装完成。 | 10000 | 完成区间道路、综合楼、围墙等设施建设。其中：第一季度完成厂区围墙建设；第二季度完成综合楼主体建设；第三季度综合楼建设并装修完成；第四季度完成区间道路建设。 | 福建铭兔环保科技有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
21 | 云霄宜宝昌水产加工及物流仓储项目 | 漳州市云霄县 | 建设水产加工、冷藏及物流、仓储项目。 | 2015-2017 | 20000 | 500 | 完成土地征用、土地平整、规划设计、土地勘探、项目指挥中心装修中，主体厂房、宿舍桩基建设中。 | 12000 | 年底部分办公楼、厂房建成。 | 福建宇宝昌投资发展有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
22 | 漳州开发区嘉荣食品 | 漳州开发区 | 建设食品加工项目，主要生产冻鱼、鱼干和鱼糜制品。 | 2014-2016 | 23000 | 15000 | 2#办公楼封项，正在进行墙体施工；1#厂房冷库封项。 | 8000 | 建成投产。 | 福建嘉荣食品有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
23 | 丰源台湾水产品、冷冻调理食品综合开发项目 | 泉州市石狮市 | 年设计生产能力4.5万吨，总建筑面积45000平方米，兴建3万吨冷库及配套加工水产食品罐头厂各1座，食品检测中心、办公大楼、职工食堂宿舍大楼各1座。 | 2010-2016 | 17500 | 7000 | 厂房主体建设完成60%。 | 8000 | 第一季度：完成一期厂房主体建设90%工程量。 第二季度：一期厂房主体内外装修80%。第三季度：生产设备引进、安装。第四季度：开工生产。 | 福建丰源水产有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
24 | 南星海水产食品生产项目 | 泉州市晋江市 | 总建筑面积7.2万平方米，建设海洋食品深加工生产配套车间及8-12万吨冷冻仓库。 | 2014-2016 | 20000 | 10000 | 进行主体室内外装修工程，引进部分设备。 | 10000 | 第一季度进行装修；第二季度订购设备；第三季度设备进厂；第四季度项目投产。 | 晋江南星海水产食品有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
25 | 南北极冷链物流项目 | 泉州市晋江市 | 总建筑面积5.8万平方米，建设食品、肉制类及果蔬类等冷冻仓库，建设冰块储存库。 | 2015-2018 | 20000 | 1000 | 进行主体续建工程。 | 8000 | 第一、二季度进行主体续建、内外装修工程；第三季度订购设备；第四季度设备安装调试。 | 福建南北极冷链物流有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
三、现代海洋服务业
（一）海洋旅游和文化创意 |  |  |  |  | 5537646 | 2000545 |  | 1126153
26 | 福清东壁岛滨海旅游度假区 | 福州市福清市 | 建筑面积20.77万平方米，建设渔人码头商业区、酒店等旅游度假服务区旅游休闲文化片区、海水温泉SPA会所、游客中心、黄官岛游艇俱乐部、游艇码头和游艇泊位、九使山文化公园、五星级酒店、滨海浴场、商业渔人码头、海底水族馆。 | 2012-2017 | 125000 | 20000 | 进行黄官岛景区环岛生态栈道、海上高尔夫等景点施工，温泉酒店已完成地下施工，正进行地面建设。 | 20000 | 进行古民居景观改造，建成游客中心，完善全岛道路基础设施以及相关旅游配套。 | 福建省龙昇旅游开发集团有限公司 | 福州市政府 | 省旅游局 | 省在建重点项目
27 | 马尾·中国船政文化城（一期） | 福州市马尾区 | 建设六大功能区域，包括马江古渡分区、婴脰山分区、造船厂分区、马限山分区、船政文化广场分区、罗星塔分区。分期建设。一期主要包括土地收储，马限山景观提升改造工程、船政衙门及船政前后学堂复建等。 | 2013-2020 | 200000 | 135629 | 船政文化城规划已通过市规划局报复。 船政格致园景观工程已完工。 船政格致园配套工程、人防遂道展示工程已竣工验收。 | 10000 | 完成船政衙门及船政前后学堂复建工程。 | 福建船政文化保护开发有限公司 | 福州市政府 | 省旅游局
28 | 琯头龙沙丘旦生态旅游项目 | 福州市连江县 | 建设集滨海休闲度假、生态农业观光等功能于一体的大型综合性旅游度假村。 | 2014-2017 | 60000 | 47000 | 已完成园区水电路网及场地平整、驳岸建设、休闲步道建设等。 | 5000 | 一、二季度开工建设游客服务中心；三、四季度星级酒店及配套服务设施动工建设、游客中心完工。 | 福建东方新天地投资发展有限公司 | 福州市政府 | 省旅游局
29 | 厦门海峡旅游服务中心 | 厦门市湖里区 | 总建筑面积约48万平方米。由海峡旅游大厦、旅游博览中心、旅游会展中心、客运码头三期、佰翔五通酒店等五个子地块及片区内市政配套道路组成。 | 2012-2017 | 355200 | 65832 | 海峡旅游服务中心（佰翔五通酒店）精装修单位进场施工；海峡旅游服务中心旅游博览中心、旅游会展中心、客运码头三期候船、海峡旅游大厦等正在施工。 | 50000 | 海峡旅游大厦：主体工程基本完成，幕墙完成60%。 旅游博览中心：主体工程基本完成，幕墙完成60%。 旅游会展中心：主体结构完成70%。 客运码头三期：主体结构封顶。 佰翔五通酒店：主体工程基本完成，酒店精装修完成80%。 市政配套道路：道路管线预埋完成50%。 | 厦门翔业集团福建兆翔临港置业有限公司 | 厦门市政府 | 省旅游局 | 省在建重点项目
30 | 龙海市白塘湾国际旅游项目 | 漳州市龙海市 | 总建筑面积36万平方米，建设森林、火山、滨海及游艇酒店、滨海闽南歌剧院、大型海景中心、国际抗衰老中心、大型海洋动物世界、室内滑雪世界、海上体育运动中心、游艇码头、游艇俱乐部、水上乐园、火山矿泉中心、商业步行街等。 | 2012-2017 | 250000 | 95000 | 沿海大通道示范段建成通车；海滨景观一期进行步道及施工通道建设；安置房正在桩基静载检测。 | 80000 | 沿海大通道白塘段通车，白塘湖完成，安置房、白塘湾小镇主体施工。 | 福建新华都 置业有限公司 | 漳州市政府 | 省旅游局 | 省在建重点项目
31 | 龙海市月港海丝主体系列项目 | 漳州市龙海市 | 总建筑面积1.7平方公里，对月港历史风貌区进行环境整治和提升、业态更新，保护修复历史遗存，建设文化载体重点包括一港两市一街区。 | 2015-2016 | 35000 | 9000 | 观音亭片区及月港工业竣工投入使用。 | 25000 | 全部竣工。 | 龙海市城市建设投资开发有限公司 | 漳州市政府 | 省旅游局
32 | 东山生态旅游岛旅游综合开发项目 | 漳州市东山县 | 建设风动石塔屿景区基础设施、海明威等多家高星级酒店及配套设施。 | 2013-2020 | 900000 | 407000 | 马里兰大酒店外装工程已开工；宝龙湾大酒店主体工程已建设完成，正进行外墙防水建设；海峡国际度假城游艇会所已完成土建及外墙施工,近期将全面投入室内装修阶段；中信项目酒店项目完成桩基基础、正在做施工报批，房地产项目浪琴湾1#、2#楼交付使用。 | 187000 | 一季度庄园邦臣酒店竣工，庄园喜来登酒店内装修进度20%；二季度海峡国际游艇会所完成精装，中信大酒店进入外装修；三季度酒店外装修竣工，内装修进度20%；四季度海峡国际游艇俱乐部封顶，宝龙湾戴斯大酒店外墙装修、配套设施建设完成。 | 东山县旅游局，东山金海岸旅游发展有限公司 | 漳州市政府 | 省旅游局 | 省在建重点项目
33 | 泉州台商投资区世贸蓝色海湾综合体 | 泉州市台商投资区 | 总建筑面积270万平方米，建设游艇俱乐部、体育休闲公园、海洋公园等旅游综合体。 | 2014-2019 | 1200000 | 155000 | 主体建设及配套设施同步施工。 | 150000 | 第一季度17、20、21地块主体施工；第二季度17、21地块主体装修；第三季度20地块主体封顶；第四季度17、21地块交房，20地块主体完工。 | 泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司 | 泉州市政府 | 省旅游局
34 | 石狮永宁(古卫城)历史文化及滨海旅游项目 | 泉州市石狮市 | 建设集闽海文化、古卫城历史文化遗迹保护、滨海生态休闲旅游产业、美丽乡村景观示范为一体的旅游产业园区。 | 2014-2018 | 310000 | 296147 | 完成古卫城城门城楼景区、完成黄金海岸商场工程、启动永宁老街管线整治、海城大道征地及郭坑农业生态园建设、启动红塔湾旅游景观大道提升工程、城隍庙广场建设工程。 | 13853 | 第一季度：黄金海岸景观基本形成、地下停车场、梅林一级渔港项目建设基本完成。 第二季度：黄金海岸SOHO商场、海悦湾工程基本完成；信义、星海湾商住项目主体建设基本完成；西岑天农良谷休闲农庄项目、石永路景观提升基本完成前期工作。 第三季度：开展黄金海岸商场招商、永宁老街管线整治、海城大道施工。 第四季度：红塔湾海岸整治、城隍庙广场及中轴景观带建设、文祠修复等工程建设基本完成。 | 永宁旅游开发有限公司 | 泉州市政府 | 省旅游局
35 | 惠屿岛生态休闲渔村 | 泉州市泉港区 | 建设海岛码头、海岛绿化、亮化工程、沙滩整治工程、旅游标识牌、浮雕、村史馆、惠屿岛农家乐、农家旅馆、木栈道等旅游观光设施。 | 2013-2020 | 10000 | 3500 | 景区基础设施基本完善，已完成建设公厕2座、休闲公园1座、观景亭2座、沙滩整治和绿化4000平米、登山步道400米、巷道整修500米、垃圾中转站1个、污水处理站1座、铺设排污管道4000米等。村史馆、道路绿化、美化、餐馆等。 | 1000 | 建设惠屿游客服务中心、农家餐馆，部分道路绿化、亮化工程、公厕、海岛码头。 | 泉港区南埔镇惠屿村 | 泉州市政府 | 省旅游局
36 | 湄洲岛滨海旅游提升工程 | 莆田市湄洲岛 | 建设游客集散广场、鹅尾神石园、西亭澳红树林湿地公园、湄东湾游步道、湄洲岛环岛东路景观带以及创建国家5A级旅游景区系列工程等。 | 2015-2017 | 17037 | 5637 | 正在开展前期工作。 | 7100 | 年内完成湄洲岛游客集散广场景观配套工程、鹅尾神石园休闲木屋旅游业态项目，西亭澳红树林公园和湄东湾度假区建设等项目。 | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 莆田市政府 | 省旅游局 | 省在建重点项目
37 | 宁德市三都澳斗姆岛旅游景区项目 | 宁德市蕉城区 | 建设景区出入口，山门及商业广场海景全年垂钓中心、滨海大道、度假会议山庄、道路等设施。 | 2015-2017 | 5409 | 800 | 完成林地、用海等前期工作，部分道路，广场建设。 | 2200 | 完成入岛码头，海鲜垂钓中心及商业广场建设；提升改造游客服务中心及绿化种植等。 | 宁德市三都澳旅游开发有限公司 | 宁德市政府 | 省旅游局
38 | 平潭美丽之冠坛南湾旅游综合体 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积83万平方米，打造以高星级酒店为主，高端康体、商业配套、文化演艺、产权式酒店为辅的城市标志性旅游综合体。 | 2014-2018 | 910000 | 135000 | 项目一期征地已完成，正在进行地面物清理；会展演艺中心设计方案基本确定；5号地块地勘已完成，4、6、7、8地块正进行地勘。 | 300000 | 一期主体结构封顶;二期开工。 | 美丽之冠(平潭）有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省旅游局 | 省在建重点项目
39 | 平潭海坛古城项目 | 平潭综合实验区 | 一期总建筑面积为37万平方米，建设核心商贸旅游区；二期建设城门楼、特色酒店、旅馆、餐饮、广场、合院、山体绿化等。 | 2013-2017 | 860000 | 575000 | 一期A、B、C、D区各专业工程施工收尾、验收，一期景观工程施工，一期E区建筑安装工程施工准备；二期用地征迁已全面完成，规划报审，施工图设计，设计方案细化，工程范围内土石方及场地平整工程施工。 | 220000 | 一期E区建筑安装工程景观工程全面完工;一期A、B、C、D区全部完成并于5月正式开解;二期F区、N区、P区全面开工，建筑安装工程基本完工，二期项目营销展示中心建成并投入使用;二期R区全面开工，主体结构完成50%;二期J区、G区、H区、L区、M区、Q区开始主体工程施工。 | 福建同元文化古镇旅游开发有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省旅游局 | 省在建重点项目
40 | 平潭海洋文化中心 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积32.78万平方米，建设大型演艺会展中心，国际艺术品交流中心、总部基地大厦和艺术家中心。 | 2015-2018 | 300000 | 50000 | 已完成招拍挂，现正进行土地平整。 | 55000 | 地下部分竣工。 | 中国文化传媒集团 | 平潭综合实验区管委会 | 省文化厅 | 省在建重点项目
（二）航运物流 |  |  |  |  | 1545800 | 529012 |  | 281000
41 | 海峡国际（福州）自由物流港城项目 | 福州市闽侯县 | 总建筑面积55.2万平方米，分期建设智能仓储中心、仓储展示区、总部办公大楼、园区配套设施和物流工艺设备。 | 2013-2017 | 180000 | 68000 | 一期80万平方米已全场开业；二期方案设计、总平会审；三期外架水电安装幕墙工程。 | 40000 | 仓储展示中心和附属楼办公区一季度地下室桩基施工；二季度桩基基础完工；三季度主体施工；四季度结构封顶。 | 海盛环球（福建）物流有限公司 | 福州市政府 | 省商务厅 | 省在建重点项目
42 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 福州市马尾区 | 建设15万吨级零下-24℃超低温冷库；5万吨级0-15℃食品级“二维码”自动识别定温、恒温冷库；跨境电商业务，以各国农产品、海产品、世界原产地原包装食品、饮品的分装、灌装、包装、分拣、标识专业数字化生产业务为核心，建设经“欧盟标准认证”的精深加工无菌出口专业生产车间、国际自贸区保税商品展示体验中心、国际新产品研发中心及电子数化中央控制管理中心。 | 2016-2018 | 78000 | 5000 | 完成建设前期的各项申报、审核工作；施工单位进场施工。 | 28000 | 一季度完成桩基工程；二季度完成地下室工程；三四季度完成冷库与生产车间主体结构施工。 | 鑫宏扬建设工程有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
43 | 厦门东南国际航运中心总部项目 | 厦门市海沧区 | 总建筑面积约60万平方米，建设以航运办公为主，兼具商务办公、酒店、会展会议、休闲购物中心等综合商业配套的多功能商务社区。 | 2012-2017 | 750000 | 286612 | 2015年10月底前陆续完成E、A、B及F座写字楼（政务办公大楼）核心筒结构封顶，且年底前陆续完成E、A、B及F座写字楼（政务办公大楼）幕墙工程及部分公共部位装修。 | 100000 | ABEF座年底前竣工验收，CD座核心筒主体结构封顶。 | 厦门海投国际航运中心开发有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
44 | 芗城区东马国际商贸加工物流园项目 | 漳州市芗城区 | 从事海鲜冻品、干品等高档马来西亚山海产品、中国产品集中采购出口、鱼粉等饲料原料的物流。 | 2015-2017 | 37800 | 5000 | 项目一期用地68亩已完成网上公示和摘牌；项目二期（原福龙城家居地块）已竞拍成功，部分土地正在平整。 | 23000 | 主体工程在建。 | 东马联合(福建)实业有限公司 | 漳州市政府 | 省商务厅
45 | 南安石井港口现代物流项目 | 泉州市南安市 | 总建筑面积130万平方米，建设城建钢材配送项目、宏达钢材配送项目、榕桥粮食物流项目、交通五金建材物流配送项目及疏港路等市政配套设施。 | 2011-2018 | 300000 | 85000 | 填海造地项目：完成A.B.C、D地块海籍调查报告编制及海洋环评报告（报批稿）和项目工可审批；码头项目（16～17号泊位工程）获得通航安全影响论证、用海前期工作申请、16～19号泊位工程工可行业审查意见、海洋环评、社会稳定风险评估、岸线申请、用海指标批复及项目环评、职业病危害预评价报告审批和港口控规(初稿)修编和周边片区控规修编的石井镇政府、安全预评价报告专家审查；道路工程：完成通港路路面工程(省道201以南段)的82%，人行道的68%，滨海大道宗海位置图、界址图绘制工作和南港路工可报告专家评审。 | 50000 | 上半年进行填海造地项目前期工作，完成通港路南段施工；下半年疏港路北段开工建设。 | 福建中润投资有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
46 | 莆田普洛斯物流园项目 | 莆田市涵江区 | 总建筑面积12万平方米，共6幢仓库，建设区域性的物流园区。 | 2014-2017 | 100000 | 40400 | 被核减地块完成收储规划条件下达、地块分类、确认书、告知书，正在办理被征地农民失地保障表；1号库、2号仓库完成室内地面回填土及夯实，正在室内地平、粉刷，消防管安装；3号库完成内外墙安装。 | 20000 | 一季度完成仓库建设;二季度室内装修;三季度消防管安装等配套设置建设;四季度完工。 | 普洛斯投资管理（中国）有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
47 | 福建名京物流园项目 | 宁德市福鼎市 | 总建筑面积20万平方米、5个3000吨级码头泊位，建设综合码头、仓储码头、配送中心、交易中心及商服配套设施等。 | 2013-2017 | 100000 | 39000 | 项目区防洪排涝工程基本完成；10千伏的输电线路已完成迁移工作；完成码头、仓储及交易中心大楼的设计功能调整；堤坝水闸位置至渔科方向800米驳岸工程已完成约200米。 | 20000 | 一季度至三季度完成3-4号泊位建设；四季度建设后方仓储工程。 | 福建省名京物流园开发有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
四、海洋产业园区 |  |  |  |  | 4777818 | 1177867 |  | 501000
48 | 闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设项目 | 福州市福清市 | 建设蓝色大道、滨海大道改扩建、江华大道及接线、蓝色大道改河及绿化工程、湖滨大道（二横）、闽台大道（二纵）、海洋大道（三纵）、港头入园道路、江华大道东延伸段、江镜至港头段围海路堤工程等园区道路53.35公里；园区河道整治一期工程10公里；园区填方（一期）工程；包括园区安置房（一期）工程和园区海洋生物研发中心；海洋国际大酒店；日处理能力5万吨污水厂1座；日供水5万吨水厂1座；22万伏变电站1座。 | 2012-2018 | 780000 | 246293 | 正在建设蓝色大道，滨海大道，江华大道及连接线。 | 80000 | 一季度污水厂完成前期各项工作并动建；二季度滨海大道220KV架空线缆化工程力争建成；三季度闽台大道完成各项前期工作60%，湖滨大道完成各项前期工作60%；四季度闽台大道及湖滨大道争取年底动建。 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 福州市政府 | 省发改委 | 省在建重点项目
49 | 长乐恒兴南方水产品加工交易中心项目 | 福州市长乐市 | 总建筑面积135万平方米，建设农副产品加工车间、制冰厂、冷库、农副产品冷链物流配送区、交易区、商务服务与生活区等。 | 2014-2018 | 420000 | 38000 | 填海造地工程施工。 | 30000 | 一季度填海造地施工；二季度完成第一段永久性海堤，1-3段河道及第二段临时围堰，填海造地施工；三季度完成港嘴河临时围堰，填海造地施工；四季度填海造地基本完成。 | 福建恒兴南方水产品加工交易中心、福建珊瑚食品有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
50 | 海沧生物医药港通用厂房、小总部经济区、工业品交易中心 | 厦门市海沧区 | 总建筑面积为7.75万平方米，二期建设5栋生物医药通用厂房。 | 2015-2017 | 200000 | 35000 | 一期A1、A2地块及二期B1地块已竣工交付使用，二期B2地块11月份动工。 | 9000 | 二栋高层厂房结构封顶，七栋五层厂房竣工。 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 厦门市政府 | 省海洋渔业厅
51 | 东山县海魁水产工业园 | 漳州市东山县 | 首期建筑面积10万平方米，建设海洋生物制品共10条生产线。 | 2014-2016 | 70000 | 50000 | 正进行基础施工。 | 20000 | 一季度大型冷冻库、罐头厂主体框架、屋面封顶开始室内外装修;二、三季度虾、鱿鱼加工厂、烤鳗厂、氨机房、锅炉房、制冰厂、办公楼、宿舍楼、员工餐厅、部分主体框架、屋面封顶开始室内外装修；四季度道路、人行道、雨污分流、强弱电管道等配套市政工程、海魁水产研究所、海洋生物技术研究实验中心、检验检测中心，各厂房装修完成。 | 东山县海魁水产集团有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
52 | 东山海洋生物科技产业园基础设施建设项目 | 漳州市东山县 | 一期包括6.9公里科技大道、11公里的供水主管网铺设、10千伏供电架空电网架设及燃气、弱电管网建设、日处理2万吨污水处理厂1座及污水收集管网建设。 | 2012-2020 | 500000 | 165000 | 进行土方回填，科技大道一期硬化加快进度，海昌路完成设计，上网招标，南港东路等6条区间路正开展前期工作，污水处理厂正按新处理工艺正进行设计优化。 | 50000 | 一季度科技大道一期混凝土路面、海昌路建设开工，海顺路上网招标，土方回填；二季度科技大道期混凝土路面、海昌路建设施工，海顺路开工建设，南港东路上网招投标，污水处理厂施工上网招标，继续土方回填；三季度科技大道及海顺路施工，南港东路开工建设，污水处理厂开工建设，继续土方回填；四季度科技大道、海顺路及南港东路施工，海昌路完工，污水处理厂施工，继续土方回填。 | 海洋生物科技园建设指挥部 | 漳州市政府 | 省发改委 | 省在建重点项目
53 | 招商局水产品交易中心（招银冷链物流园区） | 漳州开发区 | 一期建设1个万吨级多用途泊位及临时趸船码头，后方建设6万吨库容的低温冷库，1万平方米的加工车间，1幢1.2万平方米的交易综合服务楼，及近4万平米的物流仓储交易区。 二期建设1个万吨级多用途泊位，后方建设3万吨库容的低温冷库，5千平方米的加工车间及近2万平米的物流仓储交易区。 | 2016-2024 | 45800 | 3000 | 土地出让方案报市政府审批。 | 15000 | 一季度开展一期工程的交易综合服务中心、冷库等主体工程的设计、招投标等项目前期工作；海城使用论证、海洋环评影响论证等征海前期工作; 二季度开展交易综合服务中心、冷库等主体工程的施工,取得海域使用权，岸线、码头使用申报; 三、四季度交易综合服务中心、冷库等主体工程完成进度的30%。 | 招商局水产品交易中心有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
54 | 诏安水产专业加工区基础设施建设项目 | 漳州市诏安县 | 建设道路总长18.5公里,铺设供水干管、雨水干道、污水干管，敷设高压电缆、低压电缆、电信电缆，建成加工区、物流仓储区、居住区和公共服务中心等4个区域的道路、排水、排污等配套工程的建设。 | 2013-2018 | 200000 | 80000 | 横二、纵三、纵四主干道已完成路面硬化。变电站、完成土地平整并动工建设；园区加油站已建成投入使用。排水管已完成设计、招投标，并完成水管铺设。 | 35000 | 第一季度着重建设林头至西张段沿海大通道，配套建设涵洞、管涵等工程并完成项目储备用地土方平整。第二季度完成厂区变电站、加油站建成投入使用，敷设高压电缆、低压电缆、电信电缆等配套设施。第三季度完成园区排水系统、排污系统管道埋设，并全面完成园区三横四纵路面硬化、全线贯通投入使用。第四季度完成沿海大通建成投入使用，继续完善园区基础配套设施。 | 诏安佳都资产运营有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅
55 | 东山新福水产总部建设 | 漳州市东山县 | 建筑面积4.5万平方米，建设总部大厦、商贸研发中心、产品展示中心及金融服务配套等。 | 2016-2019 | 50000 |  |  | 25000 | 一季度完成征地、设计并取得建设许可证等前期工作； 二季度开工建设，并完成1至2层主体框架； 三季度完成3至8层主体框架； 四季度完成9至13层主体框架。 | 东山新福水产有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
56 | 诏安金都国家级海洋生物产业园基础设施配套项目 | 漳州市诏安县 | 建设道路总长32.5公里,铺设供水管13150米、雨水干道9565米，污水管11945米；建设110KV变电站1座、开闭所3座、电力电缆沟槽，敷设高压电缆、低压电缆、电信电缆，建设30000吨/日污水处理站1座、集中供热站1座。 | 2013-2018 | 100000 | 40000 | 南二路正在准备竣工验收工作；金都中路正在进行路面硬化；552路正在进行路面硬化和绿化工程；变电站办公楼主体已完成，功能厂房主体建设完成，装修工程已完成，主控变设备已安装完成；110KV奇金线铁塔建设完成82%的工程量；奇材变电站二期建设已完成；奇都电力二线建设已完成；新四都供电所已建设并装修完成。 | 30000 | 完成4.8公里长区间道路及配套管道建设；完成7.5公里长配套污水总管网建设；完成高压线路架设等相关基础配套配套施工建设。一季度完成1.2公里区间道路建设及相关管道埋设；二季度季度完成1.1公里区间道路建设及相关管道埋设，完成1.1公里长高压线架设，完成3.3公里长污水总管网建设；三季度完成1.4公里区间道路建设及相关管道埋设，完成4.2公里污水总管网建设；四季度完成1.4公里区间道路建设和相关管道埋设。 | 福建诏安金都资产运营有限公司 | 漳州市政府 | 省发改委
57 | 晋江围头物流园区 | 泉州市晋江市 | 总建筑面积28万平方米，建设保税仓库、冷藏、加工、物流贸易市场及配套办公、展览、商务中心、口岸联检等。 | 2011-2022 | 100000 | 28000 | 通关中心:正在进行外墙面装修工程施工、室内消防工程、公共部位的水电安装；智能化工程采购控制价的评审。二次装修工程施工招标控制价预算编制。 | 5000 | 上半年进行物流园区园中大道、兴平路路基工程建设手续报批；下半年通关中心项目完工并投入使用，启动物流园区园中大道、兴平路路基工程建设。 | 晋江振鑫投资有限公司 | 泉州市政府 | 省商务厅 | 省在建重点项目
58 | 石狮市现代海洋产业园 | 泉州市石狮市 | 建设发展海产加工、修船造船、港后物流、新材料、电子信息为主导的现代海洋经济集聚区。 | 2012-2017 | 1800000 | 369362 | 机械装备园土石方平整继续进行场地平整，约完成68%；祥鸿大道配套工程路口交通工程招标发布；大厦路、后湖一路北段及后湖路西段改造、祥芝后湖二路道路照明工程完工；完成2016年度财政性基本建设项目(石狮市科技企业孵化加速器）预算编制表填报报送石狮市财政局;市重点办对石狮市科技孵化加速器项目进行进度考评，完成报送石狮市国土规划局办理的项目建设用地规化许可证工作；机械装备园区主干二路A段准备复工。 | 100000 | 完成分园区规划并引进5家以上企业入驻，推动已入驻企业加快建设，实现部分企业建成投产；加快园区道路及其他配套工程的建设。 | 石狮高新技术产业开发区 | 泉州市政府 | 省发改委
59 | 石狮市海洋生物产业发展基地 | 泉州市石狮市 | 建设集科研、质检、中试、生产、销售为一体的海洋生物医学功能材料、药品、保健品、功能食品等基地。 | 2012-2016 | 200000 | 60112 | 区间道路配套设施工程已通过会审，办理立项手续；规划环评项目汇总项目建议书，统一规划环评内容、深度，周期、费用。 | 15000 | 完成园区道路配套设施工程。 | 石狮市海洋生物科技园区管理办公室 | 泉州市政府 | 省海洋渔业厅
60 | 方家铺子（莆田）绿色食品有限公司一期、二期工业园建设项目 | 莆田市涵江区 | 总建筑面积7.9万平方米，建设方家铺子工业园及总部中心，包括物流仓储、冷库、农副产品深加工、饮料及休闲食品生产、水产品深加工等中心。 | 2014-2017 | 30000 | 10000 | 完成施工图图审。 | 18000 | 上半年完成围墙、总平设计、部分厂房基础建设；下半年部分厂房竣工。 | 方家铺子（莆田）绿色食品有限公司 | 莆田市政府 | 省海洋渔业厅
61 | 中国.三都澳大黄鱼产业园基础设施建设项目 | 宁德市蕉城区 | 建设园内的基础设施，主要包括道路、给排水管网、供热管网、通讯管网、供电线路等，实现区域内“七通一平”的基础设施目标。 | 2014-2017 | 67318 | 21000 | 完成填方工程及土地证换发。基础设施建设进场施工。 | 15000 | 上半年园区填方，下半年新建新飞路、滨溪路、纵一路、梅田一路等九条道路及其配套设施、桥梁工程、排涝工程等。 | 福建鸾城城镇建设投资有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
62 | 宁德市三屿园区基础设施建设项目 | 宁德市蕉城区 | 布局游艇制造、新能源等新兴产业，规划总面积463.61公顷，工程新建36米宽主干道9383米、24米宽次干道4127米，支路21921米。 配套铺设供水管17021米、污水管8800米，雨水管6699米，铺设电力排管15000米、通信管道5200米以及路灯工程和交通安全设施等。 | 2015-2017 | 84700 | 6100 | 海堤工程实现合拢，填方工程完成1324亩。 | 39000 | 填方工程全面完成。基础设施工程新建36米宽主干道路基1563米、24米宽次干道路基687米，支路路基3653米。配套铺设供水管2836米、污水管1466米，雨水管1116米，铺设电力排管2500米、通信管道8666米以及路灯工程和交通安全设施等，着手引进游艇制造等相关企业前期工作。 | 宁德鑫盛工业园区开发有限责任公司 | 宁德市政府 | 省经信委
63 | 霞浦台湾水产品集散中心基础设施建设项目 | 宁德市霞浦县 | 填海造地，推进园区污水处理厂、科技服务楼和一期路网B段工程建设。 | 2013-2017 | 130000 | 26000 | 累计完成填海造地320亩；继续进行园区污水处理厂初设；正在进行一期路网B标段工程挂网招标的各项准备。 | 15000 | 一季度填海造地、启动园区污水处理厂项目基槽建设，开展一期路网B段项目前期工作；二季度填海造地、部分完成污水处理厂管网铺设,动工建设一期路网B段项目管网铺设；三季度填海造地，完成污水处理厂主体厂区框架及一期路网B段项目纵向道路建设；四季度填海造地，完成一期路网B段项目横向道路及污水处理厂办公楼建设，开展科技服务楼前期工作。 | 霞浦台湾水产品集散中心投资建设有限公司、霞浦县海港建设有限公司 | 宁德市政府 | 省发改委 | 省在建重点项目
五、海洋科研平台 |  |  |  |  | 343554.4 | 114806.19 |  | 66013.21
64 | 厦门新材料研究院及产业基地 | 厦门市同安区、翔安区 | 建设研究所产业化用房，研发生产海洋生物医药产业及远洋材料核心技术和产品，打造国内权威检测、评价平台和产业化基地。 | 2013-2016 | 187487 | 73152 | 研究院已封顶，进入内部装期；产业园已完成，进入验收期。 | 20000 | 产业园验收，入驻；研究院装修，入住。 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所厦门材料研究院 | 厦门市政府 | 省海洋渔业厅
65 | 福建正源饲料有限公司生物饲料工程重点实验室 | 莆田市涵江区 | 建筑面积约1400平方米，筹建水产动物养殖试验基地。建设含有多级液体发酵生产线，联级固态发酵仓体及其发酵配套设施。 | 2014-2017 | 4500 | 3600 | 建有300多平方米的生物饲料检测实验室，200多平方米的微生物发酵实验室，生物饲料水产试验中心，及水面的试验基地。 | 500 | 购置设备及原材料，进入中试投产。 | 福建正源饲料有限公司 | 莆田市政府 | 省海洋渔业厅
66 | 福鼎海鸥水产工厂生物育苗基地 | 宁德市福鼎市 | 建设工厂化养殖育苗基地。 | 2013-2017 | 8500 | 4000 | 进场填方施工。 | 3000 | 2月份开始七通一平。 | 福鼎市海鸥水产有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
67 | 国家海洋局海岛研究中心二期建设项目 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积8万平方米，建设海岛海岸保护实验馆A区、B区、学术交流及配套设施A区、B区、科研楼、海岛生态修复实验馆A区、B区、海岛科学博物馆等。 | 2015-2017 | 80000 | 1000 | 项目地块已交付，地质勘察已完成；《工程可行性研究+》已批复；总平方案已批复；一阶段施工图已完成；施工围挡建设已启动。 | 20000 | 学术交流中心A区、海岛海岸保护实验馆建设。 | 平潭综合实验区交通投资发展有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
68 | 海洋科学综合考察船 | 厦门大学 | 建造3000吨级海洋科学综合考察船。 | 2013-2016 | 41500 | 25700 | 项目于2015年3月底正式开工。科考船项目共计57个分段，截至2015年12月底，分段完工验收共计52个。项目已于2015年11月26日正式上船台（造船界俗称铺龙骨），启动分段合拢。 | 15800 | 2016年5月下水；2016年5月-9月码头舾装、设备调试、系泊试验；2016年9月-10月 试航；2016年年底交船。 | 厦门大学 | 厦门大学 | 省教育厅
69 | 厦门大学东山临海实验与观测站（东山太古海洋中心）项目 | 厦门大学 | 建设1500平方米的多功能实验室、2000平方米的多功能生态实验场、2000平方米的公共教育区、250平方米的行政区域以及850平方米的后勤生活设施。 | 2014-2017 | 12000 | 1500 | 一期1#碧海楼工程于2014年9月开工，现已完成全部基础、挡土墙和主体二层建设任务。 | 3000 | 2016年9月完成场内道路建设、护岸建设、二期项目立项等前期工作，2016年12月底完成一期项目主体建设。 | 厦门大学 | 厦门大学 | 省教育厅
70 | 游艇产业技术公共服务平台 | 集美大学 | 建设模拟海洋环境实验室、船艇噪声振动测试实验室、船舶性能与工艺设计实验室、船艇智能控制实验室、船艇再制造技术实验室、艇机性能测试实验室等。 | 2010-2016 | 4200 | 4100 | 完成五个平台的招投标。目前设备正陆续到位并安装和调试。拖曳水池已完成校内论证。 | 100 | 1-6月份完成前期实验平台设备的安装和调试并进入运行；7-12月份完成项目建设。 | 集美大学 | 集美大学 | 省教育厅
71 | 海洋微生物制剂产业开发平台 | 漳州市诏安县 | 为企业产品研发提供孵化平台。平台包括以下3个子平台：1、酶制剂与酶利用研发平台；2、活菌制剂研发平台；3、海洋微生物产业化共享设备平台。 | 2014-2016 | 2576.7 | 881.19 | 部分大型发酵设备，已建成启用；深远海极端微生物液体培养设备，已建成启用；配置燃油锅炉，碟式分离干燥设备；福建诏安金都工业集中区管委会部分配套购置设备，购买合同已签订。 | 1695.51 | 完成海洋微生物应用开发平台建设。 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 省海洋渔业厅
72 | 海洋中药材和海洋中药研发技术平台 | 漳州市古雷开发区 | 建设海洋中药材繁育和养殖平台、中药制剂中试车间等研发平台。 | 2014-2016 | 2790.7 | 873 | 已完成本项目使用车间、厂房新建，进入设计装修阶段；项目配套的海洋中药材种质活性物质筛选系统平台已完成装修，部分设备已采购安装到位。 | 1917.7 | 1-2季度建立平台，3季度平台设备安装调试，4季度试运行。 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 省海洋渔业厅
六、渔港 |  |  |  |  | 47909 | 15000 |  | 15000
73 | 漳浦六鳌一级渔港及配套渔品交易综合区项目 | 漳州市漳浦县 | 建设港内避风水域48万平方米，600HP码头140米，150HP码头230米，防波堤718米，建设渔品交易区、海产品交易区、休闲渔业旅游区等。 | 2015-2017 | 30091 | 8000 | 已完成南防护堤308米、北防护堤447米、护岸579米。 | 10000 | 5月完成渔港南防波堤施工；6月完成渔品交易区围堰及吹填；10月完成渔港北防波堤建设；12月完成码头主体结构施工、渔品交易区部分房建工程建设、40万立方米港池疏浚。 | 漳浦县六鳌镇金龙渔港开发有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
74 | 湄洲岛一级渔港 | 莆田市湄洲湾北岸开发区 | 建设东防波堤500米，东外护岸300米,东侧码头及驳岸498米，7个150HP渔业泊位及10个80HP渔业泊位。 | 2014-2017 | 17818 | 7000 | 主体工程由中铁港航局中标，正在组织进场施工。 | 5000 | 一季度进行基槽开挖，同时预制沉箱；二季度进行基床平整；三季度完成基床整平；四季度渔港主体施工。 | 莆田市湄洲岛渔港建设有限公司 | 莆田市政府 | 省海洋渔业厅 | 省在建重点项目
七、港口泊位 |  |  |  |  | 5293670 | 2198032 |  | 673698
75 | 福州将军帽作业区散货码头 | 福州市罗源县 | 建设1个15万吨级散货泊位（水工结构按靠泊30万吨级船舶设计），设计年吞吐量1000万吨。 | 2009-2015 | 140729 | 117651 | 完成码头主体及部分设备订购，进行后方陆域回填及护岸、抛砂等施工，完成护岸主堤身施工，干砌大块石5万立方米，真空预压区抛砂8万立方米、#1泊位土石方加载85万立方米、完成#2泊位陆域土石方卸载20万立方米、完成引桥施工。 | 28000 | 5月完成后方陆域土石方堆载；7月完成后方陆域土石方卸载及办公生活区施工；10月完成皮带机廊道及转运站工程施工；12月完成道路堆场面层、条形仓、防尘网工程施工90%。 | 华能（福建）海港有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
76 | 福州港罗源湾港区可门作业区1#、2#、3#泊位（神华福建罗源湾储煤发电一体化项目） | 福州市罗源县 | 包括大型通用散货码头、煤炭应急储备基地以及大型燃煤电厂三部分。其中通用散货码头共3个泊位，按同时靠泊2个30万吨级散货船进行设计；煤炭储备基地设计容量79万吨；电厂规划建设4*1000兆瓦超超临界机组。 | 2010-2018 | 203000 | 132510 | 水工：大型沉箱和砼胸墙（790米）完成施工；后轨桩134根，已施工完成133根，完成99%；后轨梁701米，计20段，累计完成8段，占总量40%。 | 20000 | 码头水工主体、后方陆域形成建设。 | 神华（福州）罗源湾港电有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅
77 | 福州港罗源湾港区可门作业区4#、5#泊位扩能（二区）工程 | 福州市罗源县 | 4#泊位20万吨级兼顾30万吨级，5#泊位5万吨级，吞吐能力1400万吨.后方港区及其他生产设施等。 | 2014-2016 | 52428 | 26060 | 该项目工程陆域土石方填方完成，铺设连锁块堆场，廊道上部结构施工。购置堆爬机的机械设备。 | 26368 | 码头后方陆域二区施工。 | 福建可门港物流有限责任公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅
78 | 福州港罗源湾港区可门作业区9#泊位工程 | 福州市连江县 | 福州港罗源湾港区可门作业区9#泊位，大型专业化散货泊位，为5万吨级散货装船泊位（水工结构按靠泊7万吨级散货船设计）。年设计吞吐量为600万吨。 | 2015-2019 | 65000 | 3000 | 完成施工图纸审查及开工备案，施工队进场。 | 10000 | 第一季度完成沙垫场30%，铺设排水板30%；第二季度完成沙垫场60%，铺设排水板60%；第三季度完成沙垫场90%，铺设排水板90%；第四季度完成沙垫场100%，铺设排水板100%。 | 福建华电储运有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅
79 | 福州港罗源湾港区可门作业区14＃泊位工程 | 福州市连江县 | 新建5万吨级通用泊位1个及相应的配套设施（水工结构按10万吨级散货船设计），设计年通过能力320万吨。 | 2015-2017 | 50000 | 8000 | 码头桩基施工完成20%。 | 15000 | 码头及栈桥土建施工完成，交付设备安装。 | 福建华电可门发电有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅
80 | 福州牛头湾作业区12#、13#泊位 | 福州市长乐市 | 建设2个7万吨级（水工结构15万吨）重力式通用泊位，以及相关配套辅助设施。 | 2014-2018 | 161000 | 50000 | 沉箱预制完成10个，完成32.25%。基槽挖泥完成255万米3(总265万立方米)，约占总工程量96.22%；12#泊位基槽挖泥已完成。基床抛石、夯实、水上抛填块石完成6万米3，完成31.08%。水上抛填块石完成32.9万米3，完成60%。12#、13#泊位围堤填筑完成1250米，完成62.66%。后方陆域回填完成35.4万平方米，完成69.96%。 | 54000 | 一季度码头主体基槽挖泥施工，沉箱预制场地建设，基床抛石；二季度码头主体基槽挖泥完成，沉箱预制，基床抛石，后方陆域围堤堤心回填，沉箱安装一批；三季度沉箱预制，后方陆域、围堤堤心回填，基床抛石；四季度沉箱预制完成，后方陆域回填，第二批沉箱安装，棱体抛石等。 | 福州牛头湾码头有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
81 | 福州港江阴港区8号、9号泊位工程 | 福州市福清市 | 建设1个5万吨级和1个7万吨级集装箱泊位，设计年通过能力为90万TEU。 | 2015-2018 | 160000 | 5000 |  | 30000 | 完成部分基槽挖泥、基床抛石、沉箱预制。 | 福建融港码头发展有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
82 | 福州壁头作业区11#泊位 | 福州市福清市 | 建设1个5万吨级液体化工码头、4个3千吨级小码头（11-1#～11-4#泊位）和总库容为55万立方米的大型液体化工库区。 | 2012-2017 | 92300 | 90000 | 11#泊位、小泊位桩基工程全部完成，现正进行上部面层结构安装及管架敷设，整体已完成90%；陆域形成吹填工作已完成，并已验收合格；小泊位施工图设计已批复；11#码头消防审核已通过；库区储罐基础已施工完毕，土建整体工程已完成80%；库区防腐、储罐制作安装工程已开始,目前已完成510、520罐组的罐体安装，即将开始管线安装。 | 10000 | 一季度使库区达到试车条件并完成各建筑物内装修；二季度整体库区完成竣工及试营业条件。 | 福建闽海能源有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
83 | 福州壁头作业区12#泊位 | 福州市福清市 | 5万吨级液体化工码头一个(同时兼靠2艘5000GT液化气船)，设计年货物吞吐能力195万吨。 | 2013-2016 | 51600 | 45670 | 陆域：陆域所有图纸工程量全部完成。 码头：共沉桩483根桩。大码头预制纵梁195片、水平撑48片、面板309片、走道板71榀、靠船构件54榀，引桥现浇横梁40榀。联系桥横梁8榀；预应力空心板308榀。 | 5930 | 码头水工主体及后方陆域施工。 | 福州中江化工码头有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
84 | 福清湾深水航道二期 | 福州市福清市 | 长约19公里,按满足15万吨级散货船乘潮单向通航要求建设，同时兼顾18.8万吨特定散货船乘潮单向通航要求。 | 2016-2017 | 28352 | 6000 |  | 15000 | 一季度完成前期工作，二、三季度航道疏浚、清障等工程施工；四季度完成工程量50%。 | 长乐市交通运输局 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
85 | 厦门港主航道扩建四期工程 | 厦门市思明区 | 航道全长约34.8公里，规模为20万吨级航道，主要建设疏浚工程、航标工程、锚地、扫海工程等。 | 2015-2018 | 54999 | 800 | 完成项目前期工作。 | 16000 | 一季度完成疏浚工程量72万立方米，完成总疏浚量4.3%；二季度完成疏浚工程量108万立方米，累计完成总疏浚量10.8%；三季度完成疏浚工程量198万立方米，累计完成总疏浚量22.7%；四季度完成疏浚工程量198万立方米，累计完成总疏浚量34.5%。 | 厦门港航道管理站 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
86 | 海沧港区11#液体化工泊位 | 厦门市海沧区 | 建设1个5万吨级石化泊位，码头主体结构可停靠5万吨级的油船和液体化工品船，码头前沿底高程为-13.8米。码头设计年吞吐量195万吨，库区罐容总量约40.5万立方米。 | 2014-2017 | 86390 | 28620 | 完成码头沉箱安装，陆域软基处理，及部分码头胸墙。 | 5000 | 完成陆域回填及陆域的罐区招标。 | 厦门泰地石油化工有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
87 | 厦门海沧港区20#、21#泊位 | 厦门市海沧区 | 建设1个7万吨级通用码头泊位和1个5万吨级通用泊位（水工结构按靠泊10万吨级散货船设计预留），设计年吞吐量591万吨。 | 2013-2016 | 149929 | 115600 | 水工工程目前已进入装修装饰阶段，其中食堂浴室、侯工楼已完成外墙涂料并落架；1#、2#、3#仓库桩基础施工已经完成，其中1#仓库已完成承台浇筑，2#仓库承台地梁钢筋模板安装完成，3#仓库承台开挖、垫层浇筑全部完成。 | 15000 | 综合办公楼等生活办公辅助设施的装修、完善。 | 厦门海隆码头有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
88 | 刘五店南部港区散杂货泊位 | 厦门市翔安区 | 建设3个5万吨级散杂货泊位，水工结构设计船型为7万吨级散货船。 | 2013-2017 | 154828 | 125137 | 码头水工主体及水域部分已经完工，后方配套正在施工。 | 3000 | 综合楼等配套工程收尾。 | 厦门港口管理局 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
89 | 厦门对台渔业基地（欧厝避风港B段） | 厦门市翔安区 | 建设码头、南侧护岸及后方市政道路，建设2个DT5000T冷藏船泊位（兼顾4500吨级海洋科考船）。推进二期工作。 | 2015-2020 | 11379 | 3005 | 一期工程完成各项前期工作，于2015年11月开工建设，完成基槽开挖、回旋水域清淤、沉箱预制等。 | 5600 | 一期工程完成港池疏浚、沉箱预制安装、临时护岸、永久护岸及市政道路，完成主体工程；争取完成二期工可的编制和上报工作。 | 厦门市海洋渔业局 | 厦门市政府 | 省海洋渔业厅
90 | 厦门港东山对台客货码头 | 漳州市东山县 | 建设5000吨级对台客货滚装泊位一个，后方配套货物堆场、客运大楼等设施，年设计通过能力货26.4万吨、客26.8万人次、车14.7万辆次。 | 2016-2017 | 14000 | 0 | 已完成大部分项目建设前期工作。 | 5000 | 一季度完成施工图设计和审批；二季度完成招标工作；三季度开工建设；四季度完成工程量的30%。 | 漳州港务集团有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
91 | 厦门港后石港区3#泊位 | 漳州开发区 | 建设15万吨级通用散货泊位,设计年吞吐量450万吨。 | 2014-2017 | 120000 | 65000 | 水工主体施工完成工程总进度的60%。 | 45000 | 一季度水工主体完工；二季度后方堆场完工；三季度设备安装；四季度基本建成。 | 漳州招商局厦门湾港务有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
92 | 厦门港古雷港区古雷作业区南8#码头 | 漳州市古雷开发区 | 建设1个15万吨级通用泊位，设计年吞吐量散货（煤炭）480万吨，件杂货80万吨。 | 2012-2016 | 131200 | 121185 | 完成挖泥6.9万立方米，基床抛石11000方。煤仓挡煤墙（14.13至+15.73标高）浇筑完成372米。后方生产附属设施：累计完成TH2转运站桩基23根，煤水沉淀池垫层、底板浇筑完成。 | 10000 | 计划年底完成交工验收。 | 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
93 | 泉州肖厝港区肖厝作业区5～7#泊位 | 泉州市泉港区 | 新建5万吨级多功能泊位3个,设计年吞吐量500万吨，其中集装箱23万TEU（标准箱）。5-6#泊位同步建设相应配套设施，7#泊位相应配套设施分期建设。 | 2011-2020 | 159000 | 23975 | 港池炸礁4000立方米，5#泊位混凝土防腐3470.36立方米，沉箱安装6件，沉箱回填砂2.3万立方米，6#泊位水下挖泥1万立方米，抛石2万立方米，沉箱预制3件。 | 10000 | 完成1#主干道填海施工，6#与7#泊位东隔堤基本完成施工，6#泊位沉箱预制安装全部完成，码头后方陆域开始回填吹砂。 | 福建省肖厝港口开发有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
94 | 肖厝港区肖厝作业区18A、18B、18C号泊位 | 泉州市泉港区 | 7000吨级重件泊位1个、5000吨级泊位2个及后方物流仓储基地工程，年吞吐量235万吨。 | 2014-2018 | 67957 | 22124 | 完成基槽挖泥、港池挖泥、基床抛石、基床整平、沉箱预制与安装、沉箱箱内回填等单位工程。完成18C号泊位工程扫尾工作。 | 6600 | 完成18C号泊位工程扫尾工作并开展18A、18B泊位的前期工作。 | 泉港八方码头有限公司、泉港石化工业区建设发展有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
95 | 泉州斗尾作业区7#泊位 | 泉州市惠安县 | 3万吨级液体化工泊位1个，水工结构按照5万吨级船舶设计，设计年通过能力178万吨；配套建设39万立方米石化仓储库。 | 2014-2018 | 67623 | 39639 | 陆域形成完成总量90%；南侧驳岸完成总量99%；东侧驳岸完成总98%,码头工程开始打桩施工。 | 11000 | 上半年完成栈桥施工、码头横梁及纵梁施工、5万立方米储罐施工；下半年完成码头标段收尾工程、3.25万立方米储罐施工。 | 福建港丰能源有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
96 | 泉州秀涂作业区16#泊位 | 泉州市台商投资区 | 建设2万吨级滚装泊位一个及相应的配套设施，同步建设2个工作船泊位。近期设计年吞吐量：客运20万人次，货物10万吨，车辆3万辆；远期设计年吞吐量：客运55万人次，货物15万吨，车辆6万辆。 | 2012-2016 | 24000 | 16000 | 完成大沉箱和小沉箱预制、沉箱安装83.54%，基槽、港池和回旋水域挖泥64.6%，炸礁62.3%；完成基床抛石75.8%、基床夯实53.35%、基床整平48.46%、基床爆夯69.4%、沉箱内回填砂37.76%、驳岸抛填堤心石83.9%、抛石挤淤和爆破挤淤抛石76.65%、沉箱后棱体抛石51.28%、挡浪墙砼浇筑3941方、3吨扭王块预制7100块、4吨扭王块预制974块、混凝土量64.3%、东侧驳岸3吨扭王块装运安装83.95%、陆域形成。 | 8000 | 上半年完成胸墙浇筑80%，沉箱后棱体抛石80%，港池和回旋水域开挖75%，陆域形成和道路堆场80%，水电设施50%，钢平台、钢引桥和液压升降等滚装设施制作；下半年胸墙浇筑、沉箱后棱体抛石、码头面层和轨道等附属设施、陆域形成和道路堆场、港池和回旋水域开挖、水电设施全部完成。 | 泉州港务集团有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
97 | 泉州湾航道二期工程 | 泉州市台商投资区 | 秀涂航道：工程按满足2万总吨汽车滚装船及2万总吨客货滚装船乘潮单向通航，并兼顾3000吨级船舶全潮双向通航建设。航道设计宽度150米，长9.5公里；锦尚航道：工程按满足3.5万吨级散货船乘潮单向通航建设。航道设计宽度180米，长2公里；小坠航道：满足十万吨级乘潮通航；建设大坠5万吨级航道5、同步建设锚地及导助航等配套设施。 | 2014-2017 | 59048 | 20000 | 正在开展前期工作。 | 10000 | 上半年累计完成大坠航道工程40%；下半年累计完成大坠航道工程60%。 | 泉州市港口管理局 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
98 | 莆田兴化港区涵江作业区陆域形成工程 | 莆田市涵江区 | 兴化湾南岸造地工程、隔堤，建设港区道路等基础设施。 | 2013-2020 | 1500000 | 281478 | 基槽挖泥、基床抛石、沉箱预制、沉箱安装全部完成；后轨灌注桩完成63根，后轨道梁完成122米。 | 100000 | 陆域回填。 | 莆田市涵江区兴化湾港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
99 | 莆田莆头作业区3～6#泊位及物流园区一期工程 | 莆田市秀屿区 | 建设3个4万吨级通用泊位、1个2万吨级通用泊位及港口物流园区，同时具备对台滚装运输功能。设计年吞吐量钢材170万吨，木材130万吨，车辆20万辆次。 | 2012-2018 | 179166 | 60000 | 房建工程基本完成，正在进行室内装修和室外地坪、管线施工。 | 10000 | 一季度完成3#、4#泊位沉箱安装；二季度完成3-4#泊位基槽港池及回旋水域疏浚135万立方米；三季度进行3-4#泊位陆域形成及地基处理；四季度完成5-6#泊位围堰施工陆域形成等工程。 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
100 | 莆田莆头作业区7～25#泊位陆域形成工程 | 莆田市秀屿区 | 围堤、隔堤，形成陆域面积。 | 2013-2017 | 35542 | 20000 | 抛石护面施工。 | 15000 | 上半年围堰施工基本完成、陆域形成，完成7-25#泊位前沿水域疏浚366万立方米。 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
101 | 莆田罗屿作业区8#、11～15#泊位及港口物流园区工程 | 莆田市湄洲湾北岸开发区 | 建设25万吨级码头岸壁工程1个、5万吨级以上泊位5个及物流园区工程，其中11-15#泊位设计年吞吐量810万吨。 | 2012-2017 | 277693 | 56319 | 开展山体爆破、陆域开挖回填、陆域堆载、回填砂转运、强夯等分项施工；陆域堆载完成4万立方米，陆域回填砂完成6万立方米。塑料排水板完成30万米。 | 10000 | 进行堆载预压、强夯、碾压整平、陆域回填，完成物流园区二期工程及11#-15#部分后方陆域形成工程。 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
102 | 莆田罗屿作业区9#、10#泊位 | 莆田市湄洲湾北岸开发区 | 9#泊位建设一个25万吨级铁矿石接卸泊位（码头水工结构按靠泊30万吨级船舶设计）及相应配套设施，近期设计年吞吐量1000万吨；10#泊位建设一个10万吨级散货泊位的码头水工工程（水工结构按靠泊15万吨级船舶设计），配套后方火车装车线及装车工艺、堆场及配套设施。 | 2010-2016 | 156091 | 91918 | 开展山体爆破、陆域回填、陆域堆载、围堤抛填、棱体抛填、胸墙浇筑、小构件预制、道堆、生产生活辅助设施等分项施工。铁路线下工程路基回填完成4方。胸墙浇筑完成10层，道堆水稳层铺设完成3万平，排水沟完成800米。挡土墙完成80层。陆域形成及堆载预压施工全部完成。后轨灌注桩浇筑完成19根。后轨灌注桩浇筑11根。9号泊位橡胶护舷安装完成。 | 70000 | 完成9#、10泊位堆场面层、铁路线下工程、港区土建及辅助设施工程、挡风抑尘墙工程，港口三大机安装调试完成。 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
103 | 莆田国投湄洲湾煤炭码头 | 莆田市湄洲湾北岸开发区 | 一期建设10万吨、7万吨级煤炭泊位各1个，水工结构均按靠泊15万吨级船舶设计，设计年通过能力1500万吨。二期建设3.5万吨级煤炭装船泊位1个，设计年通过能力490万吨，配套建设二期工程预制场地等。 | 2011-2018 | 289672 | 301522 | 沉箱预制托运安装、填筑工程、土建工程。 | 40000 | 一期工程：一季度项目试运行，开展专项验收；二季度装车楼安装。二期工程：一、二季度完成码头泊位水下部分工程结构施工；三季度完成码头上部工程施工；四季度交工验收。 | 国投湄洲湾港口有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
104 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区东1#、东2#、4#～6#泊位工程 | 莆田市湄洲湾北岸开发区 | 1、东1#、东2#泊位为通用泊位，东1#泊位码头结构等级为5万吨级（码头结构受力按靠泊20万吨级散货船设计），东2#泊位为5万吨级（码头结构受力按靠泊10万吨级散货船设计）； 2、4#～6#泊位为多用途泊位，4#泊位码头结构等级调整为2万吨级，5#泊位和6#泊位均为5万吨级（兼顾10万吨级集装箱船靠泊）。 | 2009-2016 | 250000 | 30010 | 东1#、东2#泊位码头水工主体已完成交工验收并投入试投产。 已完成4#泊位码头水工主体工程； 5#、6#泊位正在施工。堆场防风网二期工程已完工。东1#东2#泊位道堆土建二期工程（装船作业线）土建工程、道堆工程正在施工。 | 1200 | 第一~四季度完成4~6#泊位工程码头水工主体建设及后方陆域回填；根据港区生产生活需求，新建一栋候工楼，约6000平方。 | 福建八方港口发展有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅
105 | 宁德城澳作业区8#、9#泊位 | 宁德市蕉城区 | 建设1个3.5万吨及1个5万吨通用泊位，码头水工结构按可靠泊15万吨级散船预留，设计年吞吐量为330万吨。 | 2013-2016 | 67000 | 38000 | 本月完成基床挖泥26万立方米，累计完成68万立方米。 | 15000 | 一季度水下基槽挖泥开炸工程；二季度继续实施水下基槽挖泥开炸工程，沉箱预制；三季度继续沉箱预制，基槽开挖及填块石与基床抛石工程；四季度安装沉箱、浇筑胸墙，回填块石等。 | 宁德三都港口发展有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
106 | 福州港三都澳港区漳湾作业区10号泊位工程 | 宁德市蕉城区 | 新建5万吨通用泊位（预留滚装功能）1个及相应的配套设施，设计年吞吐量145万吨。 | 2016-2018 | 43636 | 2109 | 开展前期工作。 | 10000 | 一季度进行沉箱预制；二季度继续进行沉箱预制并开始基槽开挖；三季度继续进行沉箱预制、基槽开挖，并开始基床抛填、夯实、整平；四季度继续进行沉箱预制并开始安装沉箱。 | 宁德市港务集团有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
107 | 福州港沙埕港区杨岐作业区16#泊位 | 宁德市福鼎市 | 建设5万吨级通用泊位1个及相应配套设施，设计年吞吐量175万吨。 | 2012-2016 | 38300 | 36700 | 已完成陆域山体土石方开挖约163.5万立方米；陆域A区回填基本完成；完成现场临时设施500平米，浆砌块石挡墙293米，陆域山体临时围栏完成558米；栈桥和码头施工平台全部完成,搅拌站搭设完成并投入使用。 | 10000 | 一至三季度完成码头泊位的主体工程；四季度建设后方仓储工程。 | 福建万通码头有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
108 | 宁德湾坞作业区8#泊位 | 宁德市福安市 | 建设5万吨级通用泊位1个，设计年吞吐能力200万吨。 | 2016-2017 | 48908 |  | 工可已核准，初设正上报审批。 | 8000 | 码头水工主体、陆域形成施工。 | 福安市上饶码头投资建设有限责任公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅
109 | 宁德湾坞作业区15#泊位（圣农物流码头） | 宁德市福安市 | 建设7万吨级散货码头泊位1个及堆场、仓储、生活设施等，设计年吞吐能力350万吨。 | 2016-2017 | 93000 |  | 工可已核准，初设正在设计。 | 8000 | 码头水工主体、陆域形成施工。 | 福建福安圣农发展物流有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅
110 | 福州港平潭港区金井作业区2～5#泊位 | 平潭综合实验区 | 2-3#泊位为2万吨客货滚装泊位2个（近期兼顾2万吨级多用途泊位使用），设计年旅客吞吐量180万人次，车辆50万辆次;4-5#泊位为5万吨级多用途泊位2个，设计年吞吐量260万吨。 | 2011-2016 | 209900 | 215000 | 基槽挖泥、基床抛石、沉箱预制、沉箱安装全部完成；后轨灌注桩完成63根；后轨道梁完成122米。 | 12000 | 4#-5#泊位完工试投产。 | 平潭综合实验区交通投资发展有限公司、平潭综合保税物流有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
八、其它 | 其它 |  |  |  | 2505200 | 435908 |  | 371000
111 | 厦门新机场（填海造地工程） | 厦门市翔安区 | 建设围堰、吹填海砂、地基处理、永久护岸及专用施工通道等。 | 2015-2018 | 2000000 | 400000 | 完成吹填砂约1000万立方米。 | 300000 | 造地工程吹填及地基处理施工，造地工程开展前期工作及永久护岸等相关配套工程施工。 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 厦门市政府 | 省海洋渔业厅
112 | 仙游经济开发区海滨海安围垦填海造地工程 | 莆田市仙游县 | 填海一区为围堰（护岸）工程3条；陆域工程垦区填方造地。填海二区为围堰（护岸）工程3条。 | 2015-2016 | 40000 | 500 | 完成前期工作。 | 20000 | 一季度海滨围垦动工建设；完成围堰（护岸）工程一条，启动海安海域报批；二季度完成围堰（护岸）工程两条；三、四季度完成排洪排涝工程总长461m，陆域工程垦区填方造地，完成海安海域报批。 | 仙游经济开发区管委会 | 莆田市政府 | 省海洋渔业厅
113 | 宁德（漳湾）临港工业区填海造地工程 | 宁德市蕉城区 | 填海造地。第一期（一至七批次）填海造地，其中：第一批次：启动基地填海造地工程;第二批次：矿建材料加工及堆场填海造地工程;第三批次：钢材加工及仓储填海造地工程;第四批次：砼构件生产基地填海造地工程;第五批次：物流中心填海造地工程;第六批次：冶金制品生产基地填海造地工程;第七批次：散货集散中心填海造地工程。 | 2014-2017 | 240000 | 1408 | 开展第一期填海造地工程：第一季度开工建设第一、二批次填海造地工程，上半年完成第三、四批次用海审批，年底完成第五、六、七批次用海审批。 | 15000 | 一季度完成第一期第一批次启动基地填海造地工程开工前准备工作，并启动冶金产业园A、B区填海造地工程建设；二、三、四季度启动基地填海造地工程。 | 宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
114 | 霞浦福宁湾围垦工程 | 宁德市霞浦县 | 主要包括海堤工程和垦区农业土地垦建工程，海堤两岸设纳排兼用水闸各1座；垦区农业土地垦建工程开展农业种植和水产养殖。 | 2008-2017 | 180000 | 30000 | 海堤工程基本完工；垦区土地开发建设项目进行项目初设修编。 | 16000 | 完成垦区土地平整400亩。 | 福建福宁湾围垦投资发展有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业厅
115 | 平潭猴屿海域及安海澳填海造地工程 | 平潭综合实验区 | 猴屿海域及安海澳填海造地，新建驳岸总长1100米。 | 2015-2018 | 45200 | 4000 | 前期手续基本完成，招投标工作已结束，施工单位即将进场。 | 20000 | 项目动工建设。 | 平潭综合实验区交通投资有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省海洋渔业厅