## 在建
附件1
2019年福建海洋强省建设重大在建项目工作目标及责任单位
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 主要建设内容 及规模 | 建设起止年限 | 项目 总投资 | 开工至2018年底 |  | 2019年 |  | 建设单位 | 主管单位 | 省直协调联系部门 | 备注
[6 empty] | 完成投资 | 建设进展情况 | 计划投资 | 进度安排
总计 | 148个 |  |  |  | 30842869.5 | 11381862 |  | 6084580
一、海洋产业 |  |  |  |  | 11599319 | 4904772 |  | 2455048
（一）海洋新兴产业 |  |  |  |  | 5688261 | 1775033 |  | 1460148
1.海洋工程装备和高端船舶修造 |  |  |  |  | 753050 | 149053 |  | 258497
1 | 福建三峡海上风电产业园 | 福州市 福清市 | 年产海上风电设备150万-180万千瓦，主要建设风电总装厂三家、叶片厂一家、风机结构件厂一家、配套厂二家、办公楼、公寓宿舍楼、堆场及厂区配套设施 | 2016-2020 | 400800 | 105000 | 办公生活区具备入住条件，金风科技工厂、江苏中车工厂、水电四局工厂全部竣工并投产。东方风电工厂开展施工工作。叶片厂完成招标工作 | 175800 | 园区内所有厂房竣工并投产 | 福建三峡海上风电产业园运营有限公司 | 福州市政府 | 省发改委 | 省在建重点项目
2 | 福建蓝谷海工装备产业综合体项目 | 福州市 福清市 | 主要建设厂房、生产生活配套设施，总建筑面积100万平方米，引进、购置、安装海洋资源勘探、开采、加工、储运等海洋工程设备 | 2018-2023 | 300000 | 15000 |  | 63000 | 一季度完成一期主体厂房建设的15%；二季度完成主体厂房建设的30%；三季度完成主体厂房建设的50%；四季度完成主体厂房建设的70% | 福建省蓝谷投资开发有限公司 | 福州市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
3 | 双燃料汽车滚装船制造项目 | 厦门市 海沧区 | 建造7500辆全球最大的绿色、环保双燃料汽车滚装船 | 2018-2019 | 39250 | 21553 | 完成生产设计、分段建造；进入坞内建造阶段 | 17697 | 1.2月完成坞内建造；2.3月-7月出坞码头建造阶段；3.8月试航 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 厦门市政府 | 省工信厅
4 | 石狮海洋船舶北斗卫星导航系统及通讯设备飞通(福建)生产基地 | 泉州市 石狮市 | 建筑面积2.5万平方米，建设生产车间、研发中心、产品实验室及北斗船舶监控运营中心一栋 | 2015-2019 | 13000 | 7500 | 主楼内外装修进行中，2#厂房部分设备已安装完成 | 2000 | 第一季度完成装修及室外配套；第二季度收尾、竣工验收；第三季度设备安装调试、投产 | 飞通通讯设备有限公司 | 泉州市政府 | 省工信厅
2.邮轮游艇 |  |  |  |  | 160000 | 56000 |  | 10000
5 | 厦门中奥游艇码头工程项目 | 厦门市 翔安区 | 总建筑面积17.8万平方米，建设游艇俱乐部、游艇培训中心、游艇技术服务区、滨海商业、酒店及护岸4411.3米、游艇泊位394个、游艇起吊泊位1个、上下水坡道1个、加油泊位1个，新建进港航道长度为3780米 | 2016-2019 | 160000 | 56000 | 完成港池开挖、护岸建设和陆域回填完成 | 10000 | 水上394个泊位、浮桥建设工程及航道工程建设，年底前项目试运营 | 厦门中奥游艇俱乐部有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
3.海洋生物医药 |  |  |  |  | 99000 | 45265 |  | 25200
6 | 海洋微藻高值化产品开发及产业链建设项目 | 福州市 福清市 | 建设年产1288余吨微藻制品及深加工提取物制品的生产基地，包括900吨螺旋藻制品，300吨小球藻制品，70吨螺旋藻藻蓝蛋白制品、5吨螺旋做多糖制品、小球藻CGF制品10吨、叶黄素油产品3吨的生产线及其配套建设相应的厂房及办公宿舍等辅助设施 | 2018-2020 | 30000 | 8800 | 完成部分建筑的施工许可证办理，正在进行建筑主体建设和剩余建筑的施工许可证办理 | 12000 | 一季度进行车间、综合仓库、综合办工楼建筑主体建设；完成养殖示范区主体建设；二季度完成车间和综合仓库的主体封顶；三季度完成综合办公楼、中试车间主体封顶；进行部分车间装修工作；四季度完成其余车间的装修工作，并进行部分生产线设备安装调试工作及剩余建筑的装修工作间主体封顶 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
7 | 厦门生物医药产业协同创新创业中心工程 | 厦门市 海沧区 | 建筑面积21.4万平方米（包含地下面积2.56万平方米），主要建设15栋5层厂房，7栋8层厂房，1栋20层配套办公楼，2栋5层配套用房及一栋单层废水处理站(二期）等相关配套 | 2016-2019 | 64000 | 32965 | 南侧1#-12#、15#-17#楼基本施工完成，正进行主体收尾及室外配套施工等，13#、14#外墙干挂石材、玻璃幕墙安装基本完成；北侧18#-25#楼完成结构验收，各栋除19#楼外全部完成外墙粉刷，目前正进行内部装饰及外墙面层施工。19#楼正进行内外墙粉刷，幕墙立柱施工等 | 12000 | 竣工 | 厦门海投产业创新中心有限公司 | 厦门市政府 | 省科技厅
8 | 壳聚糖基新型医用创伤活性敷料产业化攻关及应用 | 泉州市 晋江市 | 开展超高吸收性、快速吸收性与抗菌性于一体的壳聚糖创伤活性敷料产业化攻关。建设研发平台及产业化生产线，达到年产30万平方米的产业化规模 | 2018-2020 | 5000 | 3500 | 厂房建设完成，设备订购完成 | 1200 | 设备安装调试 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业局
4.海洋可再生能源 |  |  |  |  | 4676211 | 1524715 |  | 1166451
9 | 福清兴化湾海上风电场项目 | 福州市 福清市 | 一期装机容量：7.74万千瓦；6.7MW机型2台，6MW机型4台，5MW机型8台，共计14台；年发电量2.07亿千瓦。二期装机容量：28万千瓦；风机台数：45台；年发电量：9.86亿千瓦时 | 2016-2020 | 734804 | 332393 | 完成8台风机基础施工工作 | 201635 | 一季度完成9个机位沉桩；二季度完成9个机位沉桩，9个机位基础施工，9个机位安装；三季度完成9个机位基础施工，6个机位沉桩,12个机位安装，海上升压站安装调试完毕，首批8台风机并网发电；四季度完成6个机位基础施工，6个机位安装 | 福清海峡发电有限公司 | 福州市政府 | 省发改委 | 省在建重点项目
10 | 福清海坛海峡海上风电场项目 | 福州市 福清市 | 主要在海上建设50台风力发电机组，单机容量6MW，总装机容量300MW，同时配套建设一座220kV陆上升压变电站 | 2018-2022 | 666746 | 45000 | 完成前期基础建设 | 85000 | 完成5个风机基础的施工，4台风机吊装，升压站具备倒送电能力 | 华电（福建）风电有限公司 | 福州市政府 | 省发改委 | 省在建重点项目
11 | 莆田南日岛海上风电场一期项目 | 莆田市 秀屿区 | 装机容量40万千瓦 | 2016-2019 | 1091340 | 711340 | 完成45台风机基础沉桩，其中完成43台基础施工，完成40台风机吊装 | 380000 | 一季度完成B区部分风机基础浇筑及风机吊装、相应场内35千伏海缆敷设、东罗盘升压站开工及封顶；二季度完成B区剩余风机基础浇筑及风机吊装、相应场内35kV海缆敷设、东罗盘升压站电气安装及倒送电；三季度完成B区剩余风机基础浇筑、风机吊装及35千伏海缆敷设；四季度完成风机并网调试，实现全容量投产 | 福建龙源海上风力发电有限公司 | 莆田市政府 | 省发改委
12 | 莆田平海湾海上风电场二期项目 | 莆田市 秀屿区 | 41台6兆瓦级风力发电机组，新建1座220千伏升压变电站，改扩建1座220千伏升压变电站，在鸬鹚岛上配套建设1座1000吨级码头 | 2016-2019 | 495982 | 92577 | ①码头工程：累计完成99%。②鸬鹚岛升压站：累计完成90%。③陆上升压站：累计完成90%。④海上主体工程:高桩承台封底混凝土浇筑、单桩风机安装及嵌岩施工，累计完成工程量25%。⑤海缆敷设工程：累计完成工程量30%。⑥线路工程：累计完成工程量65%。⑦首批2台风机吊装投产 | 100000 | 首批机组投产发电 | 福建中闽海上风电有限公司 | 莆田市政府 | 省发改委
13 | 莆田平海湾海上风电场F区及220KV送出工程项目 | 莆田市 秀屿区 | 总装容量200兆瓦，安装单机容量不小于5兆瓦的风力发电机组不多于40台及场内集电线路和一座220千伏升压变电站及送出线路 | 2018-2020 | 393714 | 79744 | 第一季度部分风机基础施工；第二、三、四季度部分风机吊装 | 131120 | 完成12台风机投运 | 福建省三川海上风电有限公司 | 莆田市政府 | 省发改委 | 省在建重点项目
14 | 莆田石城海上风电场 | 莆田市 秀屿区 | 总装机容量20万千瓦、单机容量为5MW级风机40台，配套建设一座220kV升压变电站 | 2018-2021 | 362998 | 27387 | 10月份项目已核准；11月份海上主体工程开工；完成升压站土建工程，17#与31#机位正进行承台安装 | 95282 | 完成升压站设备安装调试；完成8台风机投运 | 福建省三川海上风电有限公司 | 莆田市政府 | 省发改委 | 省在建重点项目
15 | 平潭大练海上风电项目 | 平潭综合实验区 | 项目拟安装60台单机容量为5兆瓦的风电机组，总装机容量30万千瓦 | 2017-2020 | 585446 | 220000 | 正在办理前期手续 | 120000 | 第一季度：完成陆上升压站土建工程50%，完成海上风机建设2台；第二季度：完成陆上升压站土建工程50%、设备安装，完成海上风机建设5台）；第三季度：完成海上风机建设9台；第四季度：完成海上风机建设4台 | 中国广核集团有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省发改委 | 省在建重点项目
16 | 平潭长江澳海上风电项目 | 平潭综合实验区 | 海上风电项目、工程规划装机容量18.5万千瓦，拟安装37台单机容量为5000千瓦的风电机组 | 2018-2021 | 345181 | 16274 | 1、已初步完成长江澳海域的征海补偿工作。2、长江澳海上风电试桩工程（1）完成试桩工程27#、16#两个机位共18根桩的钢管桩制桩、沉桩施工；（2）完成27#、16#两个机位后续嵌岩施工平台、桩基试验平台的安装施工；（3）风机基础已完成71个地质钻孔，完成地质勘察工作的80% | 53414 | 第一季度完成正式开工前的各项准备；第二季度完成5台风机基础沉桩施工；第三季度完成9台风机基础施工；第四季度完成7台风机基础钢管制作加工 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省发改委 | 省在建重点项目
（二）现代海洋渔业 |  |  |  |  | 1505960 | 275241 |  | 290060
1.现代海水养殖 |  |  |  |  | 760000 | 38879 |  | 95000
17 | 振华重工海上生态智慧养殖项目 | 福州市 连江县 | 规划区养殖面积约2万亩，投放养殖平台300个，养殖黄鱼、鲍鱼、石斑鱼等，提升连江渔业产量约3600吨 | 2018-2025 | 650000 | 1100 | 一个试验平台投放 | 60000 | 一、二季度搭建养殖平台，养殖区域设施建设，投放鱼苗；三、四季度完成部分养殖平台搭建，鱼苗养殖、生产 | 上海振华海洋工程服务集团有限公司、 连江县现代海洋投资有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
18 | 诏安贝类育苗基地产业提升建设项目 | 漳州市 诏安县 | 开展育苗池主体扩建工程、供电设施建设工程、育苗车间扩建工程等 | 2018-2019 | 10000 | 5000 | 完成育苗池进出水设备安装、育苗池、循环池整体建设、配套水电管网建设 | 5000 | 一季度供电设施建设工程，含购入各种电压等级的输电线路、互感器、接触器、变电阻等及安装；二季度完成建设科研楼、职工宿舍楼；三季度完成智能生态监测系统建设；四季度完成厂区环境绿化及灯光工程 | 福建省宝智水产科技有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业局
19 | 福鼎市深海养殖渔场项目 | 宁德市 福鼎市 | 建造单柱式半潜深海渔场，网箱直径140米，总体高度40米，网箱高度12米，配备网衣、发电系统、压载系统、环境监测系统等相关设施设备 | 2018-2020 | 100000 | 32779 | 正在进行养殖网箱施工 | 30000 | 完成主要设备安装调试 | 福鼎市城市投资建设有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业局
2.水产品深加工及冷链物流 |  |  |  |  | 745960 | 236362 |  | 195060
20 | 福建丰大年加工冷冻水产品10000吨（一期）项目 | 福州市 福清市 | 总建筑面积282381平方米，年储藏冷冻食品30万吨及各类冷冻食品（其中冷冻肉产品25万吨，冷冻水产品5万吨），建设超低温冷冻库、分拣配送车间及办公楼和员工宿舍；购置先进的制冷、加工、检测设备等相关附属设施 | 2018-2020 | 150000 | 20000 | 主体结构建设 | 80000 | 一季度海关大楼竣工；二季度分拣配送车间1#-8#楼封顶；三季度1#、2#冷库封顶、3#、4#冷库动建；四季度1#、2#冷库竣工 | 福建丰大实业有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
21 | 连江宏东远洋渔业产业项目 | 福州市 连江县 | 总建筑面积40万平方米，建设船舶配件及渔需物资制造、冷链物流、水产品精深加工、海洋生物制药生产线及配套等 | 2018-2020 | 100000 | 11010 | 正在办公楼基础开挖 | 20000 | 一期项目：一季度进行办公楼基础建设；二季度完成办公楼基础建设；三季度进行厂房基础建设；四季度进行厂房主体结构建设。二期项目：三、四季度进行土石方平整 | 福州宏东远洋渔业有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
22 | 宏东现代水产品交易市场 | 福州市 连江县 | 建设建筑面积5万平方米的水产品交易中心，包括冷冻远洋水产品、海洋鲜活水产品、鲍鱼和海参产品、海鲜干货产品、海洋生物保健品及药品的交易与仓储中心及交易中心配套生活建筑 | 2017-2019 | 50000 | 48000 | 完成全区内12栋楼的主体结构，全面进入装修阶段 | 2000 | 一、二季度市场楼和交易楼等工程主体建设；三、四季度项目装修扫尾，并争取年底前竣工投入使用 | 连江宏东水产品市场管理有限公司份公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
23 | 鳗鱼全产业链高值化定向养殖与精准加工集成开发 | 福州市 长乐区 | 建成出口富肽烤鳗精准加工生产线一条，年产烤鳗10000吨以上；建立全套工艺和产业化示范，建立基于鳗鱼鲜味肽的烤鳗酱油精准加工流水线一条，实现产能5000吨/年 | 2018-2019 | 30000 | 18000 | 厂房建成，生产线建成，正在安装调试 | 12000 | 一季度设备安装调试，二季度投产 | 长乐聚泉食品公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
24 | 胜田（福清）速冻食品、水产加工品项目 | 福州市 福清市 | 总建筑面积8万平方米，建设冷库2栋、厂房1栋、员工宿舍楼3栋、生产车间1栋，建成后年产速冻食品5万吨、水产加工品2万吨 | 2017-2020 | 50000 | 25000 | 1#冷库设备调试完成，冷库投入使用，2#厂房、生产车间、1#员工宿舍土建主体施工 | 15000 | 一季度完成1#冷库、2#厂房封顶，1#厂房开始施工；二季度1#冷库封顶、2#厂房竣工；三季度生产车间、1#员工宿舍楼、2#员工宿舍楼封顶；四季度生产车间、员工宿舍楼1#、2#竣工验收 | 胜田（福清）食品有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
25 | 福清明旺食品年产3万吨水产速冻产品加工项目 | 福州市 福清市 | 建设厂房、冷库、办公楼及附属配套设施，建设5条自动化生产线，引进2条以欧盟标准出口的进口生产线，计划年产3万吨水产速冻产品 | 2017-2020 | 25000 | 22000 | 一期项目主体基本建成 | 8000 | 一季度设备进场安装；二季度设备安装调试完成；三、四季度二期项目建设前期手续办理 | 福清明旺食品有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
26 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 福州市 马尾区 | 新建厂房、冷库（库容4万吨）及配套设施，购置生产设备年加工农产品、水产品、肉类1万吨 | 2018-2020 | 16000 |  | 施工图审图等前期工作 | 3000 | 主体建设 | 福建华冷冷链物流有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
27 | 马尾深海时代产业园项目 | 福州市 马尾区 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园 | 2017-2020 | 35000 | 23000 | 冷库及办公楼桩基已完成，正在进行地下室土方开挖 | 12000 | 基本建成 | 福建宏龙海洋水产有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
28 | 石狮海洋食品园企业项目 | 泉州市 石狮市 | 结合海产品涉氨冷冻厂整合提升，探索采用集中供冷，规划建设1000亩海产品速冻保鲜和深加工企业集聚区，引进一批海产品加工企业 | 2018-2020 | 160000 | 24097 | 道路等园区基础设施启动建设，9家企业已入驻园区，开展设计等前期工作，招商工作持续推进 | 15000 | 入园项目动工建设，园区道路完善，开展招商工作 | 石狮产业投资发展集团有限责任公司 | 泉州市政府 | 省工信厅
29 | 深沪湾水产品加工基地 | 泉州市 晋江市 | 总建筑面积8.2万平方米，建设水产品加工标准厂房及冻库等，急冻能力500吨/次 | 2014-2020 | 50000 | 28755 | 完成地下室开挖及桩基础施工，宿舍楼主体结构施工至一层，厂房部分完成封顶，正在厂房内装修。 | 5000 | 一、二季度厂房建设；三、四季度内部车间设计及建造 | 晋江市闽南水产开发有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业局
30 | 福建东南（冷链）仓储项目 | 泉州市 石狮市 | 建筑面积约13万平方米，拟建设一栋综合管理中心大楼、一栋区域配送大楼、一栋加工包装车间、3幢多功能综合自动化冷库 | 2018-2021 | 50000 | 13500 | 1号和2号楼梁板施工。3号楼钢结构柱吊装。4号楼圈梁施工 | 6000 | 一季度完成一期冷库、加工车间及办公大楼主体建设；二季度完成一期冷库及加工车间设备安装施工；三季度完成一期办公大楼、冷库及加工车间的主体验收；四季度完成冷库及加工车间调试，并投产运营 | 东南冷链仓储有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
31 | 万兴食品水产品精深加工出口项目 | 宁德市 蕉城区 | 建设水产品加工车间及办公综合楼、冷库、冷链、仓库等配套设施。其中物流冷藏库8000吨，工厂冷藏库2个共4000吨 | 2018-2019 | 8960 | 2600 | 启动加工车间及办公综合楼、冷库、冷链、仓库建设 | 6360 | 第一、二季度改造建设加工车间及办公综合楼、冷库、冷链、仓库，于5月份投产 | 宁德市万兴食品有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业局
32 | 宁德市星光食品有限公司冷链物流项目 | 宁德市 东侨经济开发区 | 建筑面积18168.83㎡，新建冷链物流仓库一幢面积16414.14㎡、科研楼1110m2；购置冷冻机组6套及供水、供电等配套设施；达到速冻能力150吨/天，形成年产速冻水产品3万吨 | 2018-2019 | 6000 | 300 | 完成项目前期手续 | 5700 | 1-7月份建设厂房；8-9月份设备调试；10月份投产 | 宁德市星光食品有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业局
33 | 岚顺水产品综合加工处理中心 | 平潭综合实验区 | 项目总建筑面积41255平方米，包括一座库容35000吨冷库和水产平综合加工车间、鱼类深加工车间、产品配送中心等 | 2018-2021 | 15000 | 100 | 取得关于收储地块的批复，完成项目建议书，农转用报批初步完成 | 5000 | 第一季度完成项目《报告+》、办理《用地规划许可证》及《人防告知书》；第二季度确定预算编制及招标代理单位，完成施工图设计，项目开工建设 | 福建省岚顺食品加工股份有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省海洋渔业局
（三）现代海洋服务业 |  |  |  |  | 4405098 | 2854498 |  | 704840
1.海洋旅游和文化创意 |  |  |  |  | 2839085 | 1736552 |  | 523800
34 | 连江定海湾山海运动休闲项目 | 福州市 连江县 | 建设码头、酒店、小镇配套等定海湾滨海旅游度假休闲区，打造6公里山地长城，运动健康公寓、登山步道、玻璃桥、蹦极等山地极限运动体验区以及山海特色小镇相关配套设施 | 2017-2022 | 500000 | 188000 | 游客服务中心、商业街投入运行，一期商住及酒店累计完成40% | 100000 | 一、二季度建设一期的停车场、商业街、星级酒店；三季度完成停车场、商业街建设，星级酒店50%工程量；四季度完成星级酒店建设 | 福建定海湾实业有限公司 | 福州市政府 | 省文旅厅 | 省在建重点项目
35 | 福清东壁岛滨海旅游度假区项目 | 福州市 福清市 | 总建筑面积20.77万平方米，建设渔人码头商业区、酒店等旅游度假服务区旅游休闲文化片区、海水温泉SPA会所、游客中心、黄官岛游艇俱乐部、游艇码头和游艇泊位、九使山文化公园、酒店、滨海浴场、商业渔人码头、海底水族馆等 | 2012-2020 | 125000 | 95000 | 黄官岛游艇俱乐部全面建成，转入ICT基础设施与装配式、智能化住宅、数据中心建设；山利古村外围环境整治、古民居修缮等已完成，筹划20亩建设用地对接古民居住户；温泉酒店基础、主体完工 | 20000 | 一季度，黄官岛启动数字海岛建设，山利古村整体设计出台，温泉酒店启动装饰、屋面等工程；二季度，动工项目持续推进，山利古村民宿改造工程动工，九使历史文化公园等项目启动；三季度，各项目持续推进，启动一批基础设施建设，启动游客中心和数据中心建设；四季度，黄官岛数字海岛建设、温泉酒店进入扫尾阶段，山利古村民宿和民俗馆、侨乡文化馆初具规模，九使历史文化公园、沙滩浴场、游艇码头等基本完成，基础设施继续推进 | 福建省龙昇旅游开发集团有限公司 | 福州市政府 | 省文旅厅 | 省在建重点项目
36 | 长乐东洛岛无居民海岛保护与开发利用示范项目 | 福州市 长乐区 | 完善东洛岛旅游基础设施，修复提升东洛岛生态环境 | 2018-2019 | 11000 | 8800 | 景观道路、登山步道、垦区土方基本完成；登山步道给水管道完成。登山步道石板正在铺设；游客集散中心、雨水收集站A基槽开挖 | 2200 | 一、二季度继续推进相关配套设施建设，三季度建成 | 福州市长乐区城投公司 | 福州市政府 | 省文旅厅
37 | 船政特色历史文化街区 | 福州市 马尾区 | 总建筑面积4959平方米，新建船政文化展示馆、船模馆、文创美术馆、民俗体验馆、雕塑小品、智慧旅游系统及街区道路、广场等配套设施 | 2018-2019 | 10660 | 500 | 项目部搭建完成，正在进行勘察与设计（EPC） | 10100 | 基本建成船政特色历史文化街区 | 福建船政文化保护开发有限公司 | 福州市政府 | 省文旅厅
38 | 厦门环东海域滨海旅游浪漫线二期工程 | 厦门市同安区、翔安区 | 位于环东海域东西溪海岸以及下潭尾湿地沿岸，建设内容实施内容包括马拉松赛道(同安段、翔安段）、景观绿化及市政配套等。 | 2018-2020 | 150000 | 16002 | 浪漫线二期道路工程（同安段）截止当前累积完成8800米路槽开挖；浪漫线二期道路工程（翔安段）已于12月开工，正进行场平等；浪漫线二期景观工程（翔安段）正办理立项手续；浪漫线二期景观工程（同安段）施工招标已完成正公示。 | 75000 | 主要进行道路工程第三层面层（彩色沥青）摊铺，景观工程建设。 | 厦门市土地开发总公司 | 厦门市政府 | 省文旅厅 | 省在建重点项目
39 | 厦门环东海域滨海旅游浪漫线一期工程 | 厦门市 同安区 | 项目全长7.9公里，滨海岸线约9公里，起于集美大桥，终于海翔大道。分道路工程和景观工程两个工程进行实施 | 2016-2019 | 100000 | 58159 | 道路工程已经完工，正在进行官浔溪公园的收尾施工 | 10000 | 完成项目收尾工作及红树林工程建设 | 厦门市土地开发总公司 | 厦门市政府 | 省文旅厅 | 省在建重点项目
40 | 龙海白塘湾国际旅游项目 | 漳州市 龙海市 | 总建筑面积36万平方米，建设森林、火山、滨海及游艇酒店、滨海闽南歌剧院、大型海景中心、国际抗衰老中心、大型海洋动物世界、室内滑雪世界、海上体育运动中心、游艇码头、游艇俱乐部、水上乐园、火山矿泉中心、商业步行街等 | 2016-2025 | 416000 | 376000 | 展示中心、接驳站（换乘中心）、海滨景观提升已全部完成建设并投入使用，泰禾酒店项目加快主体施工，海滨酒店公寓及配套设施已全部竣工，海滨地产一期和金山岭一、二期加快主体施工，金山岭三期推进基础施工。温泉中心项目已基本完成主体及配套设施建设 | 40000 | 海滨浴场、酒店主体建设，年底金山岭一期多层主体结构封顶 | 福建泰维置业有限公司 | 漳州市政府 | 省文旅厅 | 省在建重点项目
41 | 漳浦龙美湾旅游区项目 | 漳州市 漳浦县 | 主要建设景区内道路、抽象画廊保护性修复、游客服务中心、接待设施及其他旅游配套设施建设施 | 2015-2022 | 190000 | 25000 | 已完成游客接待中心及配套设施；海蚀地貌保护性修缮、健康游步道路面铺设等 | 15000 | 一、二季度完成游客服务中心及相关配套景观绿化工程、无边界游泳池建设；三、四季度完成1000米海边栈道延伸段的建设 | 福建抽象画廊旅游开发有限公司 | 漳州市政府 | 省文旅厅
42 | 泉州台商投资区八仙过海生态旅游项目 | 泉州市 台商投资区 | 建设含海洋极地世界、鲸豚驯养繁殖基地、欧乐堡欢乐世界、海上游乐项目、国际酒店及配套项目 | 2017-2021 | 1200000 | 150000 | 13个VIP楼座、游艇酒店地下室施工；水上运动中心酒店部分地下室施工；海鸥酒店工程桩浇筑 | 100000 | 一季度酒店部分主体建设；二季度酒店封顶，水上世界基础部分完工；三季度酒店部分主体装修，水上世界开始安装设备；四季度海注公园基础建设 | 泉州八仙过海旅游有限公司 | 泉州市政府 | 省文旅厅 | 省在建重点项目
43 | 世茂故宫海上丝绸之路馆 | 泉州市 石狮市 | 总建筑面积2.7万平方米，建设海上丝绸之路展馆、故宫博物展馆和世茂展馆 | 2018-2020 | 50000 | 300 | 进场施工 | 39000 | 第一季度桩基及主体建设；第二季度室内精装 外立面砌体粉刷；第三季度外立面精装；第四季度基本完工 | 世茂房地产开发有限公司 | 泉州市政府 | 省文旅厅
44 | 红塔湾滨海生态公园 | 泉州市 石狮市 | 规划配套游客中心、滨海浴场、儿童游戏区、滨海栈道 | 2018-2019 | 25615 | 550 | 进场施工 | 9000 | 一季度完成总工程量的20%；二季度累计完成总工程量的40%；三季度累计完成总工程量的70%；四季度完工 | 石狮市城市建设有限公司 | 泉州市政府 | 省文旅厅
45 | 泉港惠屿生态休闲渔村及惠屿“生态岛礁”工程项目 | 泉州市 泉港区 | 开展巷道整治工程、海岛特色民居改造、海岛防护堤建设工程、滨海岸线整治与旅游道路建设工程、防护林修复与绿化工程、沙滩整治修复工程、休闲海钓基地、人工渔礁、海岛监视监测中心、陆岛交通码头工程、海洋科普体验中心，以及景观木栈道、观景亭等其他海岛旅游配套设施 | 2017-2021 | 21410 | 2275 | 巷道整治工程已完成、防护林修复与绿化部分工程已完成、沙滩整治及修复工程通过验收；码头工程完成96%，候船室建设正在下地基；休闲海钓基地完成80% | 1500 | 上半年完成陆岛交通码头扫尾工程并竣工投入使用，同步实施巷道整治工程、防护林修复与绿化部分工程、沙滩整治及修复工程；下半年开展休闲海钓基地、景观木栈道等其他海岛旅游配套设施建设 | 南埔镇人民政府 | 泉州市政府 | 省自然资源厅
46 | 石狮市环湾生态公园 | 泉州市 石狮市 | 建设管道、步行道等基础设施 | 2017-2019 | 20000 | 8640 | 二期基本完工，完成三期工程量20% | 3500 | 二季度完成三期工程量80%；三季度完工 | 石狮市园林建设发展有限公司 | 泉州市政府 | 省文旅厅
47 | 围头民宿观光旅游项目 | 泉州市 晋江市 | 建设围头角房车露营地、集装箱休闲酒店，建成25家“围头人家”特色民宿区域，配套建设停车位200个、景观大门、休闲木栈道、绿化工程等周边相关旅游服务配套基础设施 | 2018-2020 | 10100 | 9095 | 完成月亮湾绿化景观提升工程；民宿区配套战地景观一期修缮基本完成，完成战地一、二、三炮台遗址连接贯通；完成五处微景观改造和旅游厕所建设，完成房车露营地和集装箱休闲酒店配套设施13座家庭木屋建设；金沙湾景区南通道修缮项目正在进行，双拥休闲广场开始建设，完成古街景观改造 | 1000 | 一季度海峡人家等3家民宿，围头新娘主体民宿，金沙湾景观提升工程装修提升；二季度新民村休闲广场建设；三季度安业民陵园景观提升工程、旅游路线规划和道路改造提升；四季度毓秀楼、达屋楼省文化单位修缮工程 | 晋江市金井镇人民政府 | 泉州市政府 | 省文旅厅
48 | 湄洲岛湖石淉及周边水系生态景观综合整治工程 | 莆田市 湄洲岛 | 建设安全生态水利工程、生态补水工程、水生态环境综合整治工程 | 2016-2021 | 58000 | 15000 | 完成下湖3D水秀夜景建设，正在进行园林绿化养护，开展西亭渠、湖石渠整治前期工作 | 2000 | 一季度水幕夜景施工；二季度进行湖石淉园路施工；三季度进行马西渠、湖石渠等前期建设；四季度进行周边环境整治 | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 莆田市政府 | 省文旅厅
49 | 湄洲岛轮渡提升工程 | 莆田市 湄洲岛 | 对文甲、宫下游客服务中心进行综合提升改造，新增2艘豪华快艇 | 2014-2019 | 22000 | 20000 | 完成文甲1000吨滚装码头、文甲游客集散广场扩建及风雨廊等工程 | 2000 | 一季度进行快艇建造；二季度进行游客服务中心改造 | 莆田市忠湄轮渡有限公司 | 莆田市政府 | 省文旅厅
50 | 南日岛东部现代海洋渔业综合开发示范区（一期） | 莆田市 秀屿区 | 规划面积10530亩，建设生态养殖与网箱垂钓区、渔家风情摄影基地、海上游钓场、东岱渔村文化旅游区、后叶渔家客栈与美食区、沙滩与涉水娱乐区、海岛旅游观光，钓艇渔港码头、接待中心区、消浪防护堤景观区等于一体的现代海洋渔业多元化综合开发示范区 | 2016-2020 | 15000 | 4231 | 1.南日岛东岱湾景观型生态休闲渔业发展项目第一批980口塑胶渔排已全部完成下水安装和固锚投放，并完成竣工验收工作，正在开展渔排招租工作。 2.东岱三级渔港工程已动工建设，完成东护岸基槽开挖及胸墙砼浇筑76米，低水位基槽开挖约30米，进行基床抛石等工作 | 3000 | 1、一季度完成65%的工程量；二季度完成85%工程量；三季度完成东岱三级渔港工程建设工作；四季度竣工验收。 2、一季度启动第二批300口渔排采购，四季度完成第二批300口塑胶渔排建设 | 莆田市秀屿区滨海渔港建设开发有限公司 | 莆田市政府 | 省文旅厅、海洋渔业局
51 | 霞浦东冲半岛风景名胜区大京景区旅游项目 | 宁德市 霞浦县 | 大京景区位于东冲半岛风景名胜区东南部，主要建设禅茶文化养身区、山地运动区、滨海游乐休闲区、海岛游乐探秘区、滨海高端度假区等五个功能规划区及旅游综合配套区 | 2018-2027 | 179300 | 4000 | 1、于2018年12月24日举行大京景区旅游项目一期配套设施工程开工仪式； 2、县政府正在组织开展征地放样等前期工作； 3、已完成大京景区一期防护林建设地块（地块一二三）的发改局备案证明、住建局选址意见书、国土局用地预审、省林业厅许可意见、自然资源厅无压覆矿产证明、林业局的林木采伐证，现正在办理该地块的农转用手续以及后续的工程许可、施工许可等 | 10500 | 第一季度继续进行项目一期配套设施工程的淋浴房、公厕、小卖部建筑工程、室外园林景观水电安装工程、游步道等，并启动1.88平方公里停车场、集散中心等设计和勘测工作；第二季度基本完成项目一期配套设施工程建设，并开展1.88平方公里停车场、集散中心等工程招投标工作；第三季度完成项目一期配套设施工程建设，动工建设大京北广场、停车场、集散中心等工程；第四季度完成配套区的北广场、停车场、集散中心等部分建设 | 福建省金海旅游投资开发有限公司 | 宁德市政府 | 省文旅厅 | 省在建重点项目
52 | 平潭海坛古城项目 | 平潭综合实验区 | 一期总建筑面积为37万平方米，建设核心商贸旅游区；二期建设城门楼、特色酒店、旅馆、餐饮、广场、合院、山体绿化等 | 2013-2020 | 935000 | 755000 | GHN主体结构施工阶段，J区二次结构施工阶段，K区地下室基础施工阶段，F景观施工阶段 | 180000 | E\P\F\J1\J2区主体交付使用；G\H\N完成主体工程；K\M区主体结构施工 | 福建同元文化古镇旅游开发有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省文旅厅 | 省在建重点项目
2.航运物流 |  |  |  |  | 1566013 | 1117946 |  | 181040
53 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 福州市 马尾区 | 总建筑面积21万平方米.新建低温冷库、恒温冷库、电子商务、加工车间、配送车间等设施等 | 2016-2019 | 39400 | 26030 | 一期主体工程完工 | 12560 | 竣工投产 | 福建省科乐通冷链物流有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
54 | 厦门东南国际航运中心总部项目 | 厦门市 海沧区 | 总建筑面积约60万平方米，建设以航运办公为主，兼具商务办公、会展会议、配套产业等大型综合体 | 2012-2019 | 750000 | 700069 | ABEF：竣工验收持续跟进，目前正进行AB消防验收问题整改。CD座：主体工程已基本完工，电梯安装完成，源宿客房装修已完成80%，后勤区装修完成52% | 30000 | 1月ABEF座写字楼完成竣工备案；5月完成CD座源宿酒店建设；12月完成CD座豪华精选酒店建设 | 厦门海投国际航运中心开发有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
55 | 漳州台商投资区保税物流中心（B型）项目 | 漳州台商投资区 | 建设集跨境电子商务通关、保税、仓储、配送、交易等外贸全业务形态现代物流中心 | 2016-2020 | 42000 | 24000 | 1#仓库建设基本完成。跨境电商线下商品展销中心主体封顶，进入装修分部工程。后勤保障楼地基基础部分已完成，进入上部主体施工 | 5000 | 一季度完成1#仓库工程；二三季度完成配套设施；四季度完成2#仓库前期手续 | 漳州市龙池港务发展有限公司 | 漳州市政府 | 省商务厅 | 省在建重点项目
56 | 晋江陆地港 | 泉州市 晋江市 | 一期总建筑面积4万平方米，建设出口监管仓库、保税仓库、集装箱堆场、海关检疫查验仓库、通关中心等；二期总建筑面积27万平方米，建设外贸及电商总部经济中心、国际快件中心、集拼仓库、恒温仓库、冷冻仓库及配套设施，年货物吞吐量20万吨 | 2011-2020 | 110000 | 80140 | 快件中心已竣工并运行；1、2、3号物流配套楼和1、2号综合仓库已竣工投用；3万吨高效节能信息化1号冷冻仓库投用；5、6、7号电商仓库工程已竣工并投入使用；南航（晋江）城市货站项目正式落地，泉州国际邮件互换局（交换站）基本建设完成 | 5000 | 一季度BD地块1~4#仓库桩基工程施工；二季度BD地块1~4#仓库桩基础及主体施工；三季度BD地块1~4#仓库主体施工；四季度BD地块1~4#仓库主体及装修施工、市政工程施工 | 福建陆地港集团有限责任公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
57 | 金井围头物流园区 | 泉州市 晋江市 | 总建筑面积28万平方米，建设晋江围头通关中心、保税物流区、食品物流集中区、综合物流集中区和配套商业区等 | 2011-2022 | 100000 | 34300 | 已完成控制性详细规划工作，正在进行项目前期手续报批。其中，一期项目保税物流园区投入使用。晋江通关中心主体工程已竣工，正在进行室外配套工程收尾施工中 | 5000 | 一季度：园中路、通关中心室外配套工程竣工验收，南江路完成施工招标；二季度：完成《晋江市金井镇围头物流园区控制性详细规划》修编，南江路东段完成路基工程施工，《控规》通过市政府批复；三季度：南江路东段竣工验收，场地土方平整完成施工招标；四季度：场地土方平整工程竣工验收，完成土地挂牌 | 晋江振鑫投资有限公司 | 泉州市政府 | 省商务厅
58 | 港丰物流项目 | 泉州市 惠安县 | 建设1个3万吨级（水工结构按5万吨设计）泊位，2个5000吨级泊位，配套建设50万吨石油化工仓储库 | 2014-2020 | 97623 | 14623 | 正与东莞宏川智慧洽谈合资过程中，已经签订合资框架协议，正在开展合资审计、评估、法务净调等工作 | 3500 | 一、二季度完成复工前准备工作；三、四季度争取复工建设 | 港丰能源有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
59 | 晋江现代物流园区项目 | 泉州市 晋江市 | 主要进行场地平整、园区道路、停车场和加油站等基础设施配套建设 | 2013-2020 | 100000 | 60000 | 地块一（泉州传化公路港）已投产，地块二土石方平整工程、道路一期（纵二路、纵三路）工程已完工，地块三土石方平整工程正在施工中 | 5000 | 二季度完成地块三土石方平整工程25%；四季度完成地块三土石方平整工程45% | 晋江市现代物流园区开发建设有限公司 | 泉州市政府 | 省工信厅
60 | 石狮普洛斯物流园项目 | 泉州市 石狮市 | 总建筑面积8.1万平方米，拟建设4栋单层标准库（层高10.5米）和2栋综合楼，配套办公场所、装备室、物业室、停车平台等 | 2019-2020 | 30000 | 800 | 进行地面平整 | 20000 | 一季度土方工程开工建设，完成设计、勘探等工作；二季度进行主体工程建设；三季度钢结构封顶，完成主框架结构；四季度工程收尾 | 石狮智创供应链管理有限公司 | 泉州市政府 | 省工信厅
61 | 南安宏图海西物流港项目 | 泉州市 南安市 | 总建筑面积38万平方米，建设港口物流、铁路运输、公路专线、配送运输、物流配套服务等综合性物流园区 | 2012-2020 | 50000 | 26384 | 已完成土方平整，开始建设仓库 | 10000 | 进行主体施工，完成6万㎡的仓库建设 | 福建宏图华昌物流港有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
62 | 万纬和安综合金融电商产业园 | 泉州市 石狮市 | 涉及港后物流园区等建设内容，总建筑面积8.06万平方米，建设4栋单层仓储库、1栋6层综合楼 | 2018-2019 | 31000 | 24000 | 主体施工 | 7000 | 第一季度完成装修；第二季度厂区配套、竣工验收；第三季度投产运营 | 深圳市和平伟业投资发展有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
63 | 安吉物流上汽宁德基地配套物流园区项目 | 宁德市蕉城区 | 包括零部件仓库和整车周转停车场地（堆场）及相关配套公用设施，建筑面积3.9万平方米，新增生产能力（或使用功能）公铁联运，为第三方提供物流服务，每年整车周转量30万台辆，零部件15万套 | 2018-2019 | 31480 | 12000 | 开展道路平整等基础设施建设 | 19480 | 完成厂房建设、设备安装并投产 | 安吉汽车物流（福建）有限公司 | 宁德市政府 | 省商务厅 | 省在建重点项目
64 | 平潭国际海洋产业物流园 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积约8.16万平方米，主要建设冷库、加工车间、附属设备楼、配送车间、仓库及架空车库、综合楼等配套设施 | 2017-2019 | 113500 | 78000 | 加工车间、冷库、配送车间施工 | 35500 | 一季度：加工车间完成60%，氨机房完成砖60%，冷库完成50%，配送车间完成60%，办公楼完成60%，仓库完成50%；二季度：加工车间完成90%，氨机房完成95%，冷库完成70%,配送车间完成95%办公楼完成90%，仓库完成80% ；三季度：加工车间完成95%，氨机房完成100%，冷库完成90%,配送车间完成100%，办公楼完成100%，仓库完成100% ；四季度：全部土建工程完工 | 环球深海鱼（平潭）实业有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省商务厅 | 省在建重点项目
65 | 平潭澳前物流保税园区项目 | 平潭综合实验区 | 一期建筑面积5.2万平方米，二期建筑面积5.66万平方米，主要建设仓储、综合楼及冷库等配套设施 | 2015-2019 | 42300 | 34300 | 2#办公楼正在施工；3#仓库基础施工已全部完成，一层模板支撑架搭设40%；4#仓库基础承台全部完成，准备进行室内回填土及垫层施工 | 8000 | 一期2、3、4#楼完工并投入运营，二期2#冷库基本完工 | 平潭综合实验区交通集团投资有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省商务厅 | 省在建重点项目
66 | 平潭金井湾跨境电商物流园（二期） | 平潭综合实验区 | 建筑面积约12万平米，建设现代物流仓库、电商调配中心等 | 2018-2019 | 28710 | 3300 | 2#、3#仓库基础施工 | 15000 | 第一、二季度争取2#、3#仓库竣工验收；第三、四季度争取综合楼主体完工 | 平潭综合实验区交通投资集团有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省商务厅 | 省在建重点项目
二、海洋基础设施 |  |  |  |  | 18106057.5 | 5746545 |  | 3451462
（一）港口泊位 |  |  |  |  | 3559641 | 1112238 |  | 329000
67 | 福州将军帽作业区散货码头 | 福州市 罗源县 | 建设1个15万吨级散货泊位（水工结构按靠泊30万吨级船舶设计），以及相应配套设施，设计年吞吐量1000万吨 | 2009-2019 | 208451 | 188451 |  | 20000 | 1月份完成T6至T9段廊道封闭施工；3月份完成斗轮堆取料机无人自动操作系统设备安装及调试；6月份完成堆煤罩棚上部结构施工；7月份项目整体基本完工；8月份完成项目交工验收 | 华能（罗源）港务有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
68 | 福州港松下港区牛头湾作业区12、13#泊位工程 | 福州市 长乐区 | 12#泊位建设7万吨级通用散货泊位（水工按15万吨级），设计年吞吐量400万吨；13#泊位建设7万吨级通用散货，设计年吞吐量250万吨 | 2015-2020 | 145100 | 110900 | 码头水工主体及后方陆域施工 | 15000 | 码头水工主体及后方陆域施工 | 福州牛头湾码头有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅
69 | 福州港江阴港区6#、7#泊位工程 | 福州市 福清市 | 建设2个5万吨级集装箱码头泊位（码头水工结构按靠泊20万吨级集装箱船舶设计）以及相应配套设施，设计年通过能力80万标箱 | 2017-2020 | 142124 | 47000 | 码头主体工程完成6#泊位基床整平、7#泊位基槽挖泥；沉箱预制完成总量70%、沉箱安装完成总量68%、灌注桩完成总量1.6% | 5000 | 第一季度形象进度：6#、7#泊位工程码头水工主体及后方陆域施工 第二季度形象进度：6#泊位工程码头主体工程及陆域形成全部完成。7#泊位工程泊位工程码头水工主体及后方陆域施工。 第三、四季度形象进度：7#泊位工程码头水工主体及后方陆域施工 | 华富（福州）江阴码头发展有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
70 | 松下港区防波堤二期 | 福州市 长乐区 | 新建防波堤总长2160米，堤高14.1米，堤宽21米 | 2018-2020 | 67600 | 10000 | 完成块石抛填约33万立方米；石料开采装运卸22万立方米，栈桥灌注桩钢套管等相关工作 | 16000 | 一至四季度继续进行扭王块预制、防波堤堤心石陆抛及水上抛填等工程施工 | 长乐市松下港区开发建设有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
71 | 厦门港海沧港区22-24#泊位 | 厦门市 海沧区 | 新建7万吨级、3.5万吨级、2万吨级通用泊位各1个码头吞吐量为390万吨/年 | 2018-2022 | 126460 | 5630 | 已开工建设 | 2000 | 推进22号泊位主体工程建设，码头后方陆域形成并进行软基处理 | 厦门宝泰码头有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
72 | 厦门港五通客运码头三期（海峡旅游服务中心） | 厦门市 湖里区 | 改建为6个500GT客运泊位（2个泊位可兼顾停靠1艘1000GT客船），新增年设计通过能力350万人次；建设候船楼一座 | 2016-2020 | 75140 | 57660 | 侯船楼主体工程完成,水工部分完成趸船安装完成 | 15000 | 交工验收并投入试运行 | 厦门翔业集团有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
73 | 厦门港海沧航道扩建四期工程 | 厦门市 海沧区 | 全长约11.7 公里，项目主要建设内容为疏浚722万方，炸礁9.28万方，以及相关灯浮标设置 | 2019-2021 | 34084 | 800 | 开工建设准备工作 | 3000 | 实施炸礁工程 | 厦门港航道管理站 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
74 | 厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程 | 厦门市 湖里区 | 改造建设4个泊位，分别为1个 15万吨级邮轮泊位(水工结构225282GT)；2个8万吨级邮轮泊位(水工结构10万GT)和 1个滚装泊位（水工结构2万吨级） | 2016-2020 | 54001 | 36254 | 1-3#码头水工主体施工、3#滚装泊位码头附属设施及1-3#泊位道路堆场交工验收。0#泊位泊位长419米（共25段胸墙），其中98米（JXQ20~24段胸墙及道路）已完工。岸电基础已完成施工 | 5000 | 完成0#泊位改建及验收；完成监管仓库、消防泵站及两幢配套工作楼建设；完成16MVA岸电设备调试、验收；剩余2台新登船桥完成建造、到场安装 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
75 | 厦门港古雷港区古雷作业区南8#码头 | 漳州市 古雷开发区 | 建设1个15万吨级通用泊位，设计年吞吐量散货（煤炭）480万吨，件杂货80万吨 | 2016-2019 | 131185 | 120000 | 1、胸墙浇筑，现浇胸墙浇筑第二层浇筑2段，累计浇筑8段； 2、小型预制构件，本周扭王块预制完成103块，栅栏板完成8块； 3、沉箱后方施工，本周棱体抛石1000方，回填砂1万方 | 10000 | 一季度计划胸墙浇筑完成；堆取料机安装完成； 二季度计划输煤管廊土建施工完成；圆形煤仓封顶；输煤管廊安装完成； 三季度计划完成配套设施、厂区道路、堆场等施工完成；码头面铺砌、附属设施安装完成；卸船机安装完成；水域疏浚完成；四季度设备调试完成，交工验收 | 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
76 | 厦门港古雷港区古雷作业区南15#～19#泊位工程 | 漳州市 古雷开发区 | 南15#、南16#建设5万吨级液体散货泊位2个，南17#建设2万吨级液体散货泊位1个，南18#、19#建设5千吨级液体散货泊位2个 | 2018-2021 | 116000 | 26318 | 后方陆域施工 | 30000 | 1、完成17#～19#泊位工程施工，泊位长度531米；2、完成15#、16#泊位工程基槽开挖及沉箱安装 | 福建漳州古雷石化码头有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅
77 | 厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位工程 | 漳州市 古雷开发区 | 建设2个5万吨级多用途泊位（水工结构按照10万吨预留），1#泊位南侧布置1个5千吨级泊位、数个工作船泊位及预留工作船泊位 | 2018-2021 | 122527 | 20000 | 陆域形成，累计完成35万立方米；港池、回旋水域挖泥，累计完成250.3万立方米；基槽挖泥，累计完成170万立方米；沉箱预制及安装，累计完成预制146层，沉箱安装14件。 | 16800 | 一季度完成所有护岸、隔堤施工和；二季度完成陆域I区堆载预压和部分联锁块预制施工；三季度完成部分沉箱预制、安装；四季度完成全部沉箱预制、安装和小泊位胸墙浇筑 | 漳州市古雷港口发展有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
78 | 福建海风装备制造基地及配套漳浦六鳌重装码头项目 | 漳州市 漳浦县 | 建设重塔、轻塔、钢构喷涂车间和配套的总组场地、仓库、生活配套设施等；主要建设5000吨级的码头以及配套的1000吨吊车和总组场地等 | 2017-2019 | 130000 | 72709 |  | 22000 | 配套的漳浦六鳌重装码头全部完工 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
79 | 厦门港东山对台客货码头 | 漳州市 东山县 | 建设5000吨级对台客货滚装泊位一个，后方配套货物堆场、客运大楼等设施，年设计通过能力货26.4万吨、客26.8万人次、车14.7万辆次 | 2016-2019 | 20000 | 14000 | 陆域回填砂17.5万立方米；塑料排水板22.5万立方米；基槽及停泊水域开挖24.15万立方米；清礁4400立方米；坡脚完填袋装砂13000立方米；预制沉箱40层 | 6000 | 第一季度完成沉箱安装以及碎石填充。第二季度码头B区陆域回填。第三季度码头主体施工。第四季度完成配套货物堆场、客运大楼，项目完工 | 福建漳州港务有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
80 | 泉州港石湖作业区5#、6#泊位工程 | 泉州市 石狮市 | 建设两个10万吨集装箱泊位及相应的后方堆场，设计年吞吐能力120万标箱。 | 2016-2020 | 155096 | 28120 | 开始进行基槽开挖及填海工作 | 20000 | 一季度基床整平、沉箱预制安装、围堰工程施工等；二、三季度沉箱预制安装、码头上部结构施工、围堰工程施工等；第四季度码头上部结构施工、围堰工程施工等 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
81 | 泉州围头湾港区石井作业区16-17#泊位 | 泉州市 南安市 | 建设 2个2万吨级件杂货泊位（水工结构按靠泊5万吨级船舶设计）及相应配套设施，码头总长 392米，年设计通过能力209.7万吨 | 2017-2020 | 955977 | 43782 | 已完成北护岸220米，南护岸150米 | 15000 | 沉箱预制、南北护岸抛填、陆域回填 | 福建中润投资有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
82 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区5#、6#泊位工程 | 泉州市 泉港区 | 建设5万吨级多功能通用泊位2座，设计年通过能力350万吨，并建成仓库及相应配套设施 | 2017-2020 | 103000 | 31975 | 现场项目部完成建设并入驻 | 10000 | 上半年码头沉箱后回填砂回填完成；三季度陆域回填海砂+4.0以下完成吹填，并完成地基处理；四季度陆域回填海砂+4.0以上开始吹填并进行分区堆载 | 福建省肖厝港口开发有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
83 | 中化泉州乙烯及炼油改扩建项目配套码头工程 | 泉州市 惠安县 | 新建5个泊位及配套设施，其中2个5000D吨级通用泊位，3个5000吨级液体散货泊位，设计通过能力271万吨/年，其中液体散货泊位192万吨/年，通用泊位79万吨/年 | 2016-2020 | 94000 | 9590 | 桩基施工完成70%，板梁预制施工完成完成80% | 36700 | 一季度完成打桩，完成板梁预制；二季度完成引桥及码头墩台浇筑；三季度完成引桥连接道路及板梁施工，完成面层浇筑，开始上部结构及附属建筑施工；四季度完成码头结构及工艺施工 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
84 | 锦尚作业区2#泊位扩建及4#泊位工程 | 泉州市 石狮市 | 建设1.5万吨级通用泊位，年设计吞吐量115万吨，改扩建2万吨级多用途泊位，年设计吞吐量提升至115万吨 | 2015-2019 | 30000 | 21600 | 完成项目工可报告、环评、初步设计、施工图、安全预评价报告、通航评估、项目核准、工程质量监督、开工许可等，正在办理水上水下活动许可；4#泊位陆域形成 | 6500 | 一季度完成完成基床整平，并开始沉箱安装；二季度沉箱安装完成，胸墙浇筑等；三季度码头面层施工等；四季度码头主体完成，准备验收 | 石狮市华锦码头储运有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅
85 | 湄洲湾港东吴港区闽润粮食物流基地码头工程 | 莆田市 北岸管委会 | 15万吨、10万吨级、5万吨级通用泊位各1个及相应配套设施，设计年通过能力1383万吨 | 2007-2021 | 323842 | 58650 | 预制场改造，基槽挖泥 | 20000 | 完成沉箱预制、安装等 | 福建闽润粮食物流园有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅
86 | 莆田莆头作业区3～6#泊位及物流园区一期工程 | 莆田市 秀屿区 | 建设3个4万吨级通用泊位、1个2万吨级通用泊位及港口物流园区，同时具备对台滚装运输功能。设计年吞吐量钢材170万吨，木材130万吨，车辆20万辆次 | 2012-2020 | 179166 | 96000 | 形成码头岸线长度422米，目前码头主体完成沉箱预制16件（共18件），完成基槽挖泥300米、基床炸礁5300方，基床抛石200米，沉箱安装6件 | 7000 | 码头工程：一、二季度码头水工主体施工；三季度码头水工主体继续施工，陆域B区排水板施工；四季度码头水工主体完成，陆域B区继续排水板施工。 物流园区：一至三季度陆域地基处理，物流园上部设施施工；四季度陆域地基处理完成，物流园上部设施部分完成 | 福建省莆头港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
87 | 兴化港区涵江作业区1～3#泊位及进港航道工程 | 莆田市 涵江区 | 3万吨级多用途泊位2个、5-7万吨级通用泊位1个(水工结构按5万吨级集装箱船设计)，以及相应的给排水、供电照明、环保等配套设施；航道工程建设规模为5万吨级航道，满足5万吨级船舶乘潮单向通航要求 | 2016-2020 | 119185 | 62290 | 进行沉箱预制、沉箱安装、基槽挖泥、基床抛石、港池挖泥等工程施工 | 30000 | 一季度完成剩余沉箱预制；二季度完成剩余沉箱安装；三季度胸墙浇筑41段；四季度西南护岸的堤心石填筑，完成西南护岸四脚空心块的安装、东北护岸堤心石抛填、3#泊位陆域堆载，生产调度楼及候工楼封顶 | 涵江区兴化湾港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
88 | 宁德城澳作业区8#、9#泊位 | 宁德市 蕉城区 | 建设一个3.5万吨及一个5万吨通用泊位，码头水工结构按可靠泊15万吨级散船预留，设计年吞吐量为330万吨 | 2015-2021 | 67000 | 20000 | 完成基床挖泥；继续水下爆破94650立方米 | 1000 | 第一季度水下清礁，水下回填，预制场地平整及码头建设准备；第二季度水下回填，预制沉箱；第三季度预制沉箱，安装沉箱；第四季度预制沉箱，安装沉箱，现浇胸墙、 码头平台 | 宁德三都港口发展有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅
89 | 福州港三都澳港区漳湾作业区7号泊位工程 | 宁德市 蕉城区 | 新建5万吨级通用泊位1个及相应的配套设施，满足2万GT汽车滚装船靠泊，设计年吞吐量为30.4万辆汽车和39万吨件杂货 | 2018-2020 | 49391 | 12000 | 启动项目建设 | 25000 | 一季度继续开展码头水工主体钢管桩、灌注桩施工及后方陆域开山工作；二季度完成后方陆域开山，并继续开展码头水工主体施工；三季度完成码头水工主体及后方陆域主要道堆、水电施工，并交工验收；四季度开展码头附属房建设施施工，以及剩余部分道堆施工 | 福建宁港港口投资发展有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
90 | 福州港白马港区湾坞作业区8#泊位工程 | 宁德市 福安市 | 建设5万吨通用泊位1个，码头平台长为270米，宽为28米，栈桥长240米、宽24米，及水电等配套设施 | 2019-2021 | 48908 | 2700 | 开展前期工作 | 10000 | 第一季度完成港池疏浚和码头灌注桩和组合桩的制作、运输、打桩；第二季度完成护岸和栈桥上部结构，码头和栈桥桩基施工；第三季度完成码头上部结构、设备门机采购、陆域插打排水板；第四季度完成设备门机运输及安装、陆域堆载预压、部分强夯和部分连锁块预制 | 福安市上饶码头投资建设有限责任公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
91 | 福州港三都澳港区漳湾作业区10#泊位工程 | 宁德市 福安市 | 新建4万吨级通用泊位1个（水工结构按照靠泊5万吨级散货船设计，并预留滚装功能及相应的配套设施，设计年吞吐量145万吨） | 2016-2019 | 43504 | 37109 |  | 2000 | 一季度继续开展房建设施施工；二季度继续开展房建设施施工，并完成后方陆域主要道堆、水电及前方陆域卸载施工；第三季度完成前方陆域水电、道堆及房建设施工程施工，工程基本完工 | 福建宁港港口投资发展有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
92 | 福州港平潭港区金井作业区3#泊位技改工程 | 平潭综合实验区 | 对金井作业区3#泊位进行技改，形成客货兼备作业功能，使其具备15万GT邮轮靠泊作业条件，满足5万吨级多用途泊位使用要求，同步改造建设客运联检中心、停车场等邮轮客运配套设施。主要包括码头附属设施、水电附属设施、邮轮工艺设施、客运中心大楼、景观改造等 | 2018-2020 | 17900 | 300 | 已完成工可公示，待批复。正在开展初设概算编制工作。2、国家级口岸验收工作尚未完成，项目需待其全部完成验收后才能开展技改工作 | 5000 | 第一季度完成预算批复；第二季度完成施工、监理招标等前期相关手续，项目开工建设 | 平潭综合实验区区交通集团 | 平潭综合实验区管委会 | 省交通运输厅
（二）临港工业 |  |  |  |  | 11963577 | 3529066 |  | 2682389
93 | 闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设项目 | 福州市 福清市 | 建设蓝色大道、滨海大道改扩建、江华大道及接线、蓝色大道改河及绿化工程、湖滨大道（二横）、闽台大道（二纵）、海洋大道（三纵）、港头入园道路、江华大道东延伸段、江镜至港头段围海路堤工程等园区道路53.35公里；园区河道整治一期工程10公里；园区填方（一期）工程；日处理能力5万吨污水厂1座；日供水5万吨水厂1座；22万伏变电站1座；垃圾中转站等基础设施建设项目 | 2012-2023 | 780000 | 471293 | 蓝色大道、江华大道、滨海大道正在施工；2号桥完成下部桩基 | 60000 | 一季度蓝色大道尾部300米绿化种植完成，江华大道完成水泥搅拌桩；二季度完成滨海大道1.2千米路基填筑；三季度江华大道完成桥梁上部结构；四季度完成滨海大道水稳及沥青一二层的摊铺 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
94 | 三钢集团产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 | 福州市 罗源县 | 建设内容包括炼铁1250立方米、1280立方米高炉系统各一座，炼钢120吨转炉1座，与生产系统配套的100万吨/年清洁型制焦系统，2×200平方米烧结生产线，3×600吨/天双膛窑，一座220kV变电站,3×35kV变电站，1×8万转炉煤气柜，4万立方米/天净水站，1.5万立方米/天废水处理（中水回用）站等公辅系统设施；总建筑面积20.93万平方米 | 2018-2020 | 500000 | 30000 | 完成项目备案审批，正在开展开展环评、设计编审及征地工作等 | 150000 | 一至四季度建设炼铁1250立方米、1280立方米高炉系统各一座,200平方米烧结生产线2条预计完成80%等 | 罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福州市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
95 | 罗源宝钢德盛二期项目 | 福州市 罗源县 | 新建一条年产70万吨黑卷轧制退火酸洗生产线及相关配套公辅设施；建设1780mm热轧工程及配套公辅设施，年产热轧钢卷417万吨 | 2017-2021 | 254486 | 37272 | 黑卷轧制退火酸洗线项目已完工调试产；进行1780热轧生产线开工，进行厂房桩基施工 | 20000 | 一季度1780mm热轧线桩基施工；二季度完成1780mm热轧线桩基施工；三至四季度1780mm热轧线厂房土建基础及主体结构施工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 福州市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
96 | 中铝东南沿海铝精深加工基地项目一期工程 | 福州市 福清市 | 总建筑面积11.65万平方米。年产29万吨铝板带材，其中合金板3万吨，合金带2.6万吨，包括罐体、罐盖及拉环料1.2万吨（含图层盖料2万吨），3C合金带材0.4万吨，汽车用冷扎卷坯3万吨，PS/CTP版基3万吨，建筑合金带2万吨，其他合金带材2万吨 | 2016-2019 | 148302 | 145416 | 预计建成投产但未竣工验收 | 2000 | 一季度完成1850mm四辊冷轧机及配套设施的搬迁；二季度完成1850mm6辊冷轧机及配套设施的搬迁；三季度完成马尾一部搬迁设备实现投产；四季度争取完成整体竣工验收 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福州市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
97 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 福州市 马尾区 | 利用现有2幢冷库及生产场所48000平方米，购置食品加工设备及专业冷藏冷冻车辆，形成年加工、配送水产品及农产品2.8万吨的能力 | 2018-2020 | 30000 |  | 厂房改造 | 5000 | 完成工程量的65% | 福建省顺翃农产品冷链物流有限公司 | 福州市政府
98 | 古雷炼化一体化一期项目 | 漳州市古雷开发区 | 建设80万吨/年蒸汽裂解乙烯和下游深加工装置及配套设施 | 2017-2020 | 2780000 | 228275 |  | 500000 | 一季度，抓好并完成长周期设备采购订货收尾。软地基处理完成收尾。主要全厂一级地下管网全面开工，主干道路初步形成。二季度，装置区二级地管、主干道路、建筑物、构筑物等全面开工，先期投用主项部分进入安装。三季度，装置区土建收尾、钢结构安装、工艺管道工厂化预制、大件设备吊装。四季度，大件吊装、工艺管道、设备安装 | 古雷石化有限公司 | 漳州市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
99 | 漳州液化天然气（LNG）接收站项目 | 漳州市 龙海市 | 建设规模300万吨LNG/年；建三座16万立方米LNG储罐、8—26.5万立方米LNG船接卸泊位一个（兼靠3—8万立方米LNG 转运船）， 双泊位工作船码头一个及配套设施 | 2017-2022 | 711160 | 80000 | 正在储罐工程桩施工，完成全部储罐桩基的62%；现场临建、临时道路、临时食堂有序建设中；防波堤工程施工已完成评标，正开展合同审批，防洪减灾施工已完成评标 | 92000 | 上半年储罐工程桩、桩基承台完工,年底墙体施工完成80%；3月份启动防波堤抛填；8月份接收站工艺区工程动工，下半年码头工程施工 | 中海油福建漳州天然气有限 责任公司 | 漳州市政府 | 省发改委
100 | 中化泉州乙烯及炼油改扩建项目 | 泉州市 惠安县 | 建设乙烯裂解、甲醇制烯烃、煤气化等17套装置及配套设施，炼油项目脱瓶颈扩能至1500吨 | 2017-2020 | 3250000 | 1100000 |  | 1038970 | 第一季度基本完成地下工程施工，开始电气安装；第二季度化工220KV总变电站送电；第三季度钢结构安装完成，设备安装就位基本完成，电气设备安装完成，变电所送电，公用工程陆续中交，锅炉开始试运行；第四季度工艺配管基本完成，设备安装完成，锅炉全部中交，仪表调校基本完成，配套设施中交，装置单机试车基本完成 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
101 | 蕉城时代电机新能源汽车电机总部基地项目 | 宁德市 蕉城区 | 总建筑面积6.67万平方米，新建年产电动汽车驱动电机生产线和配套的厂房、生产车间、办公大楼、员工宿舍、食堂停车位等建筑物，以及相关的设备设施、供配电、给排水、消防、卫生、安全、绿化工程 | 2018-2019 | 21836 | 3000 | 开展前期工作 | 18836 | 第一季度基础施工；第二、三季度厂房、宿舍、办公楼等主体施工；第四季度配套停车场、道路，供配电，给排水，环保，消防，安全，卫生，绿化等设施施工，并竣工投产 | 宁德时代电机科技有限公司 | 宁德市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
102 | 宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目 | 宁德市 东侨经济开发区 | 总建筑面积528949.49平方米，建设厂房、仓库、食堂、宿舍及配套附属设施，购置粉料系统、极搅拌机等设备，新增先进自动化锂离子电池生产线24条，形成年产24GWh锂离子电池生产能力 | 2017-2020 | 986000 | 480000 | 第一、二季度进行厂房、食堂、宿舍建设，第三季度2号厂房主体竣工，食堂主体基本完成；第四季度2号厂房设备进厂及生产调试 | 150000 | 上半年H2厂房设备继续安装调试，H3厂房、宿舍楼、动力房、仓库等主体施工；下半年H3厂房、宿舍楼、动力房、仓库等主体竣工，调试安装设备，并力争投产,H4厂房主体竣工 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市政府 | 省工信厅
103 | 中铝宁德铜冶炼项目 | 宁德市 东侨经济开发区 | 建设主厂房一座，包括熔炼、吹炼、火法精炼工程，原料入厂工程，原料储备输送工程，电解区域，硫酸区域，渣选区域，办公及生活设施，公用工程及总图运输等，建筑面积19.3万平方米，年产40万吨冶炼阴极铜，伴生硫酸146万吨，铜渣110万吨；配套建设下塘铜渣堆场、厂区外双回路 | 2016-2019 | 513393 | 498610 | 第一季度完成熔炼区烟囱主体结构、设备安装；第二季度完成余热锅炉管道安装和试压、熔炼系统具备点火投料条件 | 14783 | 3月份完成环保提升，7月份完成码头运矿皮带和输酸管道建设 | 中铝东南铜业有限公司 | 宁德市政府 | 省工信厅
104 | 上汽新建年产24万台乘用车宁德产能项目 | 宁德市 东侨经济开发区 | 新建整车厂四大工艺（冲压、车身、油漆、总装）及其工艺设备、设施等，新建VDC、试车跑道、能源中心等相关配套设施。总建筑面积32万平方米（含厂房及其辅助设施），打造国内领先、国际上有竞争力的精益、敏捷、柔性的“绿色智能制造工厂”。生产大型高端SUV，分时租赁电动车 | 2018-2019 | 500000 | 150000 | 完成油漆车间围护结构；冲压车间深基坑施工；车身车间墙面围护结构安装；总装车间屋面地坪施工；能源中心公用动力设备安装就位、公用动力设备系统对接，中央食堂围护工程施工等 | 350000 | 第一、第二季度完成主厂房施工；第三季度涂装车间吊装主结构，冲压车间钢结构调装，车身车间、总装车间建设并投产使用 | 上海汽车集团股份有限公司 | 宁德市政府 | 省工信厅
105 | 宁德时代湖西锂离子电池扩建项目 | 宁德市 东侨经济开发区 | 主要建设锂离子电池生产厂房及配套建筑设施，主要建筑面积约57万平方米，新增产能24GWH | 2018-2021 | 462400 |  | 开展前期工作 | 30000 | 完成厂房一栋。第一季度进行基础施工；第二、三季度进行主体施工；第四季度进行内部装修及配套设施施工 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
106 | 宁德新能源湖西数码项目二期 | 宁德市 东侨经济开发区 | 总建筑面积22.14万平方米，主要建设厂房2幢、仓库2幢、宿舍楼4幢、废水站一幢、门卫四个、NMP罐区、钢构连廊、消防应急水池、三级沉淀池、NMP泵房等，建设48条聚合物锂离子电池生产线。配套建设水、电、路、汽、消防等设施 | 2017-2020 | 370000 | 290000 | 一季度完成厂房配套设施建设及启用，二季度厂房二设备安装、厂房三主体框架建设。三季度厂房二设备调试、厂房三前三段建设，厂区内道路、绿化完成，四季度厂房二全部投产，厂房三第四段建设。建设24条聚合物锂离子电池生产线 | 80000 | 第一季度完成W3部分楼层室内装修；第二季度开始设备陆续进场；第三、第四季度设备安装、调试 | 宁德新能源科技有限公司 | 宁德市政府 | 省工信厅
107 | 宁德新能源湖西数码项目三期 | 宁德市 东侨经济开发区 | 厂房1幢、仓库4幢、宿舍4幢、招聘中心1幢、餐厅1幢、锅炉房1幢等，建设8条聚合物锂离子电池生产线。年新增产能0.7GWH | 2018-2020 | 210000 | 15000 | 完成前期工作 | 65000 | 第一、二季度进行招聘中心、宿舍楼、锅炉房、仓库与厂房土建基础施工；第三季度完成锅炉房建设、宿舍楼基础施工；第四季度完成2栋仓库、招聘中心和厂房主体建设，进行宿舍楼主体施工 | 宁德新能源科技有限公司 | 宁德市政府 | 省工信厅
108 | 宁德时代一汽动力电池项目(一期) | 宁德市 霞浦县 | 主要生产电池电芯，总规划产能20吉瓦时，分两期建设，厂房建筑面积约13万平方米，一期产能10吉瓦时，达产产值约100亿元 | 2019-2022 | 440000 |  | 开展前期工作 | 100000 | 第一季度完成征地、土地摘牌和场地平整工程；第二季度完成总平设计并动工建设；第三、四季度完成厂房主体工程建设，并购置部分设备 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市政府 | 省工信厅 | 省在建重点项目
109 | 平潭东澳中心渔港临港街区立面改造工程 | 平潭综合实验区 | 项目位于东澳中心渔港，建设内容包括街区临港建筑立面改造及港区灯光夜景提升工程 | 2017-2019 | 6000 | 200 | 1、设计方案已批复； 2、工可暨初设及概算评估会已开； 3、工可暨初设及概算已修编 | 5800 | 第一季度开工建设；第二季度完成计划投资30%；第三季度完成计划投资60%；第四季度项目完工 | 平潭市政开发有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省海洋渔业局
（三）渔港 |  |  |  |  | 221420.5 | 96491 |  | 63120
110 | 连江县苔菉中心渔港 | 福州市 连江县 | 苔菉中心渔港工程设计卸港量为10万吨。工程拟建防波堤1375米，其中东防波堤1125米，西防波堤250米；码头380米，其中东防波堤内侧建设码头260米，设5个600HP泊位，西防波堤内侧建设码头120米，设1个1000t级执法船泊位及1个300t级执法船泊位；接港道路650米；港内炸礁2345平方米；渔港执法办证中心建设面积1000平方米；港内形成水域面积57.8万平方米；水电设施、通讯、导航等其他配套项目 | 2017-2020 | 34391 | 18000 | 沉箱扭王字块预制场和混凝土搅拌站已建设完成。共完成沉箱预制8件，沉箱钢筋完成655.6吨，扭王字块800块，东防波堤挖泥21万方，挖运一般土方25万方，石方开挖完成21万方，东防波堤堤心抛石8万方。沉箱扭王字块预制场、混凝土搅拌站和块石出运码头已建设完成 | 10000 | 一季度：完成AB段沉箱内填石、胸墙及防浪墙浇筑，进行东防波堤内侧码头沉箱安装，BC段堤心石填筑，石方爆破、CD段基槽挖泥、西防波堤基槽挖泥；二季度：继续进行内侧码头沉箱安装、BC段堤心填石、扭王字块预制及安装，石方爆破；三季度：东防波堤内侧码头箱后填石、胸墙施工、堤心石填筑、扭王字块预制及安装、石方爆破、西防波堤沉箱安装；四季度：东防波堤内侧码头面层施工、东防波堤堤心填石，扭王字块吊装，西防波堤胸墙浇筑 | 连江县苔菉秀丰渔港建设开发有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
111 | 诏安赤石湾中心渔港建设项目 | 漳州市 诏安县 | 码头285米，南防波堤380米，导流堤1000米，护岸373米,办证执法中心1000平方米，回填陆域4.95万平米 | 2018-2020 | 13357 | 5000 | 完成施工便道和预制场地平整、搅拌站建设、供电250KVA配变、深水井2口、工程管理房及料场搭建等工作。全部完成扭王字块累计3136个，已基本完成西护岸场地96%及生产陆域回填34%；正在施工西护岸基础抛石 | 4500 | 第一季度进场准备，堤身沉石，管理房建设；第二季度完成部分护岸码头加固，防波堤堤身砌筑；第三季度护岸码头、防波堤堤身砌筑；第四季度完成防波堤及码头建设 | 诏安县赤石湾渔港建设开发有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
112 | 诏安田厝一级渔港工程 | 漳州市 诏安县 | 新建防坡堤2265米，內护岸1166米，改建围堤443米，拆除旧堤180米，新建码头岸线589.8米，设置600HP泊位6个、400HP泊位6个，配套建设港区水电设备、通讯、导航、简易消防船等基础设施 | 2018-2020 | 27476 | 5000 | 目前沉箱模板及消浪块模板已制作完成，已进场挖泥船一艘、泥驳2艘，即将进入施工高峰 | 17500 | 第一季度拆除旧防波堤；第二季度改建原围堤；第三季度新建防波堤、内护岸；第四季度建设码头 | 诏安县田厝渔港投资有限公司 | 漳州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
113 | 石狮祥芝中心渔港扩建工程 | 泉州市 石狮市 | 建设防波堤318米，建设（含改造）码头岸线804米，新建泊位13个，改建泊位2个 | 2017-2020 | 23139 | 10300 | 进行基槽、港池、航道挖泥，炸礁、清礁，墙后棱体抛填，沉箱浇筑。围堤抛填扭王块防护 | 8000 | 第一季度沉箱安装、防波堤完成合围及防护、港池、航道清淤炸礁；第二季度港池、航道清淤炸礁，陆域形成施工；第三季度码头上部结构施工，堆场施工；第四季度水电施工 | 石狮市祥芝中心渔港有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
114 | 诚峰一级渔港工程 | 泉州市 泉港区 | 建造两个卸港量5万吨，防波堤1200米，3个泊位长150米的渔港码头，防波堤990米，拦沙堤748米，护岸130米，及相关配套设施 | 2016-2019 | 8192 | 6192 | 300HP码头胸垟施工，150HP码头棱体抛石及填沙，北防坡堤理坡及砼镇脚块施工，150HP码头水电施工 | 2000 | 第一、二季度防波提、护岸建设；第三季度码头建设，第四季度竣工 | 峰尾镇渔港建设有限公司 | 泉州市政府 | 省海洋渔业局
115 | 湄洲岛一级渔港 | 莆田市 湄洲岛 | 建设东防波堤500米，东外护岸300米,东侧码头及驳岸498米；7个150HP渔业泊位及10个80HP渔业泊位 | 2015-2019 | 17818.5 | 14000 | 一季度完成西侧陆域回填施工；二季度完成西侧道路等建设；下半年基本完成建设 | 2000 | 一季度完成陆域回填施工；二季度完成市政道路等建设；下半年建成投用 | 莆田市湄洲岛渔港建设有限公司 | 莆田市政府 | 省海洋渔业局
116 | 妈祖文化渔港经济区 | 莆田市 湄洲岛 | 依托湄洲岛一级渔港，配套建设加冰、加水、加气一级船舶维修等设施，引进海上垂钓、休闲渔市、海鲜大排档、渔家民宿等，打造渔港旅游休闲体验经济区 | 2016-2020 | 25000 | 18000 | 前期工作 | 2000 | 一季度进行配套设施建设；二季度开展渔港经济区前期工作；三、四季度引导渔家民宿等渔港经济区建设 | 莆田市湄洲岛渔港建设有限公司 | 莆田市政府 | 省海洋渔业局
117 | 霞浦西洋一级渔港 | 宁德市 霞浦县 | 北澳港区建设防波堤总长820米，80HP码头142.4米，栈桥35米，护岸138米；南澳港区建设码头333米，护岸247.6米，引堤40米；南北澳港区配置相应水电、通讯、导航灯等配套项目 | 2017-2021 | 23600 | 2000 | 预制场回填石料2073方，累计回填40433方；西防波堤堤心石回填21448方，完成总量的15.44%，累计回填22984立方米，累计完成总量的16.55%；东防波堤堤心石回填65435立方米，完成总量的9.37%，累计回填79683立方米，累计完成总量的11.42% | 8120 | 第一季度东西防波堤施工；第二季度完成东西防波堤施工、北澳护岸施工、南澳270HP码头基础结构施工；第三季度北澳接线路完成，北澳80HP码头施工，南澳270HP码头上部结构施工，南澳护岸2基础施工；第四季度南澳270HP码头上部结构施工，北澳80HP码头施工，南澳护岸2上部施工 | 霞浦县海岛西洋渔港建设开发有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业局 | 省在建重点项目
118 | 霞浦三沙中心渔港扩建工程 | 宁德市 霞浦县 | 南防波提780米，西防波提545米，码头300米，码头后平台7227平方米，栈桥80米，渔民安置所2498平方米 | 2016-2020 | 27986 | 10000 | 三沙中心渔港扩建工程取料场已爆破，目前正在进行维护通道建设 | 6000 | 进行南防波堤抛石建设 | 霞浦县国投公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业局
119 | 福鼎市嵛山一级渔港及配套综合服务区 | 宁德市 福鼎市 | 填防波堤750米、新建码头242米、管理房840平米 | 2016-2018 | 20461 | 7999 | 完成施工便道1公里，完成打水澳防波堤280米、南码头安装打桩平台300米，完成南码头52根灌注桩、横梁10根、预制砼空心板45块、北码头护底27块 | 3000 | 完成防波堤660米、码头242米、管理房840平米 | 福鼎市马祖渔港开发有限公司 | 宁德市政府 | 省海洋渔业局
（四）疏港通道 |  |  |  |  | 2361419 | 1008750 |  | 376953
120 | 滨海大道堤路结合段（228国道） | 福州市 长乐区 | 总长约5.42公里，外文武海堤提级加固改造长3.9公里，新建挡潮排涝闸1座，海堤设计防潮标准100年一遇标、堤防等级Ⅰ级。道路设计标准为市政休闲路、设计速度60公里/小时、双向八车道 | 2018-2020 | 154900 | 35000 | 正在路基土方及桩基、涵洞、扭王字块预制、水闸施工 | 50000 | 一至四季度继续推进路基土方及桩基、涵洞、扭王字块预制、水闸施工 | 福州市交通建设 集团有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅
121 | 长乐区松下港铁路专用线 | 福州市 长乐区 | 线路长度14公里，铁路等级IV级，单线，从福平铁路长乐松下站引出至松下港区 | 2019-2022 | 122709 |  | 完成龟山接轨段前期工作，确定施工、监理单位 | 10000 | 先行启动龟山接轨段工程，一、二季度进行龟山山体开挖，三、四季度路基施工 | 长乐区松下港铁路支线有限公司 | 福州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
122 | 厦门马銮湾清淤护岸工程 | 厦门市 海沧区 | 马銮湾清淤整治范围约17平方公里，其中水域范围约8平方公里（海域约6平方公里+内湾约2平方公里），陆域范围约5平方公里，清淤量约2000万立方，规划建设护岸约40公里 | 2016-2020 | 507300 | 474300 | 集美岛已基本纳泥完成，正进行中心岛软基处理 | 33000 | 完成清淤整治工作，形成规划的岛屿及陆域，启动建设护岸工程及岸线后方景观绿化工作 | 厦门市政集团、海沧城建 | 厦门市政府 | 省自然资源厅 | 省在建重点项目
123 | 海沧疏港通道工程 | 厦门市 海沧区 | 全长5.3公里，道路等级为城市快速路（结合一级公路），设计时速80公里，双向六车道。其中芦疏互通为地下互通，包括疏港通道主线隧道、芦澳路主线和4个转向隧道匝道 | 2018-2022 | 264600 | 16065 | 土建施工 | 35000 | 进行桥梁桩基础、下部结构、隧道施工等建设 | 厦门市交通运输局 | 厦门市政府 | 省交通运输厅
124 | 古雷航道三期工程 | 漳州市 古雷开发区 | 航道整治、疏浚20.8公里 扩建5-30万吨级航道21.1公里 | 2018-2020 | 75000 | 12000 | 疏浚、炸礁施工 | 20000 | 完成80%疏浚炸礁工程量 | 厦门港口局 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
125 | 漳州台商投资区疏港大道 | 漳州台商投资区 | 一期全长1.28公里；三期长约4公里，双向六车道，城市主干道，设计时速50公里 | 2012-2019 | 95441 | 90441 | 土建施工 | 5000 | 一期二期工程已竣工；三期工程计划一季度主线竣工；二季度工程竣工交付验收 | 漳州市经济发展有限公司 | 漳州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
126 | 湄洲湾航道四期南岸航道工程 | 泉州市 泉港区 | 建设3000-10万吨级肖厝南山片区公用航道（其中主航道F点至14A泊位前沿附近航段满足10万吨级油船全潮单线通航要求）、3000-5万吨级外走马埭公用航道 | 2019-2022 | 70000 | 3000 | 完成初设评审、环评初稿和海域使用论证初稿 | 4000 | 第一季度完成环评批复、用海批复、施工图审查、通航安全评估报告审查，开展征海工作；第二季度开工建设；下半年开展疏浚工作 | 泉州泉港区港口发展有限公司 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
127 | 涵江港区主干路网一期工程 | 莆田市 涵江区 | 建设江海大道、锦岚大道、锦江大道、海庭路、兴化大道等主干路网，总长54公里 | 2018-2022 | 280000 | 25600 | 锦岚大道开工建设 | 30000 | 完成锦岚大道软基处理、管网敷设、主车道路面 | 涵江区兴化湾港口开发有限公司港区办 | 莆田市政府 | 省交通运输厅
128 | 莆田兴化港区涵江作业区港前路建设工程 | 莆田市 涵江区 | 设港前路总长约13.6Km，道路宽度8.5m，采用Ⅱ类进港道路标准，设计速度为60Km/h | 2013-2019 | 135000 | 105000 | 港前路已部分竣工 | 10000 | 形成道路1.6公里 | 涵江区兴化湾港口开发有限公司港区办 | 莆田市政府 | 省交通运输厅
129 | 莆田罗屿疏港公路（东吴西大道）二期 | 莆田市 北岸管委会 | 道路总长约3公里，道路路幅宽度为60米，实施内容含路基工程、路面工程、交通工程等。一期已实施前1公里，实施二期连接东吴中大道一期至忠东路段，长约1.5公里 | 2018-2020 | 66561 | 13050 |  | 7500 | 一季度计划完成碎石桩工程，桥涵工程，管道工程；二季度道路路基工程计划完成70%；浆砌水沟边坡计划完成50%；三季度计划完成路基工程100%、浆砌水沟边坡工程100%，路面工程计划完成20%；四季度计划路面工程计划完成100%，路缘石安装计划完成100%，争取完工 | 莆田市贤良港交通投资有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
130 | 宁东高速公路宁德沙埕湾跨海通道工程 | 宁德市 福鼎市 | 全长20.52公里，双向六车道，设计速度100公里/小时，路基宽度为33.5米。另建店下二级连接线9.18公里 | 2016-2020 | 425700 | 200274 | 路基工程、桥梁工程、隧道工程、控制性工程正在建设 | 100000 | A1、A2、A4合同段均完成交工验收，A3合同段完成75%，A5合同段完成80% | 宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
131 | 福州港三都澳深水航道二期工程（漳湾航道工程） | 宁德市 跨县区 | 在三都澳深水航道一期工程漳湾5万吨级进港航道的基础上扩建为15万吨级散货船乘潮单线通航航道，扩建航道长约11.1 公里，航道通航宽度230米，设计底高程-15.3米 | 2018-2021 | 83755 | 16020 | 已完成项目规划选址、初步设计、项目环评、海洋环评、用海预审及工可审批、主航道区域施工图阶段勘察和施工图设计、航道界标抛设、施工及施工监理招标工作。组织施工机械进场开展试挖施工 | 10000 | 第一季度继续开展主航道区域疏浚施工；第二季度继续开展主航道区域疏浚；第三季度继续开展主航道疏浚；第四季度完成主航道区域疏浚，并开展锚地区域疏浚施工 | 宁德市港务集团有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
132 | 宁德市疏港路（蕉城段）道路工程 | 宁德市 蕉城区 | 项目起于漳湾镇小岁屿码头，由东向西沿线分别与规划港湾大道、宁远路、S201省道、闽海路、育人路、连城路、斗门路、东侨路、沈海高速漳湾互通连接线交叉，并下穿衢宁铁路海鹰特大桥、温福铁路和衢宁铁路岭后特大桥，终点接疏港路。设计等级为城市主干道，宽度50米，双向六车道，设计时速60公里，全长6.5公里 | 2018-2019 | 80453 | 18000 |  | 62453 | 第一季度桥梁施工；第二季度各项管道施工；第三季度路面工程施工；第四季度绿化等扫尾工程施工，竣工验收 | 宁德市蕉城宏鑫交通工程投资有限公司 | 宁德市政府 | 省交通运输厅 | 省在建重点项目
三、海洋科研平台 |  |  |  |  | 1067471 | 689996 |  | 162400
133 | 国家级海洋科研生产基地项目 | 福州市 高新区 | 力普与国内外顶尖海洋院士和学者合作，在基地内成立“院士工作站”和“博士后流动工作站”，合作开展海洋碳汇、海岸修复、环境监测、海洋生态、海域评估、海洋无人机等海洋领域的科学研究和学术交流，为全国海洋科研和海洋技术运用提供示范。基地配置先进仪器设备和先进的多功能学术交流中心以便专家学者长期在此工作。根据基地和各中心的功能，规划建设高27层大楼一幢，总面积约6.8万㎡。其中建设国际学术交流中心约1万㎡，建设大型研发中心3.8万㎡，配套建设地下停车场约2万㎡ | 2018-2021 | 37200 | 1948 | 完成项目会审、规划指标函、出让合同等，目前围挡已完成，临电、临水已申请 | 10000 | 2019年从桩基工程至主体五层结构浇筑完成 | 力普投资管理有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
134 | 海洋生物质酶法加工转化关键技术开发与工程化平台（海洋生物酶技术研究开发中心） | 福州市 高新区 | 本项目重点突破海洋功能性活性物质、海洋生物酶等新型海洋生物制品规模化生产的关键技术，建立福建省新型海洋生物制品领域的技术创新及模式创新的体系，形成具有引领产业发展作用的创新平台。项目总投资5000万元，平台建筑面积2500平方米。（建设集海洋生物酶基因发掘、定向改造、重组表达、集制造技术和应用技术开发的一体化科研平台，平台建设面积2500平方米，设备配置120台套 | 2018-2020 | 5000 | 1060 | 1.土地招拍挂已完成；2.土地已基本平整；3.建设方案基本落实。4.总评会审与环评登记表完成。5.正在办理施工审批手续 | 3000 | 2019年完成主体建筑封顶 | 福建福大百特投资发展有限公司 | 福州市政府 | 省海洋渔业局
135 | 海洋碳汇研发平台 | 厦门大学 | 海洋碳汇时间序列观测站建设 | 2018-2020 | 4500 | 1500 | 着手采购海洋碳汇通量观测浮标相关传感器；规划执行时间序列观测航次 | 1500 | 布放海洋碳汇通量观测浮标；执行时间序列观测航次；建设海洋碳汇时间序列观测网站 | 厦门大学 | 厦门大学 | 省生态环境厅
136 | 公共服务平台项目：厦门及其毗邻海域海洋经济发展及海洋生态文明建设信息服务平台 | 厦门大学 | 平台致力于构建以水环境实时观测网络、海洋动力学模型、遥感及信息技术为基础的信息集成与共享服务创新平台，为海洋环境动态变化监测与预测、海洋灾害跟踪与风险评估、海洋工程支撑与服务、海岸带动态变化监测及水环境安全以及海洋经济发展布局等提供科技支撑，为推广海洋监测与信息技术等海洋高新技术的应用提供示范，服务于区域海洋经济发展及海洋生态文明建设 | 2013-2019 | 4388 | 1388 | 平台完善了平台的软硬件和技术能力建设，平台已具备为海洋与海岸工程、生态环境评估、环境灾害评估、决策管理咨询等方面提供快速、有效、实用、经济的海洋信息服务能力 | 3000 | 建成福建省海洋监测与信息服务示范平台、可运行、开放和共享的应用服务生态云平台 | 厦门大学 | 厦门大学 | 省生态环境厅
137 | 亚热带河口生态系统定位观测站 | 厦门大学 | 拟建设一个亚热带河口生态系统定位观测站，建筑面积10000㎡。主要建设内容：观测楼1栋（含湿地科学博物馆、远程数据传输及监控平台、野外教学实习平台）、观测塔1座及配套设施、微宇宙试验区6个及配套设施。主要配套仪器：河口湿地生态系统蒸散观测系统、碳储量观测系统、水量平衡观测系统、温室气体通量在线观测系统、生态地球化学观测系统等以及数据采集、管理集成系统。用于满足亚热带河口生态系统定位研究观测、全球气候变化背景下滨海湿地碳通量研究等需求，服务地方蓝碳经济建设 | 2018-2020 | 5383 | 300 | 基地的基建前期工作接近尾声，已完成大楼工程施工招投标开标、工程监理招投标开标，即将进入建设期 | 3500 | 完成基地综合楼的工程建设 | 厦门大学 | 漳州市政府 | 省林业局
138 | 海洋立体通信网络与信息处理平台 | 集美大学 | 1、立体通信组网研究平台：搭建立体通信网研究平台，目前我院已部分完成陆地和空中组网平台的建设，本项目将构建水下组网平台，并完善陆上和空中组网平台的建设。 2、智能信息处理平台：本平台将采取开放、共享的方式，以满足立体监测中的各类并行计算、智能分析的需求。 3、网络仿真平台：主要包括信道仿真器、高性能电脑等硬件设备和网络仿真软件，在理论分析的基础上，进行软件仿真和半实物仿真。 4、通信系统测试平台：在现有微波暗室内建设天线紧缩场测量系统，包括紧缩场反射面天线、馈源组合、电波暗室、天线测试转台（二维、三维、四维）、毫米波信号源、毫米波测量接收机（频谱仪或矢量网络分析仪）、数据采集分系统、数据处理机（计算机）及显示输出设备，达到1 ~ 70GHz无源及有源天线的测量 | 2018-2022 | 5000 | 200 | （1）已经完成通信系统设计软件、微波暗室、测试仪器等建设；（2）完成立体通信网研究平台，由水下建设（固定锚点与随机锚点）与无人水下航行器（移动节点）组成自主性和无人系统的水声通信网；（3）参与了国防重点项目--声纳技术研究，完成了项目的核心算法研究，提出多种处理技术，解决环境参数失配等问题，海上试验方案的设计和论证，制定海上试验大纲，组织海上试验，多次南海海上试验，前后周期达三个月，分析、处理大量海上试验数据，并撰写试验数据分析处理报告 | 1000 | 1、完成网络仿真平台、智能信息处理平台搭建； 2、建设通信系统测试平台一期，初步建立立体通信实验组网； 3、建设通信系统测试平台二期，完善建立立体通信组网； 4、立体通信组网试运行，并进行海试； 5、立体通信组网试运行及试应用，优化、完善，并进行测试、验收 | 集美大学 | 集美大学 | 省教育厅
139 | 基于粒子阻尼的大型滚装船推进系统减振研发与应用 | 厦门大学 | 1.分析大型滚装船船体、上建、局部等固有频率，以及柴油机、推进系统、轴系等激振频率； 2. 形成一套高稳定性推进系统解决方案，开发大型滚装船高稳定性推进系统示范装备； 3.在相同激励条件下轴系结构的振动幅值下降30%，船体艉部结构振动幅值下降30%； 4. 高稳定性推进系统在大型客滚船、大型滚装船、大型集装箱船、邮轮推广应用 | 2018-2021 | 5500 | 1000 | 1.已完成滚装船振动噪声分析。 2.已开发第一代减振降噪产品，包括：轴系减振降噪器、舱室减振降噪防火壁板、粒子阻尼减振基座等。 3.已申报相关发明专利3项 | 2000 | 1.推进粒子阻尼减振降噪设备产业应用。 2.优化开发第二代减振降噪产品，如主辅机粒子阻尼隔振器、船舶管路穿舱隔振器等。 3.完善粒子阻尼碰撞减振降噪机理 | 厦门大学 厦门船舶重工股份有限公司 | 厦门大学 | 省工信厅
140 | 海洋新型个性化组织修复材料及产品研发 | 福州大学 | 针对由于恶性肿瘤、意外伤害和生理功能减退造成的皮肤、骨、软骨等组织病缺损的再生修复，利用鱼皮、贝壳等海洋生物资源，结合3D生物打印技术，研发具有引导/诱导组织再生修复功能的海洋胶原基、壳聚糖基和贝壳类等医用组织病缺损再生修复材料产品2-3种，完成产品临床前安全性、有效性评价和临床试验。 | 2017-2020 | 5000 | 1000 | 联系多家医院收集皮肤、骨、软骨等实验样本，完成对样本正常组织、脱细胞基质的形态结构、组织成分及生理功能的分析，在此基础上完成产品设计和建立3D打印模型。 | 1000 | 根据产品设计构建具有引导/诱导组织再生修复的海洋胶原基、壳聚糖基和贝壳类等医用组织病缺损再生修复材料产品2-4种，评价产品的理化性能和有效性，并进行临床前安全性评价；在此基础上利用3D打印设备，打印出引导/诱导病缺损组织再生修复的个性化海洋生物医用材料产品，优化3D打印产品的生产工艺；设计建设符合GMP标准的产品生产线，为产品中试做准备。 | 福州大学生物和医药技术研究院、福建吉特瑞生物科技有限公司 | 福州大学 | 省海洋渔业局
141 | 厦门海洋工程智能制造公共技术服务平台 | 集美大学 | 1、研究海洋工程装备的数字化设计制造技术，建设一个基于3D打印技术的个性化、可定制的智能制造示范生产线，建设海洋工程装备和船舶制造/修造企业金属、非金属零件的3D打印车间；2、研究基于光电信息、图像处理、多传感器数据融合、模糊控制、模糊神经网络、专家系统、模糊模式识别等技术的智能控制系统，建设海洋工程装备及船舶制造/修造等的精密零部件智能检测中心；致力物联网+AI人工智能的研发与工业化应用，从机械设计，电子智能设备设计、云服务、AI智能算法到终端网站、PC端以及手机移动端应用开发，提供一揽子技术服务，满足海洋工程装备和船舶制造/修造企业设备的资产管理、维保以及升级改造业务需求；3、针对高精度长寿命运动零部件（如船舶发动机凸轮轴）、高速机械加工刀具等需求，研究金属表面PVD技术及应用，建设纳米陶瓷PVD涂层硬化车间；4、针对目前海洋工程装备、船舶工作坏境恶劣，电子元器件、控制系统容易被盐分腐蚀，建设海工工程防腐中心，提供新型的、由高分子聚合物（Parylene）与陶瓷复合的功能涂层，对电子元器件、控制系统、传感器、柔性电子器件（如柔性薄膜OLED显示屏）提供可靠长寿命的防水防腐技术 | 2018-2020 | 5000 | 800 | 1、完成非金属3D打印车间建设；2、完成所有场地规划设计，装修 | 4200 | 1、建设金属3D打印车间；2、建设纳米陶瓷PVD涂层硬化车间；3、建设海工工程电子元器件，柔性屏幕防水防腐车间 | 集美大学 | 集美大学 | 省教育厅
142 | 厦门南方海洋研究中心基地 | 厦门市 翔安区 | 总建筑面积14195平方米，其中，地上建筑面积11675平方米，地下建筑面积2520平方米 | 2018-2020 | 6500 | 1300 | 完成项目立项、施工图审查及建设用地划拨 | 2200 | 完成基础设施主体结构封顶 | 厦门南方海洋研究中心秘书处 | 厦门市政府 | 省海洋渔业局
143 | 海洋生物质能源化工研发中心 | 厦门大学 | 依托于厦门大学能源科学于工程生物质能双一流建设，同时依托于福建省生物质清洁高值化技术工程研究中心（省发改委），建设海洋生物质多途径高值转化利用研发中心，重点围绕海洋生物资源的高值化于能源化利用，如海洋高端化工及生化产品、能源化学产品及材料等。现有总研发面积超过2000平米，固定研发团队成员超过40人，已有各类总投资近2000万元，拟新增投资2000万元。 | 2017-2022 | 4000 | 2000 | 初步建成建设海洋生物质多途径高值转化利用研发中心，总研发面积超过2000平米，固定研发团队成员超过40人，已有各类总投资近2500万元，仪器设备价值超2000万元。 | 1000 | 2019年上半年将投资约600万元，下半年新增投资约400万元，用于现有场地和设备改造升级购置及运维，以及现有技术推广工作。 | 厦门大学能源学院、厦门汇盛生物有限公司 | 厦门大学 | 省教育厅/发改委
144 | 东山海洋生物科技产业基地及配套基础设施项目 | 漳州市 东山县 | 立足海洋资源优势，重点发展海洋生物医药、海洋水产精深加工、海洋观光与休闲渔业等三大产业，配套建设水、电、路、污水处理厂和土地平整等基础设施 | 2014-2020 | 900000 | 630000 | 华昌食品综合楼、冻库及机房主体施工中。研发楼装修完成70%。海魁水产工业园9栋主体工程已经封顶，部分工程开始装修。污水处理厂继续进行土建施工。科技大道一期绿化工程扫尾，污水处理厂继续进行土建施工，海顺路等6条道路继续进行路基和管网施工，展厅提升工程继续推进；征迁工作顺利推进，基本完成 | 120000 | 一季度海顺路、海祥路等6条道路继续进行路基施工和管网建设，11#地块土方工程竣工，污水处理厂建成试运行；二季度海顺路等6条道路继续进行道路建设与管网铺设，通用厂房办理前期手续；三季度海顺路等6条道路进行路面施工，污水处理厂投入运行；四季度海顺路等6继续进行施工，海顺路等5条道路建成通车，1污水处理厂完成建设投入运行。通用厂房开工建设 | 海洋生物科技园建设指挥部 | 漳州市政府 | 省教育厅 | 省在建重点项目
145 | 国家海洋局海岛研究中心二期建设项目 | 平潭综合实验区 | 总建筑面积8万平方米，建设海岛海岸保护实验馆A区、B区、学术交流及配套设施A区、B区、科研楼、海岛生态修复实验馆A区、B区、海岛科学博物馆等 | 2015-2020 | 80000 | 47500 |  | 10000 | 第一季度学术交流中心B区、文体配套设施及1#变电所动工建设；第二季度争取完成大部分地下工程；第三、四季度争取持续推进上部工程建设 | 平潭综合实验区交通投资集团有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省教育厅 | 省在建重点项目
四、海洋生态 |  |  |  |  | 70022 | 40549 |  | 15670
146 | 厦门市下潭尾滨海湿地公园二期工程 | 厦门市 翔安区 | 根据总平面布置方案，本工程建设内容包括：红树林岛屿（宜林地造滩）、水道疏浚、码头、栈道、景观设施等工程 | 2016-2020 | 35022 | 26549 | （1）围堰完成6.8万立方米；（2）疏浚造滩58.8万立方米；（3）灌注桩完成918根；（4）栈桥上部结构完成104段；（5）红树林种植18.75万平方米；（6）5#码头主体施工已基本完成；（7）引育种中心提升改造已全部完成;；（8）趸船项目完成工程量的95% | 2500 | 水工部分完成全部施工，景观部分完成50%工程量 | 厦门市海洋与渔业局 | 厦门市政府 | 省自然资源厅
147 | 祥芝半岛沿海环境综合整治 | 泉州市 石狮市 | 1、对沿海大通道中心渔港段-后斗尾沿线进行风貌提升。 2、对沿海大通道东大垵段、水产路至中心渔港、西格内沿海大通道西侧、古浮湾段沿线绿化提升，雕塑小品，口袋公园、夜景工程、海边木栈道等项目 | 2019-2020 | 16000 |  | 方案设计 | 8170 | 启动征迁工作。 东大垵段第一季度设计方案会审；第二季度完成项目预算；第三季度完成工程招投标；第四季度完成工程量30%。 中心渔港段第一季度完成招投标；第二季度完成工程量40%；第三季度完工。 古浮湾段第一季度完成招投标；第二季度完成工程量40%；第三季度完工 | 石狮市城投集团 | 泉州市政府 | 省自然资源厅、海洋渔业局
148 | 竹屿湾生态整治与修复工程 | 平潭综合实验区 | 整治修复区涵盖生态科普片区、城市滨水景观片区和部分人文景观休闲区，面积约92.9hm²，涉及岸线长度约7800米 | 2017-2019 | 19000 | 14000 | 土方回填基本完成。乔木种植完成18647棵左右，约完成74%，灌木完成66688棵，约完成79%，地被种植完成170240平米，约完成47%。园路工程除妈祖庙影响外，园路施工基本完成。雨污水管道施工完成约90%，给水管道完成约79%。建筑工程约完成75%。园林小品工程完成约50%。72m桥桥墩施完成桥墩架设、42m桥完成桥梁架设及台背回填土。电力管预埋完成约86%。灯管穿线完成2000米 | 5000 | 第一季度完成零星收尾工作；第二季度完成竹屿湾海域监测工作、竣工 | 平潭综合实验区区岚城投资开发有限公司 | 平潭综合实验区管委会 | 省自然资源厅
Note on D92: 项目建设内容及规模由原“本工程拟新建设7万吨级、3.5万吨级、2万吨级通用泊位各1个，码头岸线长度660.6m，码头吞吐量为390万吨/年。”修改为“本工程拟在厦门港海沧港区22#-24#泊位新建设7万吨级、3.5万吨级、2万吨级通用泊位各1个，码头岸线长度660.6m。码头吞吐量为390万t/年，其中钢材100万吨，砂石150万吨，石材50万吨，植物油20万吨，水泥20万吨，其它杂货50万吨”。
Note on E92: 项目总投资由原“127000万元”修改为“126460.12万元”。
Note on F92: 项目总投资由原“127000万元”修改为“126460.12万元”。

## 删除 (hidden)
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 主要建设内容 及规模 | 建设起止年限 | 项目 总投资 | 开工至2018年底 |  | 2019年 |  | 建设单位 | 主管单位 | 省直协调联系部门 | 备注
[6 empty] | 完成投资 | 建设进展情况 | 计划投资 | 进度安排
157 | 泉州海洋学院扩建项目 | 泉州市 石狮市 | 总建筑面积34万平方米。项目分两期建设，其中二期扩建建设行政楼、实验楼、学生宿舍和食堂；三期扩建建设教学楼、图书馆、实验楼、学生活动中心、体育馆、运动场看台、专家楼、服务楼、航海研发综合楼、学生宿舍、食堂、教师公寓等相关配套设施。 | 2018-2021 | 80000 | 500 | 基础施工。 | 15000 | 第一季度完成二期建设主体工程10%；第二季度完成二期建设主体工程30%；第三季度完成二期建设主体工程60%； 第四季度完成二期建设主体工程80%。 | 泉州海洋学院 | 泉州市政府 | 省科技厅 | 新增项目
158 | 莆田华佳彩高世代面板生产项目 | 莆田市 | 总建筑面积47万平方米，计划建设2条六代LTPS/IGZO/OLED生产线，设计产能6万片/月。 | 2016-2021 | 2400000 | 200000 | 目前一期设备已全面投产，产能3万片/月；二期项目投资仍在调研中。 | 200000 | 一季度一期项目工程建设收尾；二季度二期项目开展论证谋划；三季度二期项目投资洽谈；四季度力争签订投资协议。 | 福建华佳彩有限公司 | 涵江区人民政府
159 | 福建永荣石化己内酰胺项目 | 莆田市 | 总建筑面积约89万平方米，年产60万吨己内酰胺。 | 2015-2020 | 1488000 | 1100000 | 项目一期：完成土建竣工验收，各生产装置设备、管道安装完成，正在做试生产准备工作，公用工程已投入使用。 项目二期：正在分区块软基处理，目前4个区达到验收条件，10个区抽真空，4个区打排水板，3个区铺砂。 | 100000 | 一、二季度二期软基处理；三季度完成设计、设备订货；四季度土建施工。 | 福建永荣石化科技有限公司 | 秀屿区人民政府
160 | 涵江区HDT高效太阳能电池项目 | 莆田市 | 拟建设10GW产能规模的HDT高效太阳能生产线。其中：一期建设产能1GW，总建筑面积82405平方米，建设内容包括厂房、办公楼、仓库、值班室、门卫等主体工程，新建2条排洪渠，分别为连通渠10、李厝河上端，排洪渠总长2199米，渠道两岸防洪堤总长4256米。新建1个滞洪区（江口滞洪区）面积350亩，湖周防洪堤长度为4962米。 | 2018-2021 | 1250000 | 250000 | 一期已投产。 | 100000 | 一季度一期1GW投产；二季度二期2GW完成投资协议签订；三季度相关前期手续办理；四季度二期项目动工建设。 | 福建钜能电力有限公司 | 涵江区人民政府
161 | 云度新能源纯电动乘用车产业化项目 | 莆田市 | 新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、试验试制车间、动力站房等生产、办公及辅助设施，新增相关生产工艺设备。达产后形成6.5万辆纯电动乘用车产能。 | 2015-2019 | 188552 | 25000 | 1、冲压车间已完成主体工程建设并引进设备完成安装调试，投入生产。 2、综合楼主体工程竣工。 | 25000 | 一季度厂区前办公楼装修并投入使用；二季度π1、π3中期改款车型立项；三、四季度π1、π3中期改款车型开发研制。 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 涵江区人民政府
34 | 澳头对台渔业基地（二期）港池清淤工程 | 厦门市 翔安区 | 港池清淤、航道疏浚、旧堤拆除等 | 2019-2020 | 11000 |  | 开展前期工作。 | 6000 | 清淤完成60%。 | 厦门市土地开发总公司 | 厦门市政府 | 省海洋渔业局
54 | 诏安滨海文化休闲度假旅游基础设施建设项目 | 漳州市 诏安县 | 主要建设南门果老山、关帝庙栈道，望洋台观景平台及栈道建设 | 2016-2020 | 55000 | 20000 | 建设公园、停车场建设，西护坡工程场地平整、坡体建设。 | 20000 | 完成主干道及景区公路建设，南门果老山、关帝庙栈道建设、绿化、亮化，关帝庙广场景观工程等。 | 诏安县梅港旅游开发有限公司 | 漳州市政府 |  |  | 基础设施建设。非旅游项目
51 | 诏安四都镇渔乡休闲小镇公共基础设施建设项目 | 漳州市 诏安县 | 按照省级示范园区及特色小镇建设标准，建设道路,铺设供水干管、雨水干道、污水干管，敷设高压电缆、低压电缆、电信电缆，建成加工区、物流仓储区、居住区和公共服务中心等4个区域的道路、排水、排污等配套工程的建设 | 2016-2020 | 200000 | 115000 | 已完成沿海大通道、梅林路等道路硬化工程及排水管道铺设和道路绿化、仓储物流区的建设。 | 50000 | 第一季度完成道路绿化、亮化及排水管道铺设工程；第二季度完成仓储物流区及特色小镇居住区、公共服务中心征地；第三季度进入特色小镇主体工程建设阶段。第四季度进入配套设施建设。 | 四都镇人民政府 | 四都镇政府 |  |  | 基础设施建设。非旅游项目
76 | 和润集团莆田粮油物流贸易与粮油食品精深加工项目 | 莆田市 北岸 | 建设日产4000吨大豆饲料蛋白加工生产线1条；日产2000吨大豆兼菜籽生产线1条；日产1000吨精炼油生产线2条；棕榈油分提精炼、水稻深加工及饲料生产线等，40万吨原料筒仓、20万吨油罐储量及物流仓储，同时配套建设15万吨级和5万吨级泊位各1个。 | 2018-2023 | 450000 | 34190 | 已完成临建搭设、基槽挖泥、搅拌站安装、沉箱预制场改造。 | 25094 | 一季度完成部分基床抛石工作，同时开始沉箱预制；二季度完成全部基床抛石，继续沉箱预制，开始沉箱安装、回填作业；三季度完成沉箱预制，继续沉箱安装、回填作业；四季度完成所有沉箱安装回填，码头前沿开始抛石作业。 | 和润集团有限公司 | 北岸管委会
98 | 石井口岸营运中心 | 泉州市 南安市 | 主要建设通关中心、边检营区、营运中心路网及其他市政配套工程。 | 2018-2021 | 47800 | 0 | 口岸运营中心边营区继续主体建筑施工，中心路网及场地平整完成预算编制，委托施工单位招标代理，新扩增土地正在抓紧征迁。 | 8000 | 进行地下室土建工程。 | 南翼集团 | 泉州市政府 | 省交通运输厅 | 新增项目 | 非码头项目
100 | 莆田兴化港区涵江作业区陆域形成工程 | 莆田市 涵江区 | 兴化湾南岸28.4平方公里造地工程和隔堤25.8公里，包含港区道路等基础设施建设。 | 2013-2020 | 1500000 | 81478 | 陆域形成一期I地块及II-4地块已全部完工，824电台区域地块完成抛砂430万方，完成率90%，II-6区陆域目前受汛期防洪度汛影响，暂停施工。 | 50000 | 一季度完成陆域形成10公顷；二季度完成陆域形成30公顷；三季度完成陆域形成80公顷；四季度完成陆域形成100公顷。 | 莆田市涵江区兴化湾港口开发有限公司 | 莆田市政府 | 省交通运输厅 |  | 填海造地，非码头项目
115 | 连江申马年产20万吨环己酮项目 | 福州市 连江县 | 引进生产线为20万吨水合法环己醇生产工艺生产环己酮；主要设备有加氢、水合及脱氢反应器、换热器、塔、罐等。主要建筑面积2.92万平方米 | 2018-2021 | 97859 | 10000 | 进行土建施工。 | 50000 | 一季度完成罐区、主生产装置钢结构、非标设备安装；部分动设备、管道安装；辅助生产设施设备基础及维护结构施工。二季度完成罐区、主生产装置剩余设备及管道安装，交叉进行罐区、主生产装置仪表安装调试、管道吹扫及单机试车；完成辅助生产设施装饰装修。三季度完成罐区、主生产装置仪表安装。四季度完成罐区、主生产装置仪表调试。 | 福建申马新材料有限公司 | 福州市政府 |  | 省重点
116 | 福建金榕能源10万吨废润滑油还原提纯基础油及调和生产5万吨润滑油项目 | 福州市 连江县 | 建设一条年处理10万吨废润滑油还原提纯基础油生产线及调和生产5万吨润滑油，配套相关环保设施，以及建设厂房和办公楼等 | 2017-2019 | 80000 | 60000 | 进行土建施工。 | 20000 | 一、二季度完成厂房土建80%；三、四厂房建设完成100%，进行设备安装，试生产 | 福建金榕能源科技开发有限公司 | 福州市政府 |  | 省重点