## 附件1
附件1
省重点项目建设单位年度目标完成情况考评申报表 （ 年度）
项目名称： |  | 省属分级管理单位、设区市发改委（平潭综合实验区经发局）(盖章)：
建设单位(盖章)：
考评内容 | 考 评 指 标 | 建设单位自评意见 |  | 省属分级管理单位、设区市发改委（平潭综合实验区经发局）审核意见
|  | 等次(较好、一般、较差) | 自评简述 | 等次(较好、一般、较差) | 审核简述
1.年度计划投资完成与形象进度目标实现 | （1）在建项目：完成年度下达的形象进度目标，年度计划投资完成90%以上，为较好；由于建设单位自身原因造成年度形象目标进度比计划滞后3个月以上，或年度计划投资完成低于60%，为较差。
（2）预备项目：全部实现年度工作目标，为较好；年度目标中预定的关键节点（如用地审批、施工图设计、施工招标、开工建设等）未实现，为较差。
2.工程质量和安全生产 | 质量及安全控制措施和管理体系完善，一次交验合格率达100%（现行规范标准有优良等级评定要求及合同有约定创优等级的，应符合相应优良等级标准），年度专家专项检查抽查到的项目被评为较好，没有发生一般及以上安全生产责任事故，为较好；
未设质量管理机构，或重要结构返工处理，或发生重大质量事故，或发生一起较大以上或两起及以上一般安全生产责任事故，或当年度因质量、安全问题被市级以上有关部门处理，为较差。
3.内部制度建设 | 质量、安全、进度、设备、技术、财务、招投标等各项管理制度健全，各项工作运转正常，为较好；
管理制度不健全，或人员分工不明确，或质量、安全、财务工作无法正常运转，为较差。
4.招投标和工程投资控制 | 招标组织规范，严格执行经批准的项目投资概算，工程投资得到有效控制，为较好；
因招标组织方面原因被有关单位投诉并查实，或因组织不到位导致招标计划进度拖延、影响年度目标，或违规扩大建设规模，为较差。
5.合同履行 | 合同履行良好，工程款按时拨付，按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用，人工费用拨付周期不超过1个月，并督促施工单位按时足额发放民工工资，为较好；
不履行合同，存在拖欠工程款、设备款行为被有关部门依法处理，因未及时拨付工程款导致拖欠农民工工资的，或未以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资的，或对施工单位按时足额支付农民工工资监督不力，为较差。
6.征地拆迁安置 | 按计划完成征地拆迁安置报批、合同签订等手续，依法按时足额支付征地拆迁安置费用，妥善办理群众意见，平稳完成征地拆迁安置任务，为较好；
因建设单位工作不力造成征地拆迁安置严重延误影响工程进度，或未按时足额支付征地拆迁安置费用，或因群众意见办理不当、导致发生群体性事件，为较差。
7.协调解决问题 | 及时准确报送项目进展情况、按时上报统计报表，及时了解、协调、解决工程建设中遇到的问题并认真落实有关部门提出的整改意见，及时向分级管理单位和省发改委上报参建单位在项目建设过程中存在的较大问题，为较好；
未按时、准确报送统计报表，或不能及时有效地协调解决工程建设中遇到的问题，或对有关部门提出的整改意见落实不到位，或未及时向分级管理单位和省发改委上报参建单位在项目建设过程中存在的较大问题，为较差。
8.执行建设法律法规 | 严格执行基本建设程序，遵守规划、土地、节能、环保、水土保持、劳动安全卫生、档案管理等有关法律法规，按时完成组织竣（交）工验收、竣工结算及竣工财务决算文件编制、固定资产移交及产权登记等手续，落实国家坚决遏制“两高”项目盲目发展有关要求及项目节能审查意见，推动项目能效水平达到国内乃至国际先进水平，为较好；
在项目建设过程中存在违反建设法律法规行为，或未落实国家坚决遏制“两高”项目盲目发展有关要求及项目节能审查意见，导致项目能效水平无法达到国内先进水平，为较差。
9.安全保卫 | 保卫制度健全，未发生刑事或较大治安案件，为较好；保卫制度不健全，或发生刑事或重大治安案件，为较差。
10.廉政建设 | 领导班子和工作人员廉洁自律，严格执行基建财务制度，建设资金使用规范，国有建设资金流向监管到位，为较好； 经审计、纪检监察等监管部门调查发现存在严重违反基建财务制度行为，或发生腐败案件，为较差。
总评 | 所有分项结果考评为较好的，总体考评为较好；分项中年度计划投资完成与形象进度目标实现、工程质量和安全生产、廉政建设等3个分项中任一分项考评为较差，或其它7个分项有4个及以上考评为较差的，总体考评为较差；其余情况总体考评为一般。

## 附件2
附件2
省重点项目勘察设计单位工作业绩评定申报表 （ 年度）
项目名称：
勘察设计 单位全称 |  | 必须与印章一致，如不一致，以印章为准 | 资质等级
通讯地址 |  |  | 法人代表
重点项目开（竣）工年月 |  | *年*月开工或竣工 | 联系电话
勘察设计 合同段或工程内容 |  | 请填写合同约定的具体任务，未填写不予评定 | 合同编号
勘察设计单位自评意见（若填写不下可附纸） |  | 本年度工作业绩自评为 级。（A、B、C、D四个等级，依次表示工作业绩良好、一般、较差、差） 工作业绩小结： （单位公章） 年 月 日
建设（代建）单位核实意见（若填写不下可附纸） |  | 请建设（代建）单位对勘察设计单位所填内容认真核实并填写核实意见！ （单位公章） 年 月 日
省属分级管理单位、设区市发改委（平潭综合实验区经发局）审核意见 |  | （单位公章） 年 月 日
备 注 |  | 勘察、设计单位业绩评定只在当年度内实现开工或竣工的项目中开展，但建设单位认为存在C、D级情形的，应予上报。
评 定 类 别 | 评定标准 |  |  | 勘察设计单位自评 （√或×） | 建设(代 建)单位 核实 （√或×）
A （完全符合要求打 “√”，否则打 “×”） | 1.投标和承担任务过程遵守法律法规。
2.工程勘察进度、深度满足各阶段设计要求，勘察报告所揭示的工程地质、水文地质、岩土状况工程条件准确、真实。
3.初步设计深度符合规定深度要求，工程初步设计概算不超过“工可”批复投资的10%，施工图设计能控制在初步设计批准的内容范围内。
4.施工图设计合理，勘察、设计文件交付时间满足合同要求。
5.设计文件符合国家相关强制性标准规范要求，没有重大遗漏、错误。
6.施工现场配合服务及时、到位，及时解决工程施工中存在的问题。
7.项目设计落实生态、环保要求，节约能源、资源。
8.未发现违反廉政规定的行为。
C （存在所列行为打“√”，否则打 “×”） | 1.在承接任务中存在违法行为：（1）允许其它单位或个人以本单位名义承揽本工程；（2）以串标、围标等不正当手段中标被查实；（3）以联合体形式投标，又以自己名义单独投标，或者参加其他联合体投同一个标的。
2.在执行合同中存在以下行为：（1）将承揽的业务转包或违法分包；（2）在业主没有违约的情况下，设计单位提交进度比合同或双方书面约定进度滞后3个月以上；（3）不参加规定应参加的施工阶段验收；（4）现场配合工作差，未能及时解决施工有关问题，严重影响工程进度。
3.勘察设计质量低：（1）勘察原始记录不按照规定记录或者记录不完整；（2）勘察设计文件没有责任人签字或者签字不全；（3）未按照工程建设强制性标准进行设计的，或未根据勘察成果文件进行工程设计；（4）指定或变相指定建筑材料、设备等的生产厂商、供应商；（5）设计采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；（6）设计图纸存在较大错、漏、碰、缺问题，造成工程质量隐患或工期滞后3个月以上。
4.实行设计总包单位对专业分包单位督促协调不力，专业设计滞后，严重影响主体工程工期。
5.未经建设单位和原审批部门同意，擅自进行重大设计变更。
6.存在腐败行为被查实。
D （存在所列行为打“√”，否则打 “×”） | 1.勘察弄虚作假、提供虚假成果资料。
2.因重大勘察设计质量问题，或由于勘察设计单位自身原因未及时提交图纸，造成项目停工或施工工期滞后三个月以上；由于勘察设计原因造成重大设计变更或工程结构需要返工加固而给项目建设单位造成重大经济损失，或造成项目建成后使用、生产功能有重大缺陷。
3.存在严重腐败行为被查实。
总 评 | 1.A类指标均打“√”，C、D类指标均打“×”的，则总评为A级；2.C类指标中有任一项打“√”，D类指标均打“×”的，则总评为C级；3.D类指标中有任一项打“√”的，则总评为D级；4.非A、C、D级的，则评定为B级。

## 附件3
附件3
省重点项目施工单位工作业绩评定申报表 （ 年度）
项目名称：
施工单位 全 称 |  | 必须与印章一致，如不一致，以印章为准 |  |  | 资质等级
通讯地址 |  |  |  | 法人 代表 | 项目 经理
承担合同段或工程内容 |  | 请填写承担的合同段，未填写不予评定
合同段约定开工年月 |  |  | 合同段(计划)竣工年月 |  | 合同编号
合同价款 (万元) |  |  |  | 合同段本年度实物工程量(万元)
施工单位 自评意见（若填写不下可附纸） |  | 本年度工作业绩自评为 级。（A、B、C、D四个等级，依次表示工作业绩良好、一般、较差、差） 工作业绩小结： （单位公章） 年 月 日
建设（代建）单位核实意见（若填写不下可附纸） |  | 请建设（代建）单位对施工单位所填内容认真核实并填写核实意见！ （单位公章） 年 月 日
省属分级管理单位、设区市发改委（平潭综合实验区经发局）审核意见 |  | （单位公章） 年 月 日
备 注 |  | 年度内参加项目建设时间不足三个月的施工、监理单位，不参加该项目的业绩评定，但建设单位认为存在C、D级情形的，应予上报。
评 定 类 别 | 评定标准 |  |  |  | 施工单位 自评（√或×） | 建设(代建) 单位核实（√或×）
A （完全符合要求打 “√”，否则打 “×”） | 1.投标和承包施工过程遵守法律法规，履约好、诚信度高。
2.开工条件满足后能及时进场或积极创造条件提前进场，施工中按合同要求配足技术管理人员、劳力、机械设备，工程进度和投资按计划完成或超额完成。
3.质量安全管理各项制度健全，措施落实到位，未出现质量安全事故，工程现场施工质量控制良好、生产安全文明；单位工程交工验收合格率100%，现行规范标准有优良等级评定要求以及合同有约定创优等级的，符合相应的优良等级标准。
4.项目施工能够采取有效措施落实生态、环保要求，对周边环境的影响小，损坏地方设施能够及时赔偿或修复；能及时支付施工人员工资和地方群众的劳务费用。
5.未发现违反廉政规定的行为。
C （存在所列行为打“√”，否则打 “×”） | 1.违反工程质量管理法规规范：（1）偷工减料、使用不合格的建筑材料、构配件和设备，或者不按照工程设计图或者施工技术标准施工；（2）使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备、材料；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，或试验数据及内业档案资料造假；（4）出现较大施工质量责任问题或事故。
2.违反安全管理法规规范：（1）未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督；（2）相关安全管理操作人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作；（3）未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装；（4）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明；（5）未履行安全生产管理职责的，违反规章制度和操作规程冒险作业；（6）未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；（7）对施工安全事故隐患不采取措施予以消除；（8）在施工组织设计中未编制安全技术措施、专项施工方案；（9）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求；（10）建设工程的施工现场未按规定实行封闭围挡。
3.在施工中不按合同履行义务，情节严重：（1）投标承诺的主要管理、技术人员或机械设备到位严重不足，且整改不力；（2）擅自更换项目经理，或年度内项目经理更换次数达二次(不含二次)以上；（3）按照国家规定需要持证上岗的技术作业人员未持证上岗；（4）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书，或质量保修的内容、期限违反规定。
4.其它情形：（1）现场管理混乱，多次督促整改不到位；（2）因施工单位自身原因造成工程进度严重滞后；（3）无故拖欠或克扣施工人员工资；（4）不按有关监管部门的整改要求及时整改；（5）施工对场外道路、周边环境造成破坏未及时修复或赔偿，造成严重影响。
5.发生一起一般安全生产责任事故。
6.存在腐败行为被查实。
D （存在所列行为打“√”，否则打 “×”） | 1.在承接工程过程中，允许其它单位或个人以本单位名义承揽本工程的；利用串标、围标等不正当手段中标被查实。
2.将中标的工程违法转包、分包。
3.发生一起较大以上或两起及以上一般安全生产责任事故。
4.因施工质量等原因，造成项目或有关工期严重滞后，或造成项目建成后使用、生产功能有重大缺陷。
5.在本单位发生重大质量安全事故时，主要负责人不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿；主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报。
6.存在严重腐败行为被查实。
总 评 | 1.A类指标均打“√”，C、D类指标均打“×”的，则总评为A级；2.C类指标中有任一项打“√”，D类指标均打“×”的，则总评为C级；3.D类指标中有任一项打“√”的，则总评为D级；4.非A、C、D级的，则评定为B级。

## 附件4
附件4
省重点项目监理单位工作业绩评定申报表 （ 年度）
项目名称：
监理单位 全 称 |  | 必须与印章一致，如不一致，以印章为准 |  |  | 资质等级
通讯地址 |  |  |  | 法人 代表 | 项目 总监
监理合同段或工程内容 |  | 请填写具体合同段，未填写不予评定 |  |  | 合同编号
监 理 开始年月 |  |  | 监理计划 完成年月 |  | 监理合同费用 （万元）
监理单位 自评意见（若填写不下可附纸） |  | 本年度工作业绩自评为 级。（A、B、C、D四个等级，依次表示工作业绩良好、一般、较差、差） 工作业绩小结： （单位公章） 年 月 日
建设（代建）单位核实意见（若填写不下可附纸） |  | 请建设（代建）单位对监理单位所填内容认真核实并填写核实意见！ （单位公章） 年 月 日
省属分级管理单位、设区市发改委（平潭综合实验区经发局）审核意见 |  | （单位公章） 年 月 日
备 注 |  | 年度内参加项目建设时间不足三个月的施工、监理单位，不参加该项目的业绩评定，但建设单位认为存在C、D级情形的，应予上报。
评 定 类 别 | 评定标准 |  |  |  | 监理单位 自 评 （√或×） | 建设(代 建)单位 核实 （√或×）
A （完全符合要求打 “√”，否则打 “×”） | 1.投标和承担任务过程中，遵守法律法规和监理规范，履约好、诚信度高。
2.按合同规定到位监理人员、设备和工具，监理人员责任心强、忠于职守，坚持原则，客观公正，严格旁站、巡查、抽检。
3.对工程质量、进度、投资做到有效控制，安全生产监督管理和合同、信息管理到位。技术经济和隐蔽工程签证及时，内业资料较齐全。
4.在履行监理职责的同时，能对项目设计优化和施工组织管理提出合理化建议，在降低投资和缩短工期方面做出贡献。
5.未发现违反廉政规定的行为。
C （存在所列行为打“√”，否则打 “×”） | 1.在承接任务中，允许其他单位或个人以本单位名义承揽本工程。
2.监理工作严重不到位或违反法律法规：（1）将不合格的进场建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字；（2）未及时对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；（3）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工；（4）施工单位对存在问题拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门或建设单位报告；（5）与建设单位或施工单位串通作假，包庇纵容施工单位降低工程质量标准；（6）出具虚假监理签证文件或监理报告；（7）发生一起一般安全生产责任事故，承担相应监理责任；（8）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。
3.违反其它规定：（1）未经建设单位同意，擅自更换项目总监理工程师；（2）合同规定的持证及具有职称的监理人员现场到位率不足70%，且累计不到位持续在一个月以上。
4.现场监理人员职业道德差，刁难施工单位，或存在腐败行为被查实。
D （存在所列行为打“√”，否则打 “×”） | 1.在承接任务中存在违法行为，包括：（1）以虚假、变造、冒充的单位或个人的资质、资历、业绩等证明文件参与监理招投标或实施监理；（2）不按照与建设单位订立的合同履行义务，情节严重；（3）转让工程监理业务。
2.发生一起较大以上或两起及以上一般安全生产责任事故，承担相应监理责任。
3.与其他参建单位串通谋取不当利益或给工程质量安全造成严重影响。
4.存在严重腐败行为被查实。
总 评 | 1、A类指标均打“√”，C、D类指标均打“×”的，则总评为A级；2、C类指标中有任一项打“√”，D类指标均打“×”的，则总评为C级；3、D类指标中有任一项打“√”的，则总评为D级；4、非A、C、D级的，则评定为B级。

## 附件5
附件5
省重点项目考评等级申报汇总表 （ 年度）
省属分级管理单位、设区市发改委（平潭综合实验区经发局）（盖章）：
序号 | 建设（参建）单位 | 项目名称 | 承担合同段 | 参建单位 自评意见 | 建设(代建)单位意 见 | 分级管理 单位意见 | 备注
一、建设单位
二、勘察设计单位
三、施工单位
四、监理单位
| 联系人： |  | 联系电话：
注：1.同一家参建单位多个项目（合同段）请分行填报，不要合并单元格。
2.请仔细核对单位全称与公章是否一致。
3.请仔细核对项目名称与附件6是否一致。
4.以上每类单位按申报等次（分级管理单位意见）排序。
5.书面申报表一式1份请按单位类别装订且顺序与本表一致。“一般”和“B级”应一并汇总，但书面申报表不用上报。

## 附件6
附件6
2021年度列入考评省重点项目名单
序号 | 在建项目 | 序号 | 预备项目
省管项目，（一）（二）......等所列单位即为分级管理单位
（一）省农业农村厅
1 | 高标准农田建设项目
（二）省海洋渔业局
2 | 福建省渔港建设第一批项目包 | 1 | 福建省渔港建设第二批项目包
（三）省生态环境厅
3 | 农村饮用水水源地环境保护专项整治
4 | 全省农村生活污水治理建设项目
5 | 医疗废物处置项目
6 | 全省生态环境监管能力建设
（四）省铁路建设发展中心
7 | 福厦铁路客运专线 | 2 | 新建温州至福州高铁
8 | 兴泉铁路（福建段） | 3 | 新建温州经武夷山至吉安铁路
9 | 浦梅铁路（建宁至冠豸山段） | 4 | 漳州至汕头高铁
10 | 龙岩至龙川铁路龙岩至武平段 | 5 | 新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段（福建段）
（五）国网福建省电力有限公司
11 | 福建闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程 | 6 | 福建北部向南部新增输电通道（福州～厦门）工程
12 | 110千伏及以下配电网升级改造工程 | 7 | 闽粤联网工程（福建段）
13 | 220千伏电网项目
14 | 500千伏电网项目
（六）中国电信福建公司
15 | 2021年中国电信福建公司5G建设项目
（七）省核电建设中心
16 | 霞浦核电基地 | 8 | 宁德核电5、6号机组
17 | 福清核电站
18 | 漳州核电厂一期工程项目
（八）华电福建公司
19 | 福建华电可门电厂三期项目
20 | 周宁抽水蓄能电站
21 | 福清海坛海峡海上风电场项目
（九）国家能源集团福建能源有限责任公司
22 | 神华福建罗源湾储煤发电一体化项目
（十）华能福建分公司
23 | 华能古雷热电2×50MW背压机组项目
（十一）省能源集团
24 | 石狮热电公司综合节能减排改造工程 | 9 | 福能新材华安机制砂项目
25 | 长乐外海海上风电场C区项目
26 | 莆田平海湾海上风电场F区及220kV送出工程项目
27 | 莆田石城海上风电场
28 | 建筑用碎石及尾矿机制砂项目
（十二）省投资集团
29 | 永泰抽水蓄能电站 | 10 | 宁德霞浦海上风电场B区项目
30 | 莆田平海湾海上风电场三期项目 | 11 | 宁德霞浦海上风电场A区项目
31 | 莆田平海湾海上风电场二期项目
32 | 福建闽投营运中心项目
（十三）中国烟草总公司福建省公司
|  | 12 | 福州烟草区域物流配送中心建设项目
（十四）厦门航空有限公司
|  | 13 | 厦航翔安新生产基地综合保障工程
|  | 14 | 厦航翔安新生产基地机务维修工程
|  | 15 | 厦航创新研发基地
|  | 16 | 厦航翔安新生产基地货运工程
|  | 17 | 厦航翔安新生产基地航线维修工程
（十五）省社会主义学院
|  | 18 | 福建省社会主义学院新校区项目
（十六）福建省委省直机关工委
|  | 19 | 中共福建省委省直机关工委党校新校区建设项目
（十七）长江三峡福建分公司
33 | 三峡福建漳浦六鳌海上风电场D区项目 | 20 | 三峡福建漳浦六鳌海上风电场二期项目
34 | 福清兴化湾海上风电场项目 | 21 | 莆田平海湾DE区（40万千瓦）项目
35 | 三峡福建长乐外海海上风电场A区项目 | 22 | 平潭外海海上风电场 一期（10万千瓦）项目
36 | 福建三峡海上风电产业园
（十八）中海闽投（福建）天然气管道有限公司
37 | 福建天然气管网二期工程
38 | 漳州LNG联络线
（十九）省电子信息集团
39 | 星网锐捷科技园基地三期建设项目
40 | 东南健康医疗大数据中心
（二十）福建石化集团公司
41 | 碳五碳九分离及下游新材料项目 | 23 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目
42 | 福化古蕾26万吨/年苯酐项目 | 24 | 福海创公司原料适应性技改项目
|  | 25 | 福建福华集中空分空压装置项目
|  | 26 | 海腾码头配套管线和库区升级改造
（二十一）省冶金（控股）公司
43 | 宁化行洛坑钨矿梅子甲尾矿库工程
（二十二）中国移动福建公司
44 | 中国移动（福建福州）数据中心项目
（二十三）中科院福建物构所
45 | 中国科学院大学福建学院学生公寓楼和专家楼项目
（二十四）省委党校(福建行政学院)
46 | 省委党校（福建行政学院）新校区
（二十五）省教育厅
47 | 福州大学旗山校区研究生科研楼项目
（二十六）省卫生健康委员会
48 | 福建省妇产医院
49 | 福建省立医院金山院区二期工程
50 | 福建医科大学附属协和医院西院（原福建医科大学附属第三医院）二期建设项目
51 | 福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼建设项目
52 | 省疾控中心（含省卫生应急中心和食品安全监测中心）迁建工程
53 | 省老年医院改扩建工程
54 | 福建中医药大学附属人民医院中医药传承创新楼项目
55 | 福建医科大学附属协和医院门诊楼、急诊楼及心血管病房楼建设项目
56 | 福建医科大学附属第一医院奥体院区（含皮肤病性病医院）建设项目（一期）
市管项目
（一）福州市
57 | 平潭及闽江口水资源配置工程（福州段） | 27 | 螺城泵站工程
58 | 福清市龙江中下游（南门闸至滨海大通道）综合治理项目 | 28 | 福州市港口后方铁路通道项目（杜坞至樟林至透堡段）
59 | 福州江北城区山洪防洪生态补水工程 | 29 | 莆田--长乐机场城际铁路（F2线）
60 | 罗源霍口水库工程 | 30 | 宁德--长乐机场城际铁路（F3线）
61 | 福州地区大学新校区旗山湖工程（二期） | 31 | 福建LNG接收站及配套工程项目
62 | 福州地区大学新校区旗山湖工程 | 32 | 福建永泰全域旅游配套基础设施项目
63 | 罗源县昌西水库工程 | 33 | 福州跃进郭宅及周边旧屋区改造项目配套道路（一期）
64 | 福州市闽江下游南岸防洪六期工程 | 34 | 福州市省拖片区及周边地块旧屋区道路工程
65 | 福州大学城校区溪源泄洪洞防洪排涝工程 | 35 | 福州滨海新城东站南路跨东湖大桥工程
66 | 闽江防洪工程福州段（四期） | 36 | 闽侯县竹岐乡鸿尾乡供水工程
67 | 福州（连江）国家远洋渔业基地粗芦岛核心区项目一期 | 37 | 福州市鼓岭度假区供水工程
68 | 长乐区松下港铁路专用线 | 38 | 闽清县榕院片区（县旧气象局附近）改造项目
69 | 福州至长乐机场城际铁路工程 | 39 | 福州“滨海氢谷”项目一期
70 | 福州长乐国际机场二期扩建工程 | 40 | 福州市皮肤病防治院南院
71 | 福州长乐国际机场滑行道及停机坪改扩建工程
72 | 中国电信千兆光网建设
73 | 罗源宝钢德盛能源综合利用项目
74 | 福州市轨道交通6号线工程
75 | 福州市轨道交通4号线一期工程
76 | 福州市轨道交通5号线一期工程
77 | 福州市轨道交通2号线马尾延伸段
78 | 福州市轨道交通6号线东调段
79 | 福州马尾大桥
80 | 福州前横路快速化改造工程
81 | 福州新店外环路西段道路工程
82 | 福泉高速公路拓宽改造工程（B段)
83 | 福州市城区北向第二通道(园中互通--新店外环)工程
84 | 福清环城路外延伸线
85 | 福州三叉街改造项目出让地配套道路工程
86 | 福州临空经济区文鹤中路及连接线道路工程
87 | 福州市华林路东延伸段道路工程
88 | 福泉高速公路拓宽改造工程（A段）
89 | 福州工业北路延伸线工程南段（工业路—梅峰路）
90 | 福州闽侯乌龙江大道（上街段）工程
91 | 福州二环东南段闭合（林浦路、林浦互通）工程
92 | 福州市工业路（上浦路-杨桥路）提升改造工程
93 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）
94 | 福州临空经济区网龙二路及连接线道路工程
95 | 闽侯南通文山至祥谦兰圃村段道路拓宽改造工程
96 | 长乐岱岭隧道及连接线工程（一期）
97 | 长乐区新福北路（环湖路）道路工程
98 | 长乐区会堂南路(省道203至龙景路)道路工程
99 | 228国道临空经济区道路景观提升改造工程
100 | 福州闽调龙高支线改扩建项目
101 | 连江县可门经济开发区污水处理厂尾水排海工程
102 | 福州市浮村污水处理厂二期工程
103 | 福清市垃圾无害化处理及综合利用项目
104 | 晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目
105 | 福州仓山三江口片区水系综合治理及运营维护PPP项目
106 | 仓山螺洲四支河综合治理工程
107 | 福州市义序河整治工程
108 | 福州市义井溪综合整治工程
109 | 罗源县城区环境综合改造提升项目
110 | 福州晋安湖项目
111 | 福州滨海新城CBD核心区输配环区域工程地下空间项目
112 | 闽清梅溪新区基础设施建设项目
113 | 闽清县南山片区改造项目
114 | 滨海新城滨江滨海路景观提升改造与防护林（海螺塔）工程
115 | 连江县贵安旅游区路网工程项目
116 | 晋安湖东侧地块“三创”示范园
117 | 福州高新区海西高新技术产业园创新园三期
118 | 福州高新区光电产业基地C区、D区
119 | 永泰智慧信息产业园（福州软件园永泰分园）
120 | 福州软件园D区软件信息产业基地项目
121 | 福州建工建筑生产基地
122 | 福州软件园数字经济产业创新中心项目
123 | 福州海峡星云国产整机先进制造基地项目（一期）
124 | 中国东南大数据产业园研发楼四期
125 | 万华化学（福建）异氰酸酯有限公司40万吨/年MDI项目
126 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目
127 | 三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线
128 | 三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目一期工程
129 | 罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目
130 | 闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设项目
131 | 福清元洪国际食品园基础配套工程项目
132 | 中国电信福州东南信息园区云计算产业园项目
133 | 闽侯青口汽车城东台工业园项目
134 | 滨海新城信息产业园一期
135 | 第三代半导体数字产业园项目
136 | 中国东南大数据产业园研发楼三期工程
137 | 金山橘园工业园区项目A
138 | 金山橘园工业园区项目D
139 | 福州高新区数字经济产业园项目一期
140 | 中国东南大数据产业园研发楼七期
141 | 中国东南大数据产业园研发楼六期
142 | 闽侯鸿尾乡工艺品产业园
143 | 福州物流城（一期）项目
144 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程
145 | 兴业银行（集团）福州营运中心
146 | 福州软件园连江分园
147 | 福建联通云计算产业园一期项目
148 | 中电数字健康产业公园
149 | 福州滨海新城智慧城市运营管理中心
150 | 福州国际科教城及天大国际校区
151 | 福州学校（暂名）
152 | 长乐区“三馆三中心”项目
153 | 福州市第二工人文化宫
154 | 福建医科大学孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心）
155 | 福州市中医院五四北分院
156 | 福州滨海新城综合医院（二期）项目
157 | 连江县医院新院项目
158 | 福清医院新院建设（二期）
159 | 长乐区人民医院建设项目
160 | 福州市晋安区医院改扩建工程
161 | 福州市疾病预防控制中心项目
162 | 闽侯县医院新病房大楼建设项目
163 | 福州科技馆新馆
（二）厦门市
164 | 北溪引水主干渠改造工程（马銮湾新城段） | 41 | 泉州-厦门-漳州城际轨道(R1线)
165 | 厦门浏五店岸壁整治工程
166 | 城际铁路R1线机场预留段工程
167 | 厦门翔安新机场
168 | 厦门抽水蓄能电站
169 | 厦门轨道交通3号线工程
170 | 厦门轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）
171 | 厦门轨道交通6号线（林埭西至华侨大学段）
172 | 厦门轨道交通3号线南延段工程
173 | 厦门马銮湾道路工程
174 | 厦门滨海东大道（翔安东路—莲河段）
175 | 厦门东部会展新城滨海东大道（翔安南路-翔安隧道段）改造工程
176 | 厦门邮轮母港片区市政配套道路一期工程
177 | 厦门翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路工程
178 | 厦门体育会展新城市政配套道路
179 | 厦门环东海域滨海旅游浪漫线三期工程（琼头段及下后滨-会展段道路）
180 | 厦门轨道交通3号线沿线市政提升(岛内段)工程
181 | 厦门新机场蔡厝片区城场路（翔安东路至溪东路）
182 | 厦门新机场片区配套道路一期工程（东片区）
183 | 厦门新机场片区机场北路（北门西路-环嶝路段）工程
184 | 厦门新机场莲河片区沙美路（翔安南路—滨海旅游路段）工程
185 | 厦门新机场北部片区排水除涝工程
186 | 思明区污水“两高”建设排海口整治和鼓浪屿片区排水管网改造工程
187 | 高崎污水处理厂一期工程
188 | 前场污水处理厂一期工程
189 | 集美污水处理厂四期工程
190 | 下潭尾污水处理厂工程
191 | 洪塘污水处理厂一期工程
192 | 厦门东部垃圾焚烧发电厂三期项目
193 | 厦门马銮湾清淤护岸工程
194 | 厦门马銮湾新城综合管廊
195 | 东山变进出线地下综合管廊工程
196 | 厦门翔安东路（翔安南路—海翔大道段）综合管廊工程
197 | 马銮湾新城新阳大道沿线电力隧道工程
198 | 滨海东大道（溪东路-机场快速路段）综合管廊工程
199 | 厦门翔安大小嶝造地工程
200 | 厦门阳塘安居小区工程
201 | 厦门何厝岭兜片区综合配套工程项目
202 | 厦门保障性安居工程
203 | 厦门会展嘉园
204 | 厦门珩边居住区保障性安居工程
205 | 厦门祥平保障房地铁社区二期工程
206 | 厦门马銮湾保障房地铁社区二期工程
207 | 厦门新浦嘉园安置房
208 | 厦门保障性住房龙泉公寓
209 | 厦门佳美安置房
210 | 厦门保障性住房洪茂居住区一期工程
211 | 马銮湾新城集美蔡林安置房
212 | 福厦客专（同安段）龙西安置房
213 | 福厦客专（同安段）西湖安置房一期工程
214 | 马銮湾新城南岸中心绿轴公园及配套项目（南段）
215 | 厦门天马第6代柔性AM-OLED生产线项目
216 | 厦门钨业稀土永磁电机产业集群项目
217 | 厦门士兰12英寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目
218 | 翔安中航锂电A6项目
219 | 中航锂电厦门二期项目
220 | 厦门金鹭硬质合金工业项目
221 | 厦钨年产4万吨锂离子电池材料产业化项目
222 | 厦门金柏半导体超精密柔性载板及模组生产基地项目
223 | 厦门火炬石墨烯新材料孵化基地
224 | 海沧半导体产业基地项目
225 | 厦门海嘉面粉有限公司新建年产60万吨小麦加工线项目
226 | 厦门同翔国家级高新技术产业基地建设工程
227 | 厦门安仁产业园（二期）
228 | 同安工业园区污水处理厂工程
229 | 集美区模具产业园（一期）
230 | 厦航总部大厦
231 | 厦门软件园三期（西片区)
232 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区一期工程
233 | 电子城·厦门国际创新中心
234 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区三期工程
235 | 厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区二期工程
236 | 太保家园厦门国际颐养社区
237 | 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区集中商业项目
238 | 中国移动（福建厦门）数据中心项目
239 | 厦门新会展中心
240 | 厦门西海湾邮轮城项目
241 | 厦门新经济产业园
242 | 厦门国际创新智慧产业园
243 | 厦门翔安职业技术学校新校区项目
244 | 厦门闽南戏曲艺术中心
245 | 四川大学华西厦门医院
246 | 厦门马銮湾医院
247 | 厦门市环东海域医院
248 | 厦门市妇幼保健院集美院区
249 | 厦门新体育中心
（三）漳州市
250 | 漳浦县朝阳水库工程 | 42 | 漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程
251 | 古雷区域引水及调配站工程 | 43 | 福建省华安罗溪水库工程
252 | 东山县岛外引水第二水源工程 | 44 | 古雷石化基地防洪排涝工程
253 | 鹰厦铁路华安城区段外移工程 | 45 | 芗城区鹰厦铁路漳州北站迁建工程
254 | 福建云霄抽水蓄能电站项目 | 46 | 漳州台商投资区厦门海沧500KV变-福欣220KV变线路工程
255 | 漳州液化天然气（LNG）接收站项目 | 47 | 横十线南靖县靖城镇草前村（龙海界）至牛崎头段公路工程项目
256 | 福建原油商业储备基地工程项目 | 48 | 漳州台商投资区中心城区角江路以南区域市政配套工程角美大道（角江路~同城大道）及会展南路（角美大道~南北大道）
257 | 漳州核电力能区配套设施工程 | 49 | 漳州台商投资区龙江片区市政配套工程（二期）
258 | 厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程 | 50 | 龙海市自来水厂管网及配套设施工程
259 | 漳州市圆山大道道路工程（含扶贫“双百”工程G319线象镇互通至靖城草前圆山大道段） | 51 | 漳州金峰经济开发区金宝园区污水处理厂及配套市政基础设施建设工程
260 | 漳州市东环城路及其接线工程 | 52 | 福建古雷炼化一体化工程二期项目
261 | 龙海市南太武滨海新城基础设施一期工程 | 53 | 古雷气体应急集中处置中心
262 | 漳州建元东路（龙文南路至东环城路） | 54 | 漳浦县赤湖工业园区污水处理厂尾水深海排放工程
263 | 古雷新港城交通路网项目 | 55 | 漳州高新世博城综合体项目
264 | 漳州金峰大桥北连接线工程 | 56 | 漳州市古雷医院
265 | 漳州市龙文区物流城路二期（圣王大道-孚美路）
266 | 漳州市芝山南路跨江桥梁及连接线工程（瑞京路-琥珀路）
267 | 漳州台商投资区社头片区涉轨市政道路一期工程
268 | 漳州台商投资区第三水厂及配水管网工程（一期）
269 | 漳州市金峰水厂扩建工程（一期）
270 | 云霄县第二自来水厂建设工程
271 | 漳州台商投资区污水处理厂尾水排海管道工程
272 | 台商投资区角美城市污水处理厂二期扩建工程
273 | 南靖县农村污水处理设施建设工程项目
274 | 东山县农村生活污水治理及配套工程
275 | 东山城乡污水设施和收集管网项目
276 | 漳州高新区马洲污水处理厂（一期）工程
277 | 古雷开发区北部污水处理厂（一期）工程
278 | 古雷石化基地基础设施配套项目公共事故应急池及消防站
279 | 平和县生活垃圾焚烧发电厂
280 | 漳州西湖生态园启动区一期项目
281 | 龙文长福片区棚户区改造项目
282 | 芗城区金安片区基础设施项目（一期）
283 | 云霄县下港片区棚户区改造建设项目
284 | 芗城区金安片区棚户区改造项目
285 | 漳浦鹿溪南岸片区一期项目及配套工程
286 | 芗城益民花园安居房二期项目
287 | 漳州高新区靖城园区廍前棚户区改造项目
288 | 云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目
289 | 诏安古城文化旅游项目
290 | 龙海浮宫废弃矿山生态修复—一比疆废弃矿山生态修复及霞圳-田头废弃矿山生态修复项目
291 | 芗城区九龙公园地下停车场及地上景观恢复工程
292 | 龙文关节轴承绿色智能制造技术改造项目
293 | 漳州古雷石化码头后方罐区及管线工程
294 | 古雷开发区石化公共管廊工程
295 | 漳州蓝田经济开发区科技产业园项目
296 | 诏安工业园区婴童文化用品产业园及配套基础设施建设项目
297 | 漳浦县赤湖工业园横六路等园区基础设施建设项目
298 | 南靖战略性新兴产业园建设项目
299 | 漳州核电配套产业园区基础设施项目
300 | 漳州九侯岩景区开发建设项目
301 | 东山县羊角山生态旅游公园项目
302 | 漳州台商投资区国贸智谷产业园一期
303 | 漳州人工智能研发中心
304 | 诏安文化艺术中心
305 | 漳州市医院高新区院区项目
306 | 诏安县总医院扩建项目
307 | 云霄县医院整体迁建项目一期工程
308 | 平和县医院迁建工程（平和县第二医院）
309 | 漳州市芗城区妇幼保健院
310 | 漳州“中国女排娘家”基地腾飞片区建设项目
311 | 东山文昌新城建设项目
312 | 漳州市行政服务中心建设项目
（四）泉州市
313 | 泉州白濑水利枢纽工程 | 57 | 泉州台商投资区江城大道（湖山路-海山大道）市政工程
314 | 晋江防洪工程 | 58 | 南安市水头贸工农食品一体化建设项目
315 | 泉州七库连通引水工程 | 59 | 中化泉州乙烯综合配套项目
316 | 永春县马跳水库及供水工程 | 60 | 晋江国科大智能制造学院
317 | 泉州外走马埭海堤升级改造工程 | 61 | 洛江区医院项目
318 | 南安市水系连通及农村水系综合整治试点项目 | 62 | 南安市医院新院区传染病区项目
319 | 中化炼化一体化（三期）回填工程
320 | 泉州晋江国际机场扩能改造工程
321 | 泉州市西三线天然气高压管网利用工程
322 | 泉州台商投资区海山大道建设工程
323 | 泉州城东至北峰快速通道及两侧片区棚户区（石结构房）改造项目
324 | 泉州台商投资区海湾大道（海江大道-海玉路、海灵大道-惠安）工程
325 | 晋江市东部快速通道一期工程
326 | 石狮城市外线建设项目
327 | 泉州台商投资区泉东大道（杏秀路-南北大道、杏秀路-海玉路）市政工程
328 | 泉州台商投资区东西大道延伸段工程
329 | 晋江南高速出口连接线延伸段工程
330 | 南安市石井镇科院北路二期工程
331 | 泉州台商投资区海城大道（原第四纵路）工程
332 | 南安武荣大桥
333 | 洛江区西环路（双阳朋虹街-经九路）市政道路工程
334 | 石狮水头排涝枢纽工程
335 | 南安市官桥镇第二自来水厂
336 | 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程
337 | 晋江泉荣远东污水处理厂排海工程（陆域段）
338 | 南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造及餐厨垃圾资源化处理工程
339 | 南安市“两溪一湾”安全生态水系综合整治工程
340 | 泉州西华洋片区改造项目
341 | 鲤城繁荣片区棚户区改造项目
342 | 泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目（一期）
343 | 泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目（二期）
344 | 南安海峡科技生态城项目
345 | 安溪县解放路西片区改造项目
346 | 泉州台商投资区新泉州东站站前广场及市政配套工程
347 | 厦门翔安新机场南安石料配套工程
348 | 泉港高铁站前广场及配套工程
349 | 兴泉铁路南安北站综合配套建设工程
350 | 泉州市蓝色海湾综合整治行动项目（泉州湾海域）
351 | 南安五里桥畔休闲慢道景观项目（安海湾景观整治工程）
352 | 南安市城南片区山水漫道（一期）工程
353 | 晋江晋华集成电路存储器生产线建设项目
354 | 中化泉州炼化一体化深加工项目（一期）
355 | 惠安中化芳烃装置扩能项目
356 | 三钢集团产能置换（泉州闽光部分）及配套项目
357 | 泉港化工园区安全控制区建设项目
358 | 晋江科创新区产业园基础设施及配套项目
359 | “泉州芯谷”南安高新技术园区配套基础设施项目
360 | 石狮市后湖职工配套区
361 | 南安市高端装备智造园基础设施及配套项目
362 | 中国陶瓷电商物流园
363 | 中国物流泉州综合物流园区项目
364 | 泉州石湖港保税物流中心（B型）
365 | 晋江创新创业创造园一期工程
366 | 晋江新丝路文教园（一、二期）项目
367 | 南安市市民中心公共建筑项目
368 | 南安市成功文化产业园项目
369 | 惠安县图书馆、博物馆项目
370 | 惠安县医院分院
371 | 泉州市正骨医院北峰院区
372 | 南安市医院新院区
373 | 中国福建化学工程科学与技术创新实验室（一期）项目
（五）三明市
374 | 尤溪汶潭水利枢纽工程 | 63 | 将乐县城乡供水一体化工程
375 | 永安市溪源水库工程 | 64 | 大田经济开发区罗丰工业园标准厂房及公用配套设施建设项目
376 | 闽江防洪工程三明段（三期） | 65 | 中央苏区（三明）文化创意产业基地
377 | 闽江防洪工程三明段（二期）泰宁段 | 66 | 三明市金湖旅游职教产教融合实训基地项目
378 | 福建三明梅列碧湖220千伏输变电搬迁项目 | 67 | 宁化县殡葬服务中心建设项目
379 | 三明市江滨路延伸段（G205）道路改造工程
380 | 清流火车站进出快速通道建设项目
381 | 建宁县城乡供水一体化建设项目
382 | 泰宁城乡供水一体化建设项目
383 | 沙县城乡供水一体化工程
384 | 大田县城乡供水一体化（一期）工程项目
385 | 宁化县城乡供水一体化项目中心城区片供水工程及数字水务建设工程
386 | 清流县城区第二水厂（城区备用水源）建设项目
387 | 泰宁县第二水源及第二水厂建设项目
388 | 沙县水南东片区污水处理厂及城区污水管网建设项目
389 | 三明徐碧“城中村”棚户区改造项目
390 | 三明生态新城人才房配套建设项目（二期）
391 | 宁化城关火车站连接线及站前广场建设项目
392 | 沙县老旧小区改造项目
393 | 兴泉铁路大田客运站站前广场及站前道路建设项目
394 | 明溪县火车站站前广场及附属道路建设项目
395 | 清流浦梅铁路杨源站站前停车区及道路工程项目
396 | 三明市儿童公园
397 | 三明市工业南路城市公共停车场建设项目
398 | 丹霞泰宁古城停车场建设项目
399 | 三钢焦炉升级改造项目
400 | 永安福川工业园基础设施建设项目
401 | 尤溪城南工业集中区基础设施建设项目（三期）
402 | 三明智能机械装备产业园建设项目
403 | 大田铸造装备产业基地项目
404 | 建宁县标准化经济开发区配套设施建设项目
405 | 尤溪县竹木加工集中区建设项目
406 | 泉三共建高端装备产业园（一期）
407 | 宁化华侨经济开发区基础设施（二期）建设项目
408 | 清流氟新材料产业园项目
409 | 尤溪县国家农村产业融合发展示范园（洋中片区）基础设施建设项目
410 | 尤溪中仙临港工业集中区建设项目
411 | 福建三元经济开发区配套基础设施建设项目
412 | 将乐经济开发区积善园（四期）基础设施建设项目
413 | 三明经济开发区高新材料产业园项目（一期）
414 | 大田经济开发区上京工业园标准厂房及公用配套设施建设项目
415 | 沙县机械总院海西（福建）分院高端装备产业园二期工程建设项目
416 | 泰宁县工业园综合设施提升工程
417 | 尤溪管前精细化工工业集中区基础设施建设项目
418 | 明溪县奋发山海协作产业园基础设施建设项目
419 | 集美（清流）共建产业园（二期）建设项目
420 | 三明三钢脱硫渣（再生资源）循环综合利用项目
421 | 永安闽中公铁联运物流基地铁路港建设项目
422 | 三明大坂现代物流园基础设施提升项目
423 | 闽江源旅游区基础配套设施提升建设项目
424 | 福建（泰宁）影视基地建设项目
425 | 三明万寿岩旅游基础设施建设项目
426 | 三钢闽光大数据中心
427 | 三明学院文创产业园建设项目
428 | 安砂建福水泥原材料仓储及物流建设项目
429 | 大田县毓秀中学建设项目
430 | 三明市委党校迁建项目
431 | 建宁县第一中学新校区建设项目
432 | 宁化凤凰山长征起点小镇红色文化创意产业项目
433 | 宁化县长征国家文化公园（一期）建设项目
434 | 将乐县常口“两山理论”实践基地
435 | 三明市第一医院生态新城分院建设项目
436 | 永安总医院建设项目
437 | 泰宁总医院建设项目
438 | 明溪县总医院扩建工程
439 | 建宁县康养中心建设项目
（六）莆田市
440 | 莆田市荔城区南洋水系水环境综合治理工程 | 68 | 福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程
441 | 莆田宁海闸及配套工程
442 | 莆田木兰溪防洪工程仙游段
443 | 莆田木兰溪防洪工程华亭白塘段
444 | 莆田西音水库工程
445 | 莆田市城区排涝（张镇）泵站工程
446 | 莆田南日岛海上风电场一期项目
447 | 莆田市木兰大道三期建设工程
448 | 莆田市涵江临港产业园主干路网一期工程项目
449 | 莆田火车站南北广场东西两侧地下通道涉铁预埋工程
450 | 莆炎高速萩芦出口至兴化湾涵江港作业区进港道路（南环路至芳山互通段）工程
451 | 国省干线联十一线（莆田境）配网工程
452 | 莆田兴化港区锦岚大道(联十一线至西南堤)工程
453 | 莆田火车站配套预埋工程
454 | 仙游县城乡供水一体化项目
455 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区城镇污水综合改造项目
456 | 莆田市涵江区水环境综合治理一期工程
457 | 莆田北岸两岸智能医疗产业园市政配套及综合管廊项目一期
458 | 莆田市绶溪片区棚改项目
459 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目
460 | 城厢区龙德井片区危旧房改造项目
461 | 莆田市绶溪公园•状元红共享农业公园
462 | 秀屿区高铁片区刘厝棚户区改造
463 | 莆田市秀屿区高铁南片区杨林棚户区改造项目
464 | 莆田市蓝色海湾整治行动项目（湄洲湾北岸段）
465 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设
466 | 涵江区城北工业园地块一标准化厂房及配套建设项目
467 | 莆田仙港电子信息厂房建设项目
468 | 莆田北岸两岸生物技术产业园项目
469 | 莆田LNG循环经济综合利用冰雪体育休闲4A景区旅游项目
470 | 秀屿区换冷站循环经济综合体旅游项目-冰雪小镇体育休闲4A景区旅游项目基础设施配套
471 | 大唐5G产业东南总部基地
472 | 妈祖国际健康城项目
473 | 莆田学院迁建项目
474 | 莆田第一中学新度校区建设工程
475 | 湄洲湾职业技术学院迁建项目（二期）
476 | 国家核医学产业园基础设施
477 | 仙游县总医院迁建项目
（七）南平市
478 | 浦城县南浦灌区续建配套与节水改造工程 | 69 | 武夷山机场迁建
479 | 闽江防洪工程南平段三期（建瓯） | 70 | 武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站（现南平市站）至建阳西区生态城线
480 | 顺昌县张源水库工程 | 71 | 武夷新区滨江西路北延市政道路及管廊项目
481 | 浦城县城区防洪排涝（高水高排）工程项目 | 72 | 武夷新区金融CBD周边市政路网及配套工程项目
482 | 闽江上游建溪五期（政和段）防洪工程 | 73 | 顺昌县城乡供水一体化
483 | 延平区华东球根研发及育种现代农业项目 | 74 | 松溪县城乡供水一体化项目
484 | 福建邵武金塘工业园区热电联产项目 | 75 | 松溪县经济开发区三和园C区基础设施建设项目
485 | 武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站（现南平市站）至武夷山景区线 | 76 | 建瓯市职业教育中心项目
486 | 南平南福路快速通道工程 | 77 | 武夷山一中新校区项目
487 | 武夷新区闽越大道北延段 | 78 | 南平市第一医院武夷新区综合医院
488 | 武夷新区闽越大道 | 79 | 南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心
489 | 政和县南庄洋市政工程建设项目 | 80 | 建瓯市立医院提升改造工程项目
490 | 政和县松源洋市政基础设施提升工程项目
491 | 南平市闽江大桥北桥头至316国道连接线工程
492 | 建阳区双龙桥建设工程
493 | 浦城县城乡供水一体化工程
494 | 延平区城乡供水一体化工程
495 | 南平市建阳区城乡供水一体化项目
496 | 邵武市城乡供水一体化建设（城区总水厂及管网）项目
497 | 武夷山市第二供水厂及城市管网工程
498 | 武夷山彭祖文化公园及健康步道一期工程
499 | 建瓯市下水南片区棚户区改造SN-B-（14-15）地块保障房建设项目
500 | 松溪县武装部至财富天下棚户区改造项目
501 | 武夷山市综合农场危旧房棚户区改造项目
502 | 光泽县水美城市（一期）建设项目
503 | 顺昌县龙湖湾城市客厅建设项目
504 | 武夷山市城乡供水一体化（西溪水源引水）工程
505 | 延平区老旧小区改造配套基础设施建设项目
506 | 武夷山市公共停车场及智能化建设
507 | 邵武市水美城市建设项目（一期）
508 | 顺昌县庙前安置房工程
509 | 武夷新区五指山、钟山生态休闲公园
510 | 南平市建阳区童游老旧小区改造配套设施建设工程
511 | 延平区西芹官田A地块安置小区建设项目
512 | 南平（邵武）危化品应急救援中心建设项目
513 | 福建巨电单体大容量、固态聚合物动力锂离子电池生产规模化制造基地项目
514 | 福建邵化化工生产装置技术升级搬迁改造项目
515 | 邵武市朱山矿区建筑用花岗岩矿（机制砂用）生产基地项目
516 | 福建供销南平再生资源产业园暨报废汽车农机具拆解回收中心
517 | 建阳区麻沙镇井窠矿区建筑用凝灰岩矿（机制砂）项目
518 | 延平新城产业园区基础设施项目
519 | 顺昌金山新材料产业园平台及路网工程
520 | 邵武氟新材料专业园基础设施建设项目
521 | 南平市建阳经济开发区创业园二期项目
522 | 光泽工业园区生物科技循环产业园项目
523 | 顺昌浙商（中国）出口家具产业园（一期）建设项目
524 | 建瓯市工业园区基础设施建设项目
525 | 建阳区医卫材料产业园标准厂房建设项目
526 | 建阳区竹循环经济产业园路网工程
527 | 松溪县纺织专业园标准化厂房及路网工程建设项目
528 | 政和县经济开发区电工电器产业园建设项目
529 | 政和经济开发区三期基础设施建设项目
530 | 武夷山市五夫现代绿色农产品园区基础设施项目
531 | 顺昌金山新材料产业园一区块工业管廊及配套工程建设项目
532 | 南平市建阳经济开发区北岸片区路网工程
533 | 武夷新区仓储物流园基础设施建设项目
534 | 邵武市公铁港多式联运综合物流园
535 | 松溪县冷链物流园建设一期项目
536 | 松溪县湛卢山旅游省级景区基础设施建设项目
537 | 松溪县梅口埠4A景区基础设施建设项目
538 | 武夷山朱子文化园旅游设施配套工程
539 | 建阳区考亭旅游度假区基础配套设施项目
540 | 浦城县浮盖山创4A级旅游风景区项目
541 | 延平区成功山水生态园
542 | 中国（政和）白茶城建设项目
543 | 政和县白茶（铁山）产业化建设项目
544 | 中国（建阳）建盏创业孵化基地
545 | 建阳区漳墩镇小白茶文化产业中心
546 | 武夷新区职业教育实训基地建设项目
547 | 中共南平市委党校（市行政学院）新校区建设项目
548 | 福建省南平第一中学武夷新区高中部校区建设项目
549 | 浦城一中新校区项目
550 | 顺昌一中富州校区
551 | 福建林业职业技术学院江南校区二期建设B地块项目
552 | 建瓯职业中专学校校外实训基地
553 | 福建林业职业技术学院江南校区二期建设A地块项目
554 | 顺昌县文化艺术中心
555 | 延平新城医院项目（一期）
556 | 武夷新区体育中心
557 | 武夷山市文化体育活动中心
558 | 浦城县新城全民健身中心
559 | 顺昌县体育中心建设项目
560 | 松溪县生态养老康复中心项目
（八）龙岩市
561 | 龙岩万安溪引水工程 | 81 | 连城永丰水库工程
562 | 漳平城区排涝（高水高排）项目 | 82 | 武平县百把寨水库项目
563 | 连城县城区防洪排涝（高水高排）工程 | 83 | 龙岩新机场建设项目
564 | 龙岩大道四期及地下综合管廊工程 | 84 | 上杭古田国防教育培训基地建设项目
565 | 龙岩中心城市新城区供水工程—北翼水厂及配套管网工程 | 85 | 长汀职业中专学校新校区建设项目
566 | 长汀荣丰水厂建设项目 | 86 | 上杭古田红色教育基地建设项目
567 | 长汀县第一污水处理厂搬迁及管网建设项目 | 87 | 长汀长征学院建设项目
568 | 上杭第二污水处理厂及配套污水管网工程 | 88 | 武平县捷文研学基地建设项目
569 | 龙岩（永定）纺织产业循环经济园供水厂污水处理厂及市政配套工程（一期）建设项目
570 | 武平县生活垃圾焚烧发电项目
571 | 龙岩市华龙社区改造项目
572 | 龙岩大道南段二期及安置房工程
573 | 龙岩大洋片区综合改造项目
574 | 龙岩曹溪浮蔡片区棚户区改造
575 | 龙岩浮蔡安置小区建设项目
576 | 上杭北站交通综合枢纽项目
577 | 龙岩黄邦小区（安置房）建设项目
578 | 浦梅铁路连城站前广场配套设施工程
579 | 长汀4000吨高性能稀土永磁材料扩建项目
580 | 新罗数字经济产业园产城融合项目一期
581 | 新罗能源互联网产业园基础设施建设项目
582 | 上杭紫金山环境安全整体提升工程
583 | 永定区洪山应用机制砂生产项目
584 | 永定工业园区光电信息产业园标准厂房三期项目
585 | 福建上杭新材料科创谷一期建设项目
586 | 永定军民融合智能制造产业基地（一期）项目
587 | 漳平工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目
588 | 长汀稀土园区企业服务中心项目
589 | 武平县省级科技孵化器三期（信息光电与智能制造产业园）
590 | 龙岩高新区标准化厂房及配套工程
591 | 连城食品加工专业园区基础设施项目
592 | 新罗未来城生物医药制造园一期
593 | 武平高新区光电信息产业园项目
594 | 新罗三创园项目
595 | 连城锂电池产业园基础设施建设项目
596 | 连城县工业园区二期标准化厂房建设项目
597 | 新罗银雁新城生态轻纺电子园标准厂房项目
598 | 漳平工业园区工贸新区通用标准厂房建设项目
599 | 龙岩经开区高端新兴产业创业标准化厂房
600 | 武平县省级科技孵化器二期（信息光电与智能制造产业园）
601 | 漳平新材料产业园一期基础设施建设项目
602 | 上杭步云国家生态旅游示范区提升工程
603 | 连城冠豸山创5A景区改造提升工程项目
604 | 永定龙湖区域基础设施建设项目
605 | 武平梁野山创国家5A级景区建设项目
606 | 永定土楼旅游5A景区提升项目
607 | 中央苏区红色交通线及金砂红色小镇提升项目
608 | 新罗龙硿洞风景名胜区改造提升项目
609 | 连城四角井历史文化街区综合开发项目
610 | 漳平闽台花卉交易展示中心
611 | 上杭古田山庄二期建设工程项目
612 | 闽西职业技术学院建设项目
613 | 龙岩华侨职业中专学校银雁新城校区
614 | 龙岩市全国中小学研学实践教育营地一期
615 | 永定职业学校迁建项目
616 | 长汀红色文化实践基地项目
617 | 长汀东城墙修复工程项目
618 | 长汀汀州医院主体功能搬迁项目
619 | 上杭县医院古田分院建设项目
620 | 新罗中医院项目
621 | 永定区医院门诊综合大楼建设项目
622 | 永定中医院整体迁建项目
623 | 漳平中医院整体迁建项目
624 | 长汀体育中心（体育馆、游泳馆、运动员公寓）项目
625 | 武平军警民一体训练基地建设项目
626 | 长汀县胜华山生命公园建设项目
（九）宁德市
627 | 宁德锂电车里湾片区防洪防潮工程 | 89 | 宁德市上白石水利枢纽工程
628 | 福安市穆阳溪引水一期工程 | 90 | 霞浦县田螺岗水库工程
629 | 福安市溪尾水库工程 | 91 | 屏南县应急备用水源龙虎岔水库引水工程项目
630 | 宁德赛江流域防洪三期工程 | 92 | 宁德漳湾港铁路专用线项目
631 | 福安市城区排涝工程 | 93
632 | 周宁县山海协作产业园 | 94 | 邦普循环宁德产业园污水排放工程
633 | 华能霞浦核电基地厂外综合配套工程 | 95 | 福安市城区供水工程
634 | 福安湾坞工贸集中区天然气供气项目 | 96 | 宁德车里湾蚶岐安居工程
635 | 福鼎市龙安工业园区天然气利用工程 | 97 | 霞浦新能源产业园区及配套设施项目
636 | 国网时代福建吉瓦级宁德霞浦储能工程 | 98 | 周宁县火车站站前工贸科技园
637 | 宁德核电厂生产生活附属设施项目 | 99 | 中国•古田食用菌文化博览中心
638 | 福鼎市滨海大道（二期）工程 | 100 | 宁德东侨开发区医院项目
639 | 宁德市连城路（疏港路至学院路段）道路工程 | 101 | 屏南体育中心项目
640 | 宁德市东侨路（天山路至天德路段）道路工程
641 | 宁德市漳湾大道（下塘至鸟屿段）工程
642 | 霞浦县城乡供水一体化项目
643 | 寿宁县城乡供水一体化（一期） 项目
644 | 柘荣县城乡供水一体化工程（一期）
645 | 宁德市中心城区水系综合治理项目
646 | 霞浦县污水厂三期及配套设施建设项目
647 | 寿宁县污水处理厂配套设施工程项目
648 | 霞浦县生活垃圾焚烧发电和配套工程项目
649 | 福宁湾滨海新城及基础设施项目
650 | 柘荣经济开发区生物医药基地基础配套设施项目（二期）
651 | 宁德北部新区产业园配套服务中心
652 | 蕉城三都澳大黄鱼产业园开发建设项目
653 | 福鼎市锂电新能源产业园配套工程
654 | 宁德锂电车里湾片区基础设施工程
655 | 屏南县溪角洋工业园区基础设施配套建设项目
656 | 宁德锆镁新材料产业园建设项目
657 | 周宁县不锈钢深加工产业园
658 | 福鼎市汽摩配产业园建设项目
659 | 古田城西工业区标准化厂房建设项目
660 | 宁德市蕉城区锂电新材料（石后）产业园项目
661 | 周宁县玛坑机制砂项目
662 | 宁德国际物流中心工程
663 | 霞浦台水集散中心水产品加工冷链物流中心建设项目
664 | 古田“湖城一体”旅游文化综合开发项目
665 | 柘荣鸳鸯草场旅游开发项目
666 | 古田临水宫景区开发项目
667 | 霞浦东冲半岛风景名胜区大京景区旅游项目一期
668 | 福安市穆阳景区旅游综合开发
669 | 宁德市职教园项目（一期）
670 | 寿宁县五校迁建项目
671 | 福鼎市职成教中心实训基地（一期）项目
672 | 宁德师范学院医学院
673 | 柘荣县职业技术学校迁建项目
674 | 宁德畲族文化园建设项目
675 | 古田县医院迁建项目
676 | 宁德市医院传染病房及附属设施项目（宁德市医院迁建三期工程）
677 | 柘荣县医院异地新建项目
678 | 宁德市妇幼保健院(含儿童医院)、宁德市医院迁建(二期)工程
679 | 屏南县公共服务中心及廉政文化中心建设项目
680 | 宁德市市级城市公益性公墓项目
（十）平潭综合实验区
681 | 平潭综合实验区防洪防潮工程 | 102 | 和平大道二期（强盛路—苏平路）
682 | 闽江口水资源配置（一闸三线）工程平潭段 | 103 | 平潭新兴产业园区周边基础配套设施项目
683 | 平潭大练海上风电项目 | 104 | 平潭北部自来水厂工程
684 | 平潭长江澳海上风电场工程项目 | 105 | 平潭站前商业综合体
685 | 平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目 | 106 | 平潭南北街历史文化街区改造项目
686 | 平潭综合实验区环岛公路金井湾大桥及接线工程
687 | 平潭金井湾环湖路网
688 | 竹屿再生水厂周边路网工程
689 | 平潭自来水厂（二期）工程
690 | 平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程
691 | 平潭西部生态廊道
692 | 平潭综合实验区口岸科技中心
693 | 平潭南部生态廊道
694 | 平潭新兴产业园区标准化厂房项目
695 | 平潭国际演艺中心项目
696 | 平潭综合实验区档案与大数据中心
697 | 平潭金井湾人才（台湾专才）公寓
698 | 平潭海西进出境动植物检疫隔离处理中心
699 | 福建信息职业技术学院平潭校区
700 | 平潭壳丘头考古遗址公园
701 | 平潭综合实验区海洋科技文化中心
702 | 平潭金井湾市民运动中心
703 | 平潭综合实验区综合训练基地
704 | 平潭综合实验区党工委党校（区行政学院）区公共实训基地项目